**Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce**

**zadávané v nadlimitním režimu,**

**v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,**

**o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba** |
| **Název zadavatele:** | Kraj Vysočina |
| **IČO:** | 70890749 |
| **Adresa sídla:** | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava |
| **Profil zadavatele:** | https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html |
| **Osoba oprávněná za zadavatele jednat:** | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman  Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  Ing. Pavel Bartoš, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství |
| **Kontaktní osoba:** | Bc. Lenka Procházková  tel.: +420 564 602 378; e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz |

# Vymezení předmětu plnění zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je zhotovení díla „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba“. Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy. Dojde k homogenizaci komunikace na kategorii S 9,5/70, bude řešeno jako dvoupruhová komunikace s šířkou jízdních pruhů 2 x 3,5 m. V rámci rekonstrukce dojde i k vybudování samostatných odbočovacích pruhů v místě stávajících křižovatek v km 7,31; km 7,63 a v km 9,2.

Bližší specifikace:

Začátek úseku je v pracovní spáře ve staničení cca km 5,950 za obcí Slavětice. Konec úseku je opět v pracovní spáře v km 11,077. Délka úpravy je 5,127 km.

Součástí stavby je vybudování odbočovacích pruhů v místě stávajících křižovatek, vybudování autobusových zastávek v km 8,810 (SO 121), rekonstrukce propustků, úprava navazujících komunikací a sjezdů, přesun hlásiče náledí z důvodu rozšíření komunikace, vybudování odvodňovacích příkopů, kácení (SO 000, SO 101) a vegetační úpravy (SO 801).

V rámci návrhu je řešeno odvodnění, kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi a sejmutí ornice.

Součástí stavby je objekt pro dopravně inženýrská opatření a definitivní dopravní značení nových komunikací.

Součástí stavby jsou dále samostatné objekty:

SO 331 úprava meliorací, do nichž se zasahuje rozšířením tělesa silnice II/152, části „B“ a „C“

SO 351 přeložka vodovodu DN 300 v km 7,2 – km 7,3

SO 461 Přeložka optického sdělovacího vedení EDU

SO 462 Přeložka metalického sdělovacího vedení ČEZ ICT

SO 463 Přeložka optického sdělovacího vedení ČEZ ICT

Objekty SO 410 a SO 430 jsou pouze ochrana kabelového vedení v nutném rozsahu – položky jsou součástí soupisu prací v objektu SO 000 Všeobecné položky.

Součástí předmětu plnění není objekt SO 460 Přeložka metalického sdělovacího vedení ČEZ ICT - nebude realizována (vyjádření viz. dokladová část).

Objekty SO 464 a SO 465 – přeložky metalického sdělovacího vedení CETIN budou provedeny vlastníkem zařízení na základě samostatné smlouvy o přeložce. Součástí díla je tak pouze koordinace dodavatele s prováděnou přeložkou SEK.

Realizace stavby bude dále koordinována s pracemi prováděnými pro ČEZ a.s., EDU II a VAK.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba“ vypracované ve stupni PDPS společností *Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.* v srpnu 2023, dle stavebního povolení „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. etapa“ vydaného Městským úřadem v Třebíči odborem dopravy pod č. j. ODKS 81488/20 – SPIS 13032/2020/PJ dne 25. 1. 2021 s nabytím právní moci dle 5. 3. 2021 (prodlouženo rozhodnutím ODKS 11561/23 – SPIS 13032/2020/PJ dne 23. 3. 2023 s nabytím právní moci dne 27. 4. 2023) a dle rozhodnutí vydaného Městským úřadem v Třebíči odborem životního prostředí pod č. j. OŽP 95960/21 – SPIS 9404/2020/No dne 6. 12. 2021 s nabytím právní moci dle 28. 1. 2022.

Dodavatel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených

v dokladové části projektové dokumentace.

**Členění na stavební objekty stavby:**

SO 000 Všeobecné položky

SO 101 Silnice II/152

SO 101.0 Výměna aktivní zóny

SO 101.1 Demolice a zemní práce

SO 101.2 Rekonstrukce II/152 (hlavní)

SO 101.3.1 Propustky příčné

SO 101.3.2 Propustky podélné

SO 101.4 Navazující komunikace a sjezdy

SO 101.5 Dopravní značení a zařízení

SO 101.6 Hlásič náledí - přesun

SO 101.7 Vsakovací a zpevněné příkopy

SO 101.8.1 Kanalizace

SO 101.8.2 Chráničky optických kabelů

SO 101.9 DIO

SO 121 Nástupiště a chodníky u BUS zálivů v km 8,810

SO 331 Úprava meliorací

SO 351 Přeložka vodovodu

SO 461 Přeložka optického sdělovacího vedení ČEZ EDU

SO 462 Přeložka metalického sdělovacího vedení ČEZ ICT

SO 463 Přeložka optického sdělovacího vedení ČEZ ICT

SO 801 Vegetační úpravy

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, popř. v projektové dokumentaci (viz zadávací dokumentace).

# Další informace k plnění předmětu veřejné zakázky

Výstavba bude rozdělena do tří stavebních etap. Jednotlivé etapy na sebe navazují a jsou podrobně popsány v PD.

Realizace stavby se předpokládá po jednotlivých etapách v průběhu dvou stavebních sezón.

* I. etapa – ZÚ (km 5,950) – odbočka na hlavní parkoviště ČEZ (km 7,328)
* II. etapa – odbočka k hlavní vrátnici (km 7,639 08) – KÚ (km 11,077)
* III. etapa – odbočka na hlavní parkoviště ČEZ (km 7,328) – odbočka k hlavní vrátnici (km 7,639 08)

Práce na I. a II. etapě budou probíhat za plné uzavírky, u III. etapy budou práce probíhat za provozu – bude umožněn provoz řízený semafory pro osobní vozidla a autobusovou dopravu. Nákladní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu.

I. etapa bude realizována ve stavební sezóně 2024 a bude ovlivněna nutnou koordinací s akcí ČEZ a.s. – prodloužení chrániček potrubí a akcí VAK – přeložka vodovodu.

II. a III. etapa bude realizována ve stavební sezóně 2025. V průběhu stavební sezóny r. 2025 budou realizovány akce EDU II – SO 102 a část „A“ SO 331. Akce budou vzájemně koordinovány.

Dodavatel svolá v předstihu před zahájením stavebních prací koordinační schůzku za účasti zhotovitele stavby, provozovatele JZ a subjekty krizového řízení příslušného kraje (HZS Kraje Vysočina a HZS Jihomoravského kraje). Předmětem schůzky bude stanovení postupu v případě vyhlášení ochranných opatření na JE Dukovany.

Pro pokládku obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky na všech úsecích požaduje zadavatel provedení pokládky bez pracovní spáry s vyloučením veškeré dopravy.

Dle výše uvedeného zajistí vybraný dodavatel projednání a vydání (příslušným silničním úřadem) stanovení přechodného dopravního značení a rozhodnutí o povolení uzavírky silnice II/152 pro jednotlivé úseky stavby.

Vybraný dodavatel stavby bude koordinovat stavební práce spojené s realizací akcí ČEZ a. s., EDU II a VAK.

Součástí zadávací dokumentace je přehledná situace s výpisem jednotlivých akcí (zadávací dokumentace – „Koordinační situace s Krajem Vysočina.pdf“) a také návrh harmonogramu pro I. etapu (PDPS, E.1 DIO), ze kterých vyplývá požadavek na přerušení prací v úseku cca km 7,150 – km 7,275, kdy dodavatel má povinnost umožnit dodavateli ČEZ a. s. provést investiční záměr *8811 – Prodloužení chrániček potrubí při rekonstrukci silnice II/152 Hrotovice – Dukovany* – viz. dále. Předpokládá se, že stavba ČEZ a. s. bude trvat max. 3 měsíce a bude dodavatelem umožněna provést v období uvedeném v harmonogramu.

Souběžně budou probíhat akce:

ČEZ a.s.:

* *8811 – Prodloužení chrániček potrubí při rekonstrukci silnice II/152 Hrotovice – Dukovany*
* Z důvodu plánovaného rozšíření silnice II/152 budou stávající chráničky potrubí pod silnicí odstraněny a nahrazeny konstrukcí umožňující případnou výměnu potrubí bez nutnosti zásahu do vozovky. Současně bude provedena rekonstrukce izolace zásobovacích řadů potrubí surové vody.
* viz. zadávací dokumentace - 8811\_9+859-3d2022-0088+00+0-C4\_SITUACE.pdf
* *8446 – úprava dopravní situace před areálem EDU*
* Akce řeší úpravu účelových komunikací ČEZ v návaznosti na plánovanou rekonstrukci krajské sil. II/152. Je navrženo usměrnění dopravy v křižovatkách a sjezdech, zkapacitnění výjezdu z hlavního parkoviště, výstavba nové komunikace k ČOV, centralizace autobusové dopravy na autobusovém nádraží před hlavní vrátnicí a změnu dopravního uspořádání na parkovišti před hlavní vrátnicí.
* viz. zadávací dokumentace - 8446\_9+VI-C21+00+0.pdf
* *8776 - Rozšíření IS pro Zázemí investora EDU II*
* Akce řeší zřízení přípojek pro napojení a provoz zázemí investora EDU II. Stávající inženýrské sítě EDU1-4 v blízkosti administrativních budov KORD1, KORD2 a AB4 budou vedeny na pozemek p. č. 109/13 v katastrálním území Skryje.
* Zadávací dokumentace - 8776\_9+224n22c00xc03+00+0.pdf
* *8108 - Instalace katodické ochrany na přívodní řady surové vody*
* Akce řeší instalaci katodické ochrany na řády surové vody. V místě přechodu komunikace II/152 bude katodická ochrana vedena v objektu vybudovaném akcí 8811.
* viz. zadávací dokumentace - 8108\_9+123n23b00xc03+00+0+03+c.pdf

EDU II

* *SO 102 napojení silnice III/15249 v km 9,203*
* V km 9,203 se nachází styková křižovatka silnic II/152 a III/15249. V rámci objektu SO 102 je na sil. III/15249 navrženo v souladu s ČSN 73 6102 rozšíření o řadící pruhy pro samostatné odbočení vlevo a vpravo na vjezdu do křižovatky, cílem řešení je zvýšení plynulosti dopravy na vedlejší větvi v případě jejího významnějšího využití pro staveništní dopravu. Délka úpravy silnice III/15249 je 106,48m
* viz. zadávací dokumentace – D.102.2a\_Situace pozemni komunikace\_SO 102
* *SO 331 Úprava meliorací – část „A“*
* úpravy stávajících polních drenážních systémů mezi šachtami Š1 a Š2 v délce 45m, do nichž se zasahuje rozšířením tělesa silnice II/152 a sil. III/15249 v řešeném úseku v km 9,203
* části „B“ a „C“ jsou součástí plnění smlouvy o dílo mezi dodavatelem a Krajem Vysočina
* viz. zadávací dokumentace – D.331.2 SITUACE

VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí

* Přeložka pitné vody DN 300 LT
* Přeložka navazující na objekt SO 351 Přeložka vodovodu ve staničení v km 7,2 – km 7,3.
* viz. zadávací dokumentace - VAK\_003\_C\_DPS\_Koord\_sit\_vykres

Přeložky dotčených inženýrských sítí ve správě CETIN a.s. (SO 464 a SO 465) budou zajišťovat správci inženýrských sítí a vybraný dodavatel stavby musí tyto činnosti s prováděcími firmami koordinovat (viz smlouva s CETIN a.s., která je součástí zadávací dokumentace).

# Identifikace osob podílejících se na vypracování zadávací dokumentace

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

* Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868 – zpracovatel projektové dokumentace včetně soupisu prací „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba“ z 08/2023 a odpadové studie

|  |
| --- |
| * Ing. Jiří Bouchner, Prokopa Holého 1055, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 76276783 – zpracovatel Dopravně bezpečnostního auditu pro stavbu „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba“ z 12/2022, |

* Ing. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice, IČ: 601 37 983 – zpracovatel Dokumentace k prověřování stavby z hlediska klimatického dopadu (06/2023)
* VIPA project, s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč – Nové Dvory, IČO: 04637470 - zpracovatel části dokumentace pro ČEZ a. s. (8446 – úprava dopravní situace před areálem EDU)

# Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění

Místem plnění je Kraj Vysočina, okres Třebíč, k.ú. Skryje nad Jihlavou (748854) a k. ú. Dukovany (748854).

**Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována.** Místo plnění veřejné zakázky je volně přístupné.

# Termíny plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: (1)

Podpis smlouvy o dílo 02/2024

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 03/2024

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby – I. etapa do 31. 10. 2024

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby – II. a III. etapa do 31. 10. 2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 31. 3. 2026

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

(1)*Termín zahájení plnění VZ je podmíněn uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.*

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 227 515 000 Kč bez DPH

Stavba bude realizována pouze za podmínky, že spolufinancování této akce bude zajištěno i z finančních zdrojů mimo rozpočet Kraje Vysočina – dotační program IROP.

# Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět CPV

Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 45233000-9

Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8

Chodníky a jiné zpevněné plochy 45233160-8

# Způsobilost a kvalifikace pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ,

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ,

c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií níže stanovuje bližší rozsah prokázání kvalifikace.

## Základní způsobilost

**Způsobilým podle ZZVZ není dodavatel, který podle § 74 odst. 1, písm.:**

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Dodavatel dle ZZVZ prokazuje splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením:**

* výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
* potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
* písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
* písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
* potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
* výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ,

Pro předložení čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ může dodavatel využít vzor čestného prohlášení (viz zadávací dokumentace).

**Je-li dodavatelem právnická osoba,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 2 ZZVZ.

**Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu,** musí současně prokázat základní způsobilost v rozsahu ust. § 74 odst. 3 ZZVZ.

## Profesní způsobilosti

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 1) ZZVZ** prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

**Dodavatel v souladu s ust. § 77 odst. 2) písm. a) ZZVZ** předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnost: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a pro živnost **Výkon zeměměřických činností**.

**Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ** požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady v rozsahu:

* **osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby** vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;
* **úřední oprávnění pro** **ověřování výsledků zeměměřických činností** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona, a to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, nebo jiný rovnocenný doklad dle § 45 ZZVZ;

## Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2) písm. a) ZZVZ předložením **seznamu stavebních prací** obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení *(dodavatel může použít vzor Seznamu staveb obdobného charakteru, viz zadávací dokumentace).*

Limitem pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je předložení seznamu **realizovaných zakázek obdobného charakteru** provedených dodavatelem (doplněný stručným popisem stavby, ze kterého bude patrné, že se jedná o stavbu obdobného charakteru).

Zadavatel, s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky, vymezuje **minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace** takto:

- nejméně tři rekonstrukce nebo novostavby silnice s minimální délkou 2 km a finančním objemu minimálně 100 mil. Kč bez DPH pro každou z nich.

V souladu s § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se za silnici považují silnice I., II. a III. třídy. Zadavatel uzná pro splnění požadavku i dálnice, naopak neuzná místní a účelové komunikace.

Přílohou tohoto seznamu budou minimálně 2 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací uvedených v seznamu, potvrzená objednatelem stavebních prací. Seznam realizovaných zakázek bude obsahovat identifikaci příslušné stavební zakázky, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací. Za řádně poskytnuté a dokončené stavební práce mohou být považovány pouze takové, které byly provedeny dle sjednaného termínu a ve sjednané kvalitě.

Z údajů předloženého seznamu musí být patrno postavení dodavatele v dodavatelském systému (zhotovitel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a jeho podíl na realizované stavbě (podíl musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem). Doba k prokázání realizace uvedených staveb se pro účely těchto zadávacích podmínek považují za splněné, pokud byla stavba v průběhu této doby dokončena. Rozhodný časový okamžik pro výpočet pětiletého období, v němž měly být stavební práce poskytnuty, je zahájení tohoto zadávacího řízení.

## Další ustanovení ke kvalifikaci

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce **doklady o kvalifikaci v prostých kopiích**. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením smlouvy o dílo, vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů.

Zadavatel nepřipouští nahrazení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději **v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veř. zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů (viz zadávací dokumentace) a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Pro vyloučení pochybností o prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob ve smyslu ust. § 83 ZZVZ doporučuje zadavatel, v případě předkládání dokladů o kvalifikaci vystavených pro fyzickou osobu, která je v pracovněprávním vztahu k dodavateli, a tuto skutečnost nelze odvodit z obsahu dalších dokumentů, připojit informaci stvrzující pracovněprávní vztah mezi fyzickou osobou a dodavatelem.

## Další požadavky zadavatele

Protože se jedná o veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, bude v souladu s ustanovením § 152 odst. 6 ve vazbě na § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník veden v elektronické formě.

# Dostupnost zadávací dokumentace

Zadavatel dle ust. § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejní zadávací dokumentaci na svém profilu ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: [**https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\_display\_111.html**](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html)

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována.

**Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvoří:**

* Zadávací podmínky včetně požadavků a technických podmínek pro zpracování nabídky,
* Vzory dokumentů k předložení,
* Návrh smlouvy o dílo,
* Seznam poddodavatelů,
* PD ve stupni DSP II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba (05/2020),
* PD ve stupni PDPS II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba (08/2023),
* Kopie smluv na přeložky se správci inženýrských sítí (CETIN a.s.)
* Kopie smlouvy o přeložce zařízení (VODOVODY A KANALIZACE, Kraj Vysočina a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.)
* Kopie dokladů k povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní povolení)
* Dopravně bezpečnostní audit pro stavbu „II/152 Hrotovice – Dukovany, 2. stavba“ z 12/2022
* Klimatická studie (06/2023) a Studie nakládání s odpady (08/2023)
* Vzor Dohody o předčasném užívání stavby

# Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Zadavatel upozorňuje, že na zadávanou veřejnou zakázku se uplatní ust. § 211 odst. 5 ZZVZ, tj. že písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky, a to v některé z následujících forem:

* elektronický nástroj E-ZAK,
* datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
* elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů elektronické zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, zodpovídá vždy dodavatel.

Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ.

Zadavatel může poskytnout dodavateli informace k zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.

Informace k zadávací dokumentaci uveřejní zadavatel na svém profilu.

# Podmínky sestavení a podání nabídky

## Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

**Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a bude v souladu se zadávací dokumentací a se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci.**

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v korunách českých (CZK), v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případných dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky.

## Požadavky na předložení soupisu prací

Dodavatel, jako součást nabídky, předloží oceněný soupis prací v členění dle jednotlivých stavebních objektů a po položkách v souladu se soupisem prací obsaženým v zadávací dokumentaci. **Zadavatel požaduje předložit digitální podobu oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4 a u SO 461, SO 462 a SO 463 také položkový rozpočet v datovém formátu XLS (tyto SO budou součástí oceněného soupisu prací v datovém formátu XC4 – pro každý SO samostatnou položkou).**

**Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.**

V případě, že dodavatel nedisponuje rozpočtovým nástrojem umožňujícím provedení ocenění soupisu prací ve formátu XC4, lze k jeho zpracování použít bezplatný modul pro ocenění nabídkové ceny, který je k dispozici na internetové adrese **www.xc4.cz.** Pro účely validace je možno použít program ValidatorXC4 dostupný na téže internetové adrese.

V případě užití jiného datového formátu pro předložení elektronické podoby oceněného soupisu prací se musí jednat o otevřený a volně dostupný formát s datovou strukturou, která splňuje požadavky definované vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Použitý datový formát musí umožnit transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací a nabídkové ceny. Formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na adrese [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).

**Součet ocenění jednotlivých činností uvedených v soupisu prací bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo.**

V případě že, soupis prací obsahuje u některých položek odkazy na obchodní názvy výrobků, má dodavatel v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ možnost u těchto položek nabídnout rovnocenné řešení.

## Požadavky na formu a způsob podání nabídky

Dodavatel podá nabídku **v** **elektronické podobě** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-vysocina.cz/.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni předložit v nabídce písemný závazek, ze kterého závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem.

## Požadavky na způsob zpracování nabídky a obsahové členění

Dodavatel musí vypracovat nabídku v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl a všechny dokumenty musí být dobře čitelné.

Dodavatel předloží dokumenty specifikované v následujících bodech:

* ***Krycí list nabídky***
* ***Doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace***
* ***Čestné prohlášení ohledně mezinárodních sankcí***
* ***Ostatní požadavky zadavatele***
* ***Návrh smlouvy o dílo***
* ***Seznam poddodavatelů***

# Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena **do 28. 11. 2023 do 10:00 hod.**

Vzhledem k přijímání nabídek pouze v elektronické podobě neproběhne veřejné otevírání nabídek.

# Hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ust. § 114 odst. 1 ZZVZ stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Zadavatel zároveň stanovuje, že ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena, v souladu s § 114 odst. 2, věta druhá ZZVZ podle **nejnižší nabídkové ceny.**

**Pravidla a metoda pro hodnocení nabídek**

Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 písm. a), b), c) ZZVZ kritérium pro hodnocení nabídek takto:

Nabídky budou hodnoceny na základě nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nejnižší hodnota**.**

Zadavatel stanovil, že za rozhodující údaj pro hodnocení nabídek bude považována nabídková cena bez DPH uvedená ve smlouvě o dílo.

**Sestavení pořadí**

Na základě nabídkových cen jednotlivých nabídek bude stanoveno celkové pořadí úspěšnosti nabídek pro celou veřejnou zakázku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o pořadí nabídek los. Účastníkům zadávacího řízení, jejichž nabídkové ceny budou shodné, bude umožněna účast na tomto losování.

# Další podmínky zadávacího řízení

Veřejná zakázka bude dodavatelem realizována v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dle obecně závazných předpisů (norem). Je-li v zadávací dokumentaci stanovena určitá technická podmínka prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí možnost nabídnout pro každý takový odkaz rovnocenné řešení.

Zadavatel, v souladu s § 48a ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, pokud se na něj vztahují mezinárodní sankce dle § 48a odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel předloží čestné prohlášení, že se na něj nevztahují mezinárodní sankce (viz příloha zadávací dokumentace).

# Další ustanovení

Dodavateli nebudou přiznána žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z  ustanovení příslušných právních předpisů (zejm. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě, považuje informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

# Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného návrhu smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), který tvoří zadávací dokumentaci.

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jeho příloh.

Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné. V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.

Smlouva bude uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, ve smyslu ust. § 124 odst. 1) ZZVZ, není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřených smluv o dílo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele.

V Jihlavě dne

Ing. Miroslav Houška

náměstek hejtmana