Specifikace předmětu plnění

Technické podmínky – požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky

# Preambule

Pro účely této zadávací dokumentace se míní:

Zadavatel – Kraj Vysočina.

Dodavatel – vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.

Zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zapojené organizace – 6 příspěvkových organizací provozujících zařízení sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, a jsou zařazené do sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Tyto organizace jsou v různých fázích procesu transformace. Seznam těchto organizací s jejich stručným popisem jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Jejich spolupráci při zajištění vstupních údajů a podkladů zajistí zadavatel.

Podmínky stanovené zadavatelem v této části zadávací dokumentace (příloze č. 1 zadávací dokumentace) předmětné veřejné zakázky vymezují předmět veřejné zakázky, resp. tvoří požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, resp. jsou technickými podmínkami. Zadavatel, s ohledem na charakter předmětu plnění veřejné zakázky, stanovuje technické podmínky v tomto dokumentu zejména pomocí požadavků na parametry výstupu služby, pomocí popisu účelu a potřeb, které zadavatel sleduje splněním předmětu veřejné zakázky.

Za tímto účelem zadavatel realizuje projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost plus (OPZ+) https://www.esfcr.cz/, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000533 (dále jen „projekt“). Tuto veřejnou zakázku zadavatel zadává za účelem získat v rámci projektu odborně vysoce specializované a konkrétně zaměřené analytické služby dodavatele v oblasti poskytování sociálních služeb ve zřizovaných organizacích, které přispějí k naplnění cílů projektu.

# Vymezení zapojených organizací a sociálních služeb do realizace veřejné zakázky

Seznam zapojených organizací/poskytovatelů sociálních služeb, stav transformace, služby do auditu

- Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou – transformované zařízení

- Domov Jeřabina Pelhřimov – transformované zařízení

- Domov Kamélie Křižanov – transformované zařízení

- Domov Háj - transformované zařízení

- Domov ve Zboží – zařízení v transformaci

- Domov Černovice – Lidmaň – zařízení v transformaci

V každé zapojené organizaci a jejich domácnostech bude proveden audit ústavních prvků u služby domov pro osoby se zdravotním postižením a u služby chráněné bydlení.

# Obecné společné požadavky zadavatele na realizaci předmětu veřejné zakázky

Účelem realizace veřejné zakázky je realizace auditů ústavních prvků, které v reálném provozu zmapují způsob poskytování sociálních služeb a zejména naplňování důležitého cíle, kterým je sociální začleňování uživatelů do běžného prostředí a normalizace života. Účelem je identifikace přetrvávajících nebo nově vznikajících ústavních prvků v pobytových službách poskytovaných organizacemi vyjmenovanými v kapitole 2.

Od realizovaných auditů a auditních setkání očekáváme zodpovězení následujících otázek:

- Vytváří služba podmínky pro naplňování práva klientů žít normálním způsobem v běžném prostředí?

- Které procesy (podprocesy, činnosti) podporují klienta v tom, aby mohl žít běžným způsobem života, obvyklým ve společnosti (v normalitě života, v přiblížení života životu svých vrstevníků)?

- Mapuje služba individuální potřeby klienta, které souvisí s jeho možnostmi žít běžným způsobem života?

- Pracuje služba cíleně a individuálně s naplňováním zmapovaných potřeb? A jak?

- Odpovídá druh a rozsah poskytované služby potřebám klienta?

- Které faktory (procesy, podprocesy, činnosti aj.) jsou překážkou poskytnutí potřebné individuální podpory klientům?

- Kolik času z fondu pracovní doby pracovníků je věnováno přímé individuální podpoře a kolik podpoře skupinové?

- Jaké důvody brání poskytování potřebné individuální podpory (zpětná vazba pracovníků zařízení a zjištění auditorů)?

- Zpracované alespoň 3 případové studie klientů z každé auditované sociální služby.

- Jak se služba zabývala návrhy doporučení auditorů ze Závěrečných zpráv o procesním auditu, které byly realizovány v rámci projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina a jaké změny se podařilo od té doby realizovat?

Dokumenty závazné pro dodavatele zakázky

- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

- Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

- Aktuálně platné doporučené postupy a stanoviska MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-1#zkss)

- Výstupy projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb

- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina 2023 – 2025

- Transformační plány jednotlivých organizací

- Registr poskytovatelů sociálních služeb

- Závěrečné zprávy o procesním auditu z projektu Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

Zadavatel v rámci plnění dodavateli poskytne sám nebo prostřednictvím zřizovaných organizací podklady, se kterými se bude v organizacích pracovat a je třeba zajistit jejich dostupnost ještě před zahájením auditu. Seznam požadované dokumentace předloží dodavatel vybranému poskytovateli sociální služby nejpozději měsíc před sjednaným termínem realizace auditu ústavních prvků.

Zadavatel dále stanoví následující obecné požadavky, kterými se bude řídit plnění veřejné zakázky:

- Harmonogram plnění - Harmonogram auditů ústavních prvků v jednotlivých zařízeních bude stanoven po dohodě se zadavatelem do 14 dnů od podpisu smlouvy. Pokud budou požadována data před samotným fyzickým auditem zařízení, budou zaslána 14 dní předem. Poslední auditní zpráva musí být předána zadavateli do 12ti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

- Pracovní setkání – po dobu realizace projektu je dodavatel povinen průběžně komunikovat se zadavatelem (telefonicky, elektronickou poštou, či jiná forma on-line komunikace). Pokud zadavatel navrhne schůzku resp. pracovní setkání, je dodavatel povinen se tohoto setkání zúčastnit a zpracovat výstupy z těchto setkání do další fáze projektu.

- Sběr dat a informaci - dodavatel provede sběr dat potřebných pro realizaci předmětu plnění z relevantních dostupných zdrojů a databází interních a externích, včetně sběru dat v terénu. Zdroje dat je povinen komunikovat se zadavatelem. Předpokládá se i aktivní spolupráce jednotlivých zařízení. Dodavatel je povinen v rámci plnění postupovat v souladu s dokumenty zadavatele a jednotlivých zřizovaných organizací, které mu budou poskytnuty a ostatními relevantními dokumenty uvedenými výše.

Dodavatel při realizaci plnění veřejné zakázky využije těchto metod:

- řízené rozhovory - zpětná vazba od pracovníků zařízení (i managementu)

- rozhovory s klienty

- analýza případového procesu

- sledování oblastí poskytované sociální služby (podpory)

- vyhodnocování předem vyplněných formulářů (časový snímek dne klienta, snímky pracovních činností PSS)

- pozorování auditorů

- nahlížení do osobní dokumentace,

případně může dodavatel využít další vhodné metody.

- Dokumentační zajištění auditu

Poskytovatel připraví a zajistí dostupnost veškeré dokumentace související s důkazy k hodnoceným cílovým stavům a ke všem kritériím konkrétního auditu.

Formuláře auditu

Zadavatel připraví formuláře, do kterých budou zaznamenány členy auditorských týmů veškeré výstupy z auditu.

- Prezenční listina

- Zpráva o výsledku auditu kvality poskytování sociální služby:

- Časový harmonogram auditu kvality poskytování sociální služby

- Přehled dokumentů vztahujících se k povinnostem poskytovatele podle § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- Přehled dokumentů vztahujících se ke standardům kvality sociálních služeb

- Protokol o výběru respondentů

- Jmenný seznam referujících zaměstnanců, dalších zaměstnanců, pracovníků a dalších osob, které poskytly informace důležité pro zjištění obsažená ve zprávě z auditu

- Souhlasy se zpracováním osobních údajů respondentů – klientů a zaměstnanců služby

- Záznam z rozhovoru s respondentem – klientem

- Záznam z rozhovoru s pracovníkem

- Auditní zpráva – dodavatel jako součást výstupu z realizace předmětu veřejné zakázky vytvoří zprávy, jejíž součástí dle dále specifikovaných požadavků zadavatele bude:

      - popis výsledků auditu (tj. odpovědi na otázky uvedené výše v bodu 3)

      - identifikace institucionálních/ústavních prvků

      - příklady dobré praxe

      - celkové shrnutí potřebné míry podpory

      - návrhy auditorů projednané s vedením a pracovníky zařízení.

- Auditní setkání

Dodavatel se zavazuje účastnit se auditního setkání, které bude realizovat zadavatel.

První setkání proběhne po výběru dodavatele této zakázky, nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy. Toto setkání je určeno pro ředitele a vedoucí pracovníky přímé péče zapojených organizací za účasti zástupce vybraného dodavatele a zadavatele této zakázky. Tématem bude realizace projektu (zadavatel), ale zejména popsání průběhu následných auditů (dodavatel).

Druhé setkání zrealizuje zadavatel v poslední fázi projektu, obsahem bude zhodnocení realizovaných auditů v jednotlivých organizacích a dodavatel je povinen na tomto setkání vystoupit se shrnutím za dodavatele.

Další podmínky realizace auditních setkání:

- Místem konání auditního setkání budou prostory Krajského úřadu Kraje Vysočina (místo konání zajistí zadavatel).

- Dodavatel je povinen zajistit prezentaci vstupních informací o plánovaných auditech v jednotlivých zapojených organizacích na prvním setkání a shrnutí poznatků na druhém setkání.

- Souhrnná zpráva s manažerským shrnutím

Dodavatel vytvoří závěrečnou souhrnnou zprávu s manažerským shrnutím, která navazuje na výstupy zpracovaných auditních zpráv. Tato analýza bude obsahovat zejména:

- zobecněné poznatky z jednotlivých auditů členěných na výskyt ústavních prvků v transformovaných a netransformovaných službách;

- vyhodnocení, zda a které ústavní prvky mají nebo mohou mít dopad do psychiky nebo zdravotního stavu;

- vliv ústavních prvků na snížení lidské důstojnosti,

- vyhodnocení příčiny ústavních prvků (stereotyp personálu, organizace práce, prostředí, kapacita pracovníků, finance),

- dobrá praxe.

- Ostatní požadavky

- Odborná podpora realizovaná v rámci zakázky bude zajištěna kvalifikovanými odborníky dodavatele v oblasti zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb s praxí v poskytování sociálních služeb a provádění a zpracování auditů ústavních prvků. Není přípustné zajištění aktivit např. prostřednictvím studentů a stážistů.

- V zařízeních zapojených do projektu bude vybrán vždy jeden zástupce zodpovědný za kvalitu poskytované sociální služby, který je v pracovně právním vztahu s poskytovatelem sociální služby, tzv. kontaktní osoba, která bude v kontaktu s dodavatelem před zahájením auditu, v případě potřeby i v jeho průběhu.

- Aktivity zakázky budou u zařízení zapojených do projektu probíhat přímo v zařízeních – místem plnění je tedy kraj Vysočina. Výjimka je přípustná pouze se souhlasem zadavatele a zástupce dotčeného zařízení.

- Dodavatel bude zakázku realizovat sám nebo ve spolupráci s poddodavateli. Pro poddodavatele platí tytéž podmínky jako pro dodavatele. Za rozsah a kvalitu činnosti přitom plně odpovídá dodavatel.

- Klíčové osoby uvedené v nabídce se budou přímo podílet na realizaci zakázky po celou dobu jejího plnění.

- Audity budou probíhat s ohledem na individuální situaci každého poskytovatele soc. služby a úroveň rozvinutosti procesu transformace služby.

- Dodavatel je povinen veškeré listinné či elektronicky zpracované a používané dokumenty opatřit prvky vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost plus dle podmínek uvedených v kap. 19 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, které jsou dostupné na https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus/-/dokument/18068434.

# Předmět plnění veřejné zakázky – detailní podmínky

Dodavatel, na základě všech dále uvedených požadavků zadavatele, jakož i obecných požadavků zadavatele uvedených v předchozí kapitole tohoto dokumentu, v rámci plnění veřejné zakázky provede/dodá audity ústavních prvků v zapojených organizacích.

| Aktivity | Časová dotace a popis jednotlivých činností | Počet organizací / počet auditů | Čas plnění | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora procesu transformace, resp. deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (pro snadnou orientaci zadavatel ponechal číslování ve shodě s projektovou žádostí) |  |  |  |  |
| Cíle aktivity: je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zapojených pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním, kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Nedílnou součástí této aktivity jsou dvě auditní setkání. Ty bude zajišťovat zadavatel a dodavatel je povinen se jich účastnit. | Audit ústavních prvků 5 dnů po sobě jdoucích Audit ústavních prvků bude realizován vždy pro dvě sociální služby v každé ze 6ti zapojených organizací a jejich domácnostech a to pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením a pro službu chráněné bydlení. | 6/12 | 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | - 12x auditní zpráva |
|  | Auditní setkání V rámci této podaktivity proběhnou dvě auditní setkání, kterých se dodavatel musí účastnit a vystoupit. První setkání na začátku projektu (po ukončení této zakázky), kde dodavatel představí průběh realizace auditů v jednotlivých organizacích. Druhé setkání bude realizováno v poslední fázi projektu a dodavatel se bude účastnit se shrnutými poznatky z realizovaných auditů. | --- | --- | - 2x účast na auditním setkání |
|  | Souhrnná zpráva s manažerským shrnutím Jedná se o závěrečnou souhrnnou analýzu auditů ústavních prvků, která bude obsahovat zejména: zobecněné poznatky z jednotlivých auditů členěných na výskyt v transformovaných a netransformovaných službách; vyhodnocení, zda a které ústavní prvky mají nebo mohou mít dopad do psychiky nebo zdravotního stavu; vliv ústavních prvků na snížení lidské důstojnosti, vyhodnocení příčiny ústavních prvků (stereotyp personálu, organizace práce, prostředí, kapacita pracovníků, finance). V neposlední řadě bude analýza obsahovat dobrou praxi. | --- | do 12ti měsíců od nabytí účinnosti smlouvy | - 1x souhrnná zpráva s manažerským shrnutím |

Materiální a technické zajištění auditu

Zapojená organizace zajistí vhodné prostory pro zázemí členů auditorského týmu, kde bude klid, místo pro rozložení dokumentace, vhodné osvětlení, dostatek míst k sezení a možnost větrat. Dále je třeba zajistit tisk dokumentů auditu a místa, kde lze vést nerušeně rozhovory s pracovníky.

Časová dotace

5 dnů po sobě jdoucích s min. souhrnem 30 hodin aktivit - na audity v místě poskytování sociální služby + příprava a zpracování auditní zprávy.

Příprava a plánování auditu

- Dodavatel připraví potřebné formuláře auditu (zachování jednotnosti).

- Dodavatel stanoví termíny k provedení auditů ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v rámci lokality (zvoleným zástupcem poskytovatele) a oznámí termíny zadavateli.

- Dodavatel sestaví přehled instrukcí pro poskytovatele (v souladu s metodikou auditů) a časový harmonogram průběhu auditu v místě poskytování sociální služby a předloží je zadavateli ke schválení.

Zástupce poskytovatele sociálních služeb musí být předem a včas členy auditorského týmu seznámen s potřebnými instrukcemi a časovým harmonogramem průběhu auditu v místě poskytování sociální služby.

Zástupce poskytovatele předloží členům auditorského týmu předem a v jimi stanoveném termínu (před konáním auditu v místě poskytování sociální služby) veškeré vyžádané podklady a materiály, se kterými se potřebují předem seznámit.

Průběh auditu v místě poskytování sociální služby

První den konání auditu proběhne úvodní setkání s vedením poskytované sociální služby zapojené organizace, kde si budou všechny zúčastněné osoby vzájemně představeny, bude upřesněna role externí podpory (zástupci dodavatele) a její průběh.

Kroky k otevření auditu

- Představení účastníků auditu

- Rekapitulace cílů, kritérií a rozsahu auditu

- Odsouhlasení časového harmonogramu auditu

- Přezkoumání situací, které by mohly vést ke komplikacím, a zajištění opatření k jejich zamezení

- Kontrola plnění požadavků potřebných pro průběh auditu (podklady, místnost k jednání, technické zázemí, připravenost uživatelů a pracovníků k rozhovorům, apod.)

- Podání informací / zodpovězení dotazů o způsobu vedení a dokumentace auditu

- Kontrola dostupnosti osob pro rozhovory

- Přezkoumání komunikačních kanálů (kdo, s kým, kde a o čem bude mluvit, na koho se mají členové auditorského týmu obracet, pokud budou potřebovat operativně řešit nějaký problém – touto osobou bude již výše zmíněný zástupce zapojené organizace – osoba zodpovědná za kvalitu služby, která se bude účastnit všech aktivit).

Audity ústavních prvků v místě poskytování sociální služby budou probíhat tak, aby byl zachován plynulý chod poskytování sociální služby a v souladu s metodikou auditů. Časový harmonogram, který zapojená organizace obdrží předem, bude pouze orientačním.

Zástupci dodavatele:

- přezkoumají předložené a další relevantní dokumentace související s auditem. Výstupy budou zaznamenány do příslušných formulářů,

- provedou rozhovory s pracovníky, počty pracovníků vybraných auditory k rozhovorům se budou řídit specifiky jednotlivých cílových stavů a v nich hodnocených kritérií, dále se bude vycházet z personálních a provozních podmínek každého auditovaného zařízení. Výstupy z rozhovorů budou zaneseny do příslušných formulářů (záznam z rozhovoru s pracovníkem, vedením, případně zdravotníkem),

- provedou rozhovory s klienty, počty a struktura klientů služby se bude řídit specifiky jednotlivých cílových stavů a v nich hodnocených kritérií, bude se vycházet z aktuálního dění v zařízení, provozních podmínek zařízení. Obecně platí, že s klienty služby lze vést rozhovor pouze, pokud k tomu dají souhlas, a zároveň jsou zachovány všechny zásady a zákonné požadavky z oblasti ochrany osobních údajů, včetně režimu práce se související dokumentací (osobní složka klienta, apod.). Způsob výběru respondentů proběhne v souladu s Metodikou auditů. Výstupy z rozhovorů budou zaneseny do příslušných formulářů (záznam z rozhovoru s respondentem – klientem, analýza případového procesu),

- formou pozorování, jako důležitou metodou, budou získávat další informace (např. informace při plánované prohlídce zařízení, v rámci pohybu po zařízení).

Zástupci dodavatele zpracují a zkompletují Auditní zprávu a v poslední den auditu ji po projednání s vedením a pracovníky auditovaného zařízení předají k podpisu vedoucímu zařízení.

Zpráva z auditu bude převzata zástupcem zapojené organizace a zadavatele proti podpisu na základě předávacího protokolu. Následně kopii zprávy předá osobně či zašle v elektronické podobě zadavateli. Na základě tohoto kroku pak může dodavatel fakturovat realizovanou službu.

Personální zajištění auditu

Pro zajištění vyšší objektivnosti budou audity v jednotlivých službách provedeny 3 odborníky, členy realizačního týmu, kteří musí splňovat kvalifikační požadavky dle bodu 6.3 c) zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku.

Auditor – garant (zadavatel požaduje 1 garanta)

- Zodpovídá za realizaci předmětu plnění po organizační a odborné stránce,

- koordinuje činnost auditorů,

- zodpovídá za jednotné postupy provádění auditů v jednotlivých službách / domácnostech,

- zodpovídá za kvalitu výstupů plnění (auditních zpráv),

- osobně se účastní minimálně 4 z 12 auditů.

Auditor (zadavatel požaduje minimálně 2 auditory)

- Provádí audity v jednotlivých službách / domácnostech v souladu s jednotným postupem stanoveným garantem,

- spolupracuje s garantem na vyhotovení auditních zpráv.