ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

AKCE:	II/387 Koroužné, opěrná zeď, PD

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	Celková koncepce řešení objektů zdí

DATUM:	29.9.2021, středa

ČAS:	10:00 hod

MÍSTO JEDNÁNÍ:	Zasedací místnost krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ:	viz prezenční listina

PŘÍLOHY:	Presenční listina, Koordinační situace objektu SO 251 a SO 252, Příčné řezy zdmi na začátku, uprostřed a na konci úpravy

OBSAH JEDNÁNÍ:

Jednání bylo svoláno jako vstupní nad rozpracovanou dokumentací.

V zájmových místech je silnice II/387 vedena ve skalním odřezu, komunikace je úzká, šířka zpevnění lokálně pouze 4,5 m. Stávající svah od komunikace k toku řeky Svratky je prudký a zpevněn pouze lokálně, a to silně erodovaným kamenným zpevněním, z toho důvodu se investor – Kraj Vysočina, rozhodl pro úpravu komunikace s jejím zajištěním pomocí opěrných zdí.

Na tomto jednání byl představen návrh stavby opěrných zdí. Byla navržena nová železobetonová zeď s rozšířením komunikace. Komunikace je navržena na kategorii S 6,5 s rozšířením v obloucích, vzhledem k nedostatku prostoru při levé krajnici pro provedení klasického silničního rigolu bylo navrženo zajištění pomocí silničního obrubníku a prefabrikovaného žlabu, při pravé krajnici pak bude opěrná zeď s železobetonovou římsou, tudíž bude v tomto případě nezpevněná krajnice provedena jako zpevněná. Samotné opěrné zdi jsou navrženy jako železobetonové š. 800 mm výšky 1,5-5,0 m, tyto budou založeny hlubině prostřednictvím mikropilot. Výkopová jáma bude ze strany silnice zajištěna skalními kotvami, v místě řeky Svratky pak zemní hrázkou. Na samotných opěrných zdech bude provedeno zábradelní svodidlo se svislou výplní a zádržností H2, pod opěrnými zdmi bude provedena záhozová patka z těžkého lomového kamene.

Výstavba zdí bude obsahovat tyto zásahy:

- Zřízení dopravního značení a převedení dopravy

- Zřízení stavebních jam a zemních hrázek v toku s hřebíkováním svahu od silnice.

- Zřízení hlubinného založení z mikropilot

- Zřízení železobetonových opěrných zdí

- Zřízení izolace, drenáží a dosypání výkopových jam

- Zřízení záhozové patky, zřízení říms

- Zřízení vozovkového souvrství, osazení zábradelního svodidla

- Přestavba dopravního značení, oprava druhé poloviny komunikace

- Odstranění dočasného dopravního značení

DISKUZE:

- Byl představen prvotní návrh opěrných zdí

- S panem Vítězslavem Veselým bylo dohodnuto, že z pozemku jeho dcery p.č. 368/20, Alexandry Roman, bude nutno zabrat pouze cca 3 m2 trvalého záboru a 7 m2 dočasného záboru, dále bylo požádáno o nezřizování zařízení staveniště na jejím pozemku, tato žádost bude akceptována a zavedena do projektu.

- Byli jsme upozornění, že by snad mohl být použit pozemek na druhé straně komunikace, po dohodě s jeho majitelem, jež se v současnosti používal na skladování pokáceného dřeva.

- Bylo dohodnuto, že z důvodu projíždění linkové dopravy bude nutné provést během stavby dopravu po polovinách, těžká nákladní doprava nad 3,5t by následně byla vedena po objízdné trase přes Bystřici nad Pernštejnem a Vír.

- Bude nutné provést náhradní výsadbu z důvodu nutnosti pokácení stávající břehové zeleně v místě zdi, tyto stromy budou vysazeny na koncích zdí a dále v místech mezi zdí a řekou v případě dostatečného prostoru, aby nedocházelo k degradaci zdi kořeny. Pohybujeme se v přírodním parku Svratecká hornatina. Řeka Svratka zde protéká volnou krajinou (mimo zastavěné území obcí), je zde přirozeným vodním tokem s přirozeně se vyvíjejícími různověkými břehovými porosty, vyrůstajícími z břehové hrany, které plní řadu funkcí (významný krajinný prvek jak z ekologického, tak krajinotvorného hlediska). Vzhledem k hlubinnému založení opěrných zdí prostřednictvím mikropilot, kdy podle vyjádření pana Rušara by nemělo docházet k narušení statiky zdi kořeny dřevin (předpokládám, že lze použít případně též kořenové zábrany), požaduji, aby pod opěrnými zdmi bylo provedeno vegetační opevnění břehu řeky Svratky, případně v kombinaci s kamenným záhozem. Technické provedení stavby tedy do budoucna umožní růst břehového porostu v blízkosti opěrných zdí (v případě provedení kamenného záhozu obnova břehového porostu z přirozených náletů) bez nutnosti jeho eliminace (kompletní vyřezávání, chemická likvidace, úsek bez vzrostlé dřevinné vegetace). Není možné, aby vznikly desítky metrů dlouhé úseky, bez vzrostlé břehové vegetace. Náhrada v navazujícím území za vykácené stromy v počtech desítek jedinců není dost dobře možná, protože i zde je břehový porost poměrně dobře vyvinutý (viz fotodokumentace z místního šetření ze dne 1. října 2021).

- Vzhledem k výskytu ZCHD ve vodním toku (v NDOPu záznam o výskytu vranky obecné, ale vzhledem k morfologii toku lze předpokládat i výskyt raků, škeblí), bude nutné s kolegy z OŽP KrÚ Kraje Vysočina koordinovat načasování prováděných prací (kalení vody, odlovy apod.).

- v NDOPu (Nálezová databáze ochrany přírody) jsem dohledala, že v úseku Vír – Bolešín je zvýšený pohyb (migrace) ropuchy obecné (ZCHD) – desítky usmrcených dospělých jedinců auty na silnici. Obdobná situace je i v úseku kolem vodní nádrže Vír, kde také dochází k masovým migracím žab v jarním období směrem do vodní nádrže. Díky pevným zábranám kolem silnice nejsou schopné po překonání silnice ji opustit, takže tam dochází k zvýšené mortalitě (nouzové řešení za pomoci ČSOP Dalečín a dobrovolníků – v období nejsilnější migrace provádějí transfer žab ze silnice). Bylo by proto vhodné se nad tím zamyslet a dopředu počítat s tím, že obojživelníci zde také budou migrovat – umožnit jim opustit úsek jiným způsobem. Odvodnění pomocí kanalizace řešit tak, aby v případě že do ní spadnou (vpusti) ji mohli bezpečně opustit a nestala se pro ně pastí, z které není úniku (jímky, schody, stupně…).

- Byli jsme informováni, že v případě dotčení parcel v PUPFL je nutné mít vyjádření správců a projednané všechny náležitosti.

- Bylo domluveno, že partie skalního svahu nad komunikací budou dle potřeby zajištěny sítí a skalními svorníky.

V Brně, dne 29.9.2021	Zaznamenal: Miloslav Švestka