## List1
Příloha č. 1 – Informace o předpokládaných rizicích v rámci pojektu
číslo | Nebezpečí | Riziko | Bezpečnostní opatření | Poznámka | Právní a ostatní předpisy
1 | zajištění první pomoci | pracovní úraz, nehoda, havárie | - prostředky pro poskytnutí první pomoci |  | Zákoník práce
2 |  |  | - znalost umístění a dostupnost lékárničky první pomoci
3 | ohrožení osob současnou činností jenotlivých zhotovitelů | pracovní úraz, nehoda, havárie, mimořádná událost | - povinnost vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních všech zhotovitelů na staveništi | předávací protokol | Zákoník práce, rizika zhotovitelů
4 |  |  | - seznámení pracovníků a informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů na staveništi |  | Zákoník práce, rizika zhotovitelů
5 |  |  | - řádné označení buněk stavby a vybavení zařízení staveniště |  | NV 495/2001 Sb.
6
7 | vstup nepovolaných osob na staveniště | úraz, nehoda | - zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech |  | NV 11/2002 Sb. NV 591/2006 Sb.
8 |  |  | - staveniště vymezeno oplocením o výšce nejméně 1,8m |  | NV 591/2006 Sb.
9 | vjezd cizích vozidel na staveniště | úraz, nehoda, havárie | - zákaz vjezdu vymezit dopravní značkou B1 u všech vjezdů na staveniště a výjezdové komunikace označit dopravními značkami "Pozor vjezd na staveniště"
10 | komunikace na staveništi | uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně, propíchnutí chodidla,… | - stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob na staveništi a jejich údržba v řádném a bezpečném stavu | nutno informovat zhotovitele o nebezpečí | NV 591/2006 Sb., příloha 1
11 |  |  | - nepoužívané stavebné otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány
12 |  |  | - vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínek, za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi
13 |  |  | - používání protiskluzné, nepoškozené obuvi, očištění obuvi před nástupem na žebřík
14 |  |  | - včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi
15 | zasažení osob vozidle nebo strojem na staveništi | pracovní úraz, nehoda, mimořádná událost | - stanovení bezpečnosních komunikací pro pohyb vozidel a strojů na staveništi |  | NV 591/2006 Sb., příloha 1
16 |  |  | - zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla |  | NV 168/2002/ Sb. , dopravní řád stavby
17 |  |  | - používání výstražné vesty - oděvu s výstražnými prvky, pracovníky kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel, poučení pracovníků
18 | střet vozidel a strojů na staveništi | pracovní úraz, nehoda | - dodržování maximální rychlosti 20km/h na komunikacích staveniště |  | NV 168/2002/ Sb. , dopravní řád stavby
19 |  |  | - všechny pohyblivé stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při couvání
20 |  |  | - při použití více strojů na jednom pracovišti je třeba zachovávat mezi nimi takovou bezpečnou vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů nebo pracovníků |  | NV 591/2006 Sb., příloha 2
21 |  |  | - dodržování všech požadavků stanovených dopravním řádem |  | NV 168/2002/ Sb. , dopravní řád stavby
22 | nedostatečná kvalifikace | pracovní úraz, nemoc z povolání, nehoda, havárie, mimořádná událost | - vstupní školení - legislativa, předpisy BP, podnikové předpisy |  | Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.
23 |  |  | - pravidelná školení BOZP - legislativa, předpisy BP, podnikové předpisy, nové poznatky, informace o podniku
24 |  |  | - pravidelná školení PO
25 |  |  | - specializovaná školení - řidiči, řidiči motorových vozíků, elektro, vazači, obsluha zdvihacího zařízení, svářeči
26 |  |  | - poučení při změně pracovních podmínek
27 |  |  | - poučení při instalaci nových strojů a zařízení
28 |  |  | - poučení při pracovním úrazu a jiných neočekávaných událostech
29 |  |  | - poučení zaměstnanců dodavatelských a externích firem
30 | nedostatečná zdravotní způsobilost | pracovní úraz, nemoc z povolání | - vstupní zdravotní prohlídky zaměstnanců |  | Zákoník práce
31 |  |  | - preventivní prohlídky
32 |  |  | - hlášení změn zdravotního stavu
33 | nedostatky v dokumentaci a v pracovních postupech | nehoda, havárie, mimořádná událost | - podnikové organisační a bezpečnostní předpisy |  | Zákoník práce, podnikové bezpečnostní předpisy
34 |  |  | - dokumentace k zařízením a strojům - bezpečnostní pokyny
35 |  |  | - pracovní postupy, provozní předpisy
36 |  |  | - pokyny k záchraně života a zdraví, majetku
37 |  |  | - dostupnost dokumentace pracovníkům
38 |  |  | - trvale aktuální dokumentace
39 |  |  | - odstranění nedostatků
40 | nepoužívání OOPP nebo nesprávné používání OOPP | poškození zdraví zaměstnance | - vhodnost a funkčnost OOPP |  | Zákoník práce
41 |  |  | - poučení o správném používání OOPP
42 |  |  | - pravidelná kontrola používání OOPP
43 |  |  | - výměna OOPP při ztrátě ochranné funkce
44 |  |  | - pravidelná kontrola stavu OOPP
45 | klimatické podmínky | přehřátí / podchlazení organismu, úpal | - poskytování ochlazovacích / zahřívacích nápojů |  | NV 361/2007 Sb.
46 |  |  | - používání přiměřeného oblečení, pokrývky hlavy
47 | ohrožení a zasažení osob při montážních pracech | pracovní úraz, nehoda, mimořádná událost | - montážní práce smí být zahájeny po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání mont. pracoviště se vyhotoví písemný záznam | písemný záznam o převzetí | NV 591/2006 Sb.
48 |  |  | - zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob
49 |  |  | - při provádění montážních prací používat montážní a bezpečností pomůcky a přípravky stanovené technologickým postupem
50 |  |  | -zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce dle dokumentace výrobce | kontrola pře použitím
51 |  |  | - ocelové konstrukce musí být po celou dobu jejich montáže uzemněny | revize uzemnění
52 |  |  | - další podmínky při přemisťování a zdvihání v technologickém postupu montážních prací |  | NV 591/2006, příloha 3
53 |  |  | - používat určené vázací prostředky pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky potřebné pro jejich bezpečné užití |  | NV 378/2001 Sb., příloha 1
54 |  |  | - způsob vázání a odvazování břemene oprávněným pracovníkem (vazačem) vždy v koordinaci s jeřábníkem | kontrola oprávnění vazačského a jeřábnického průkazu | NV 378/2001 Sb., příloha 1 ČSN ISO 12480-1
55 | ohrožení osob pádem z výšky 1,5 - 10m | pracovní úraz, nehoda, mimořádná událost | - zajištění organizace práce a pracovních postupů, vzájemné předání rizik (viz také bod 3) |  | NV 362/2005 Sb.
56 |  |  | - ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany
57 |  |  | - při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel zajistit přerušení prací
58 |  |  | - zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení BOZP (viz také bod 22, 23)
59 |  |  | - bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce - střežení nebo ohrazení nebezpečného prostoru
60 |  |  | - bezpečné zajištění ohrožených prostorů, které musí mít šířku od volného okraje pracoviště min. 1,5m
61 |  |  | - místo dopadu musí být zajištěno proti vstupu osob a mimo dopravní komunikace. Materiál je schazován uzavřeným schozem až do místa nakládky nebo uložení. Opatření k zamezení nadměrné hlučnosti, prašnosti a rozstřiku materiálu při dopadu.
62 |  |  | - žebříky používat po provedení jejich prohlídky v souladu s návodem používání
63 |  |  | - požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě v provozní dokumentaci
64 |  |  | - pro práci ve výškách může být žebřík použit pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnění a účelné
65 |  |  | - zajištění zákazu používání vratkých a nevhodných konstrukcí a předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (bedny, obaly, palety, sudy apod.)
66 | pád dočasné stavební konstrukce (lešení) | pracovní úraz, nehoda | - používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž včetně řádného ukotvení | pravidelná kontrola | NV 591/2006 Sb.
67 |  |  | - montáž a demontáž provádí odborně způsobilá osoba, zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti byly ověřeny dle předpisů
68 |  |  | - zápis o předání a převzetí před započetím jeho užívání mezi stavbyvedoucím a osobou odborně způsobilou osobou (OZO) | zápis o předání a převzetí | NV 362/2005 Sb.
69 | zasažení osob při manipulaci s břemenem | pracovní úraz, nehoda | - zpracovaný systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12480-1 musí být dodržován při každé činnosti jeřábu a jeřábnických prací. Seznámení všech zúčastněných subjektů na staveništi se systémem bezpečné práce | stavbyvedoucí / OZO zjistí, zda bylo provedeno | vyhl. 19/1979 Sb., ČSN ISO 13480-1
70 |  |  | - vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu - ochranná pásma
71 |  |  | - vyloučení vjezdu dopravních prostředků jejichž činnost nesouvisí s prováděnými pracemi a manipulacemi na staveništi
72 | pády osob do výkopů | pracovní úraz (zavalení pracovníků, pád osob z okrajů stěn výkopů) | - ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky |  | NV 591/2006 Sb.
73 |  |  | - před zahájením zemních prací musí být zajištěny a zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem
74 |  |  | - okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzd. 0,5m od hrany výkopu
75 |  |  | - stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí
76 |  |  | - správné sestavování, zabudování a používání pažení dle technologického postupu příslušného typu pažení
77 |  |  | - kontrola stěn výkopu a pažení před vstupem do výkopu, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu, kontrola zajištění výkopu odpovědnou osobou při přerušení prací déle jak 24hodin
78 |  |  | - do strojem hloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou konstrukcí
79 | úraz elektrickým proudem | úrazy následkem zasažení elektrickým proudem (vytržení přívodní šňůry nešetrnou manipulací, poškození izolace, …) | - vyloučení činnosti , při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti elektrického zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím (včetně ochranného pásma) |  | NV 591/2006 Sb., příloha 1
80 |  |  | - dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být viditelně označena a podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech
81 | ohrožení osob při zednických pracech | pád zdícího materiálu, přiražení prstů při osazování, zborcení či zřícení, … | - stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob |  | NV 591/2006 Sb., příloha 3
82 |  |  | - zajištění zákazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné konstrukce do doby než jsou zabezpečeny proti uvolnění a sesutí nebo pohybu konstrukce
83 | zasažení osob při betonářských pracech | pád odbedňovacích dílců a částí bednění, deformace, snížení či ztráta únostnosti | - písemný záznam o předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrola provedená osobou pověřenou zhotovitelem k řízení betonářských prací |  | NV 591/2006 Sb., příloha 3
84 |  |  | - zajištění zákazu vstupu nepovolaných osob do prostoru ohroženého při odbedňovacích pracech
85 |  |  | - povinnost zhotovitele zajistit ochrany fyzických osob stanovenými prostředky určenými v technologickému plánu
86 | ohrožení osob při manipulaci s materiálem a skladování | úrazy následkem zavalením, přetěžování osob při manipulaci | - materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, v obalech s označením druhu a musí být označen v souladu s předpisy |  | NV 591/2006 Sb., příloha 3
87 |  |  | - materiál musí být po celou dobu skladování tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození
88 | vibrace | poškození pohybového ústrojí, nemoc z povolání | - udržování strojního zařízení v řádném technickém stavu (pravidelná údržba, včasná výměna částí dle pokynů výrobce) |  | NV 378/2001 Sb. Hygienické předpisy
89 |  |  | - dodržování klidových bezpečnostních přestávek dle návodu k obsluze |  | Hygienické předpisy
90 | hluk | poškození sluchového ústrojí, nemoc z povolání | - vymezení ohroženého prostoru a zajištění vstupu nepovolaných osob |  | NV 591/2006 Sb., příloha 3
91 |  |  | - zajištění používání OOPP a dodržování bezpečnostních přestávek |  | NV 495/2006 Sb. Zákon č. 262/2006 Sb.
92 | ohrožení osob při bouracích pracech | pád předmětů, propadnutí a pád do hloubky, zasypání | - provádění bouracích prací podle zpracovaného technologického postupu |  | NV 591/2006 Sb., příloha 3
93 |  |  | - zajištění požadavků BOZP (vyloučit práce nad sebou, používání OOPP, …) včetně provádění kontroly k zabránění pádu materiálu na pracovníka a pádu pracovníka
94 | ohrožení při provádění řemeslných pracech |  | - dodržování pravidel vzájemně se neohrožujících prací a koordinování jednotlivých činností tak tak, aby nemohlo dojít ke vzájemnému ohrožení |  | rizika zhotovitelů, plán BOZP
95 |  |  | - provádění jednotlivých prací v souladu s pracovními pokyny |  | rizika zhotovitelů, plán BOZP, Zákoník práce, pracovní pokyny
doplnění dalších koordinovaných opatření v průběhu provádění výstavby a dle jejich požadavků
96