## Harmonogram plnění
Veřejná zakázka Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace/smlouvy - Harmonogram plnění veřejné zakázky
Harmonogram plnění | rok |  | 2024-08-05 | [148 empty] | 2025-01-01
| měsíc |  | 2024-08-05 | [26 empty] | 2024-09-01 | [29 empty] | 2024-10-01 | [30 empty] | 2024-11-01 | [29 empty] | 2024-12-01 | [30 empty] | 2025-01-01 | [30 empty] | 2025-02-01 | [27 empty] | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01
| týden |  | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 53 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44
den | time axis 2024-08-05 to 2025-10-31
| zahájení | ukončení | time axis 2024-08-05 to 2025-10-31
| 2024-08-15 | 2025-08-29 | 2024-08-05: Koordinanční schůzka; 2024-08-15: část 1 - Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 10, Jihlava
| 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01: část 2 - Svítidla a osvětlení
| 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01: část 3 - AV technika
Poznámky:
Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 21 písm. a) a b) Zadávací dokumentace.
Po uzavření smluv s dodavateli vybranými pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel svolá společnou koordinační schůzku s těmito dodavateli k upřesnění dílčích termínů a detailů plnění pro zajištění vzájemné koordinace a zdárného navázání a propojení plnění jednotlivých částí veřejné zakázky a navázání komunikace mezi dodavateli. Zadavatel předpokládá, že k této schůzce dojde v průběhu 32. týdne (tj. v týdnu od 5. 8. 2024). Účast dodavatelů vybraných pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na této schůzce je závazná.
Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázáni ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo lhůty plnění uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v harmonogramu plnění.
Předání a převzetí dokončeného plnění (v případě části 3 i zaškolení) musí být provedeno před uplynutím shora uvedené lhůty plnění.