Příloha č. 1

Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Dodavatel do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně – v textu vytečkováno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené dodavatelem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2025 – 2029 (ISKOV III.)

Čl. I

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: 				Žižkova 57, 586 01 Jihlava

zastoupený: 	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: 		Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje

IČO: 				70890749

bank. spojení: 			Komerční banka, a. s.

č. ú. 					123-6403610257/0100

(dále jen „objednatel“)

a

………………………….

zapsaná/ý v ………………….. vedeném ………………….

se sídlem: ……………

zastoupená: ………………

IČO: …………….

bank. spojení:	………………

č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Předmět smlouvy a rozsah díla

- Předmětem této smlouvy je vytvoření, provozování a vyhodnocení dat monitorovacího a informačního systému o kvalitě ovzduší v Kraji Vysočina (dále jen „ISKOV III.“) nad rámec státního monitoringu, ale v návaznosti na státní monitoring, zaměřeného na znečištění pocházející z lokálního vytápění domácností.

- Konkrétně budou online měřeny koncentrace prašného aerosolu frakcí PM10 a PM2,5 a probíhat 24-hodinové odběry aerosolových částic pro následné stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v ovzduší. Vzorků bude v průběhu jednoho kalendářního roku odebráno celkem 40 v každé lokalitě, tzn. dohromady 200 ze všech 5 lokalit.

- Cílem je doplnění státní sítě imisního monitoringu v Kraji Vysočina způsobem, aby systém poskytoval široké veřejnosti rozšířené informace o stavu ovzduší v kraji prostřednictvím on-line dat  na veřejně přístupné webové stránce a aby byl podpůrným nástrojem (interpretace kvality ovzduší z naměřených dat v širších souvislostech, mapové podklady aj.) pro rozhodování a výkon státní správy a samosprávy na úseku ochrany ovzduší.

- Zhotovitel se zavazuje provést práce v tomto rozsahu:

a) Informace o aktuálním stavu ovzduší

- v rámci monitoringu kvality ovzduší zhotovitel vytvoří webovou stránku (dále též jen „webová stránka ISKOV III.“), která bude umístěna na serveru zhotovitele a ve správě zhotovitele, na stránky objednatele bude umístěn pouze odkaz na její internetovou adresu

- webová stránka ISKOV III. musí obsahovat data z předchozích ISKOV I a II (z období 2012 až 2023), která poskytne objednatel, a zhotovitel tato data zveřejní na webové stránce ISKOV III. do 30 kalendářních dnů od jejich obdržení;

- webová stránka musí obsahovat logo Kraje Vysočina dle grafického manuálu, který poskytne Objednatel

b) Provoz imisního monitoringu

- provoz imisního monitoringu dle technického popisu díla v čl. III této smlouvy, výsledky měření budou kontinuálně (ve formě hodinových a denních průměrů s výjimkou benzo(a)pyrenu) online zveřejňovány na webových stránkách dle písmena a) výše, výsledky měření budou po uplynutí kalendářního roku a po uplynutí pětiletého období zpracovány do zprávy dle písmena c) níže. Webová stránka ISKOV III. Musí umožnit tabelární i grafické porovnání naměřených hodnot ve všech měřených lokalitách za uživatelem nastavitelné období.

c) Zpráva k vyhodnocení kvality ovzduší

- zprávu včetně mapových výstupů bude možné využít pro hodnocení efektu kotlíkových dotací a zákazu provozu kotlů I. a II. emisní třídy, dále jako jeden z podkladů pro rozhodování o případné další podpoře výměny zdrojů tepla v regionu a apod.

- způsob zpracování zprávy a obsah (minimálně):

  - metodika měření + mapy

  - výsledky měření + tabulky a grafy

  - interpretace výsledků měření z hlediska dopadů a vlivů na jednotlivé cílové skupiny obyvatelstva

  - zpráva bude přehledná, s laicky srozumitelnou interpretací jednotlivých dat i v kontextu vlivu ostatních měřených hodnot, vlivu prostředí a ročního období

  - návrh zprávy a zpráva samotná v elektronické podobě, bude obsahovat v příloze veškerá data z měření za uplynulý rok a výsledky analýz benzo(a)pyrenu ze všech 5 míst, data budou v obvyklých datových formátech (kompatibilních s formáty MS Office, ap.)

- typy zpráv k vyhodnocení kvality ovzduší

  - roční zpráva za období:

    - 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025;

    - 1. 1. 2026 – 31. 12. 2026;

    - 1. 1. 2027 – 31. 12. 2027;

    - 1. 1. 2028 – 31. 12. 2028;

    - 1. 1. 2029 – 31. 12. 2029;

  - celková zpráva k trendům a zhodnocení 5 let kontinuálního měření (dále jen „celková zpráva“) v následujícím rozsahu:

interpretace naměřených dat bude komentována i v širších souvislostech v návaznosti na data státní sítě imisního monitoringu se zaměřením na vyhodnocení topných a netopných sezón, vyhodnocení extrémních epizod a vyhodnocení dopadů meteorologických ukazatelů (teplota, srážky).

# Čl. III

Technický popis díla

- Konkrétní lokality spolu s rozsahem monitorování znečištění ovzduší z hlediska předmětu sledování a vlivu základních typů zdrojů jsou určeny objednatelem v příloze č. 1 smlouvy.

- Na každé lokalitě budou měřeny i následující meteorologické prvky:

- směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu

- Údaje o meteorologických prvcích budou přenášeny společně s automatickým přenosem naměřených dat o znečištění ovzduší.

- Rozsah monitorování znečištění ovzduší z hlediska teritoriálního:

- sledované území: Kraj Vysočina (celkem 5 lokalit dle Přílohy č. 1 smlouvy),

- Metody stanovení škodlivin:

- ekvivalentní a referenční metody dle příslušných technických norem pro měření jednotlivých škodlivin uvedených v tab.“ Příloha smlouvy o dílo č. 1 – Sledované lokality“. Veškerá použitá měřící technika musí být plně v souladu s požadavky Informačního systému kvality ovzduší (ISKO, provozovaného ČHMÚ) na metody měření daných znečišťujících látek.

- Zhotovitel poskytne na vlastní náklady měřící zařízení, odběrová a laboratorní technická zařízení (včetně výpočetní techniky a jejího programového vybavení) v rozsahu:

- jednotlivá měřící, odběrová a laboratorní technická zařízení musí být kompatibilní se státní imisní síti ČR (ISKO, provozovaného ČHMÚ)

- výpočetní technika a její programové vybavení budou integrovaná do jednotného, funkčně kompatibilního celku způsobilého k provozování ISKOV III., a to tak, aby vznikly funkční interaktivní vazby sloužící k přenosu hodnot PM10 a PM2,5 v ovzduší (včetně meteorologických dat) ve formě datových souborů z jednotlivých měřících a odběrových technických zařízení do výpočetní techniky, v níž budou datové soubory převáděny do jednotného datového formátu vhodného pro přenos do ISKOV III. a následně zpracovány a vizualizovány na webovém serveru v grafickém rozhraní vytvořené zhotovitelem podle požadavků objednatele,

- umístění, instalace, nastavení a kalibrace jednotlivých měřících, odběrových a laboratorních technických zařízení bude realizováno na náklady zhotovitele na měřících stanovištích v lokalitách dle př. 1 smlouvy,

- jednotlivá technická zařízení, výpočetní technika a její programové vybavení budou způsobilé plynule a nepřetržitě 24 hodin denně poskytovat objednateli spolehlivá měření vybraných škodlivin a meteorologických charakteristik,

- délka měření na jednotlivých měřených lokalitách bude 5 kalendářních let,

- webová stránka bude ve správě zhotovitele, na stránky objednatele bude umístěn pouze odkaz na její internetovou adresu.

- Další aktivity, které zhotovitel zajistí k provedení díla, jsou uvedeny v časovém harmonogramu dle čl. IV odst. 5 této smlouvy.

#### Čl. IV

Trvání smlouvy, časový harmonogram

- Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. 8. 2030. Zhotovitel je povinen zahájit plnění smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy.

- Webová stránka ve smyslu čl. II odst. 3 této smlouvy bude spuštěna v základní verzi nejpozději 31. 12. 2024.

- Informace o aktuálním stavu ovzduší budou měřeny minimálně od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2029 a on-line údaje budou přenášeny na vytvořených webových stránkách s frekvencí 1 hodina. Poslední roční zpráva spolu s celkovou zprávou trendů a zhodnocení 5 let kontinuálního měření budou předány a případné připomínky k nim vypořádány do 31. 3. 2030.

- Zprávy budou předány v sídle objednatele uvedeném v čl. I této smlouvy v termínech určených v Čl. IV odst. 5 této smlouvy.

- Časový harmonogram plnění díla:

| Aktivita zhotovitele | Termín |
| --- | --- |
| příprava na měření na první rok (zajištění míst pro měřící soustavy, napojení na ing. sítě) a příprava webových stránek (grafického a textového ztvárnění webové stránky a její spuštění apod.); spuštění webové stránky v základní verzi k připomínkování; vypořádání připomínek k návrhu webové stránky, a spuštění provozu webové stránky ISKOV III. | od podpisu smlouvy o dílo do 31. 12. 2024 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu (měření) | 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu a příprava na měření na další rok | 1. 7. 2025 – 31. 12. 2025 |
| předání návrhu roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2025 a vypořádání připomínek k návrhu předání finální veze roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2025 | 15. 3. 2025 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu | 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu a příprava na měření na další rok | 1. 7. 2026 – 31. 12. 2026 |
| předání návrhu roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2026 a vypořádání připomínek k návrhu předání finální veze roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2026 | 15. 3. 2027 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu | 1. 1. 2027 – 30. 6. 2027 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu a příprava na měření na další rok | 1. 7. 2027 – 31. 12. 2027 |
| předání návrhu roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2027 a vypořádání připomínek k návrhu předání finální veze roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2027 | 15. 3. 2028 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu | 1. 1. 2028 – 30. 6. 2028 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu a přípravu na měření na další rok | 1. 7. 2028 – 31. 12. 2028 |
| předání návrhu roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2028 a vypořádání připomínek k návrhu předání finální veze roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2028 | 15. 3. 2029 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu | 1. 1. 2029 – 30. 6. 2029 |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu | 1. 7. 2029 – 31. 12. 2029 |
| předání návrhu roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2029 a návrhu celkové zprávy a vypořádání připomínek k návrhům předání finální veze roční zprávy k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2029 a finální verze celkové zprávy | 31. 3. 2030 |

- O předání a převzetí částí díla uvedených v čl. IV odst. 5 této smlouvy bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Za objednatele je k těmto jednání oprávněna kterákoliv kontaktní osoba uvedená v čl. XI. odst. 6) této smlouvy.

Čl. V

Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II smlouvy dle této smlouvy, v termínech sjednaných v čl. IV odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení místa umístění měřící soustavy dle čl. III. odst. 3) této smlouvy. Objednatel je oprávněn do 14ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu zaslat zhotoviteli připomínky a tyto připomínky je zhotovitel povinen do díla zapracovat. Za objednatele je k těmto jednání oprávněna kterákoliv kontaktní osoba uvedená v čl. XI. odst. 6) této smlouvy.

- V případě, že se proces připomínkování dle V odst. 2 této smlouvy opakuje alespoň dvakrát, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat s objednatelem a dbát při plnění předmětu této smlouvy pokynů a požadavků objednatele.

# Čl. VI

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou pro zhotovení díla prostřednictvím kontaktních osob uvedených v Čl. XI odst. 6 této smlouvy. Součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména včasné předávání připomínek k návrhům a převzetí zpráv.

- Objednatel za podmínek stanovených v této smlouvě řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli cenu stanovenou v Čl. VII odst. 1 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn do 14 ti dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy zaslat zhotoviteli připomínky k části díla a tyto připomínky je zhotovitel povinen do díla zapracovat, a to do 14ti dnů ode dne doručení připomínek. Proces připomínkování se bude opakovat až do doby, kdy objednatel akceptuje příslušnou část díla. Dílo není řádně splněno do doby úplného zapracování připomínek objednatele ke všem částem díla. Po vypořádání všech připomínek objednatele bude o předání a převzetí finálního znění příslušné části díla smluvními stranami podepsán akceptační protokol. Za objednatele je k těmto jednání oprávněna kterákoliv kontaktní osoba uvedená v čl. XI. odst. 6) této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn v průběhu plnění předmětu této smlouvy provádět kontrolu plnění této smlouvy. K těmto kontrolám budou určeny kontrolní dny. Termín kontrolních dnů sdělí objednatel zhotoviteli nejméně 10 dnů předem, a to formou e-mailu kontaktní osobě zhotovitele. Z kontrolního dne bude sepsán zápis, který bude podepsán kontaktními osobami zhotovitele a objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že se vyjádří k předloženým návrhům do 14-ti pracovních dnů ode dne jejich obdržení. Pokud zhotovitel neobdrží v uvedeném termínu písemné vyjádření objednatele, má se za to, že objednatel s návrhy souhlasí.

Čl. VII

Cena a způsob placení

- Cena za plnění předmětu díla se sjednává takto:

| Plnění | cena bez DPH v Kč | Cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- |
| příprava na měření na první rok (zajištění míst pro měřící soustavy, napojení na ing. sítě) a příprava webových stránek (grafického a textového ztvárnění webové stránky a její spuštění apod.); spuštění webové stránky v základní verzi k připomínkování; vypořádání připomínek k návrhu webové stránky, a spuštění provozu webové stránky ISKOV III. |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu (měření) za období 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025 |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 7. 2025 – 31. 12. 2025 a příprava na měření na další rok |  |  |
| zpráva k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2025 (včetně zpracování a projednání návrhu zprávy a zapracování připomínek) |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 1. 2026 – 30. 6. 2026 |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 7. 2026 – 31. 12. 2026 a příprava na měření na další rok |  |  |
| zpráva k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2026 (včetně zpracování a projednání návrhu zprávy a zapracování připomínek) |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 1. 2027 – 30. 6. 2027 |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 7. 2027 – 31. 12. 2027 a příprava na měření na další rok |  |  |
| zpráva k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2027 (včetně zpracování a projednání návrhu zprávy a zapracování připomínek) |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 1. 2028 – 30. 6. 2028 |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 7. 2028 – 31. 12. 2028 a přípravu na měření na další rok |  |  |
| zpráva k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2028 (včetně zpracování a projednání návrhu zprávy a zapracování připomínek) |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 1. 2029 – 30. 6. 2029 |  |  |
| provoz webových stránek, provoz imisního monitoringu za období 1. 7. 2029 – 31. 12. 2029 |  |  |
| zpráva k vyhodnocení kvality ovzduší za předchozí rok 2029 a celková zpráva (včetně zpracování a projednání návrhu obou zpráv a zapracování připomínek) |  |  |
| Celkem |  |  |

- Cena dle čl. VII odst. 1 se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná za plnění předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat části díla provedené dle čl. IV. odst. 5 této smlouvy a to nejdříve po podpisu akceptačního protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

- Cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to na základě vystavených faktur. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- Účastníci sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Účastníci sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude fakturovaná cena včetně zákonné sazby DPH.

- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí díla.

Čl. VIII

Ukončení smlouvy

- Před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, lze platnost smlouvy ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Obě smluvní strany mohou od této smlouvy jednostranně odstoupit z těchto důvodů:

  - Odstoupení ze strany objednatele:

    - vstup zhotovitele do likvidace,

    - úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, příp. zahájení insolvenčního řízení,

    - porušení smluvních povinností zhotovitele, a to zejména:

- nedodržení termínů dle čl. IV odst. 5 této smlouvy

- přerušení on-line měření na více než 5 dnů (nevztahuje se na zkušební provoz)

- změna lokality bez předchozího projednání s objednatelem

  - Odstoupení ze strany zhotovitele

    - prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou delším než 30 dnů.

3) 	Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

Čl. IX

Sankce

- V případě prodlení se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neposkytne služby uvedené v Čl. II odst. 3 dle harmonogramu uvedeném v Čl. IV odst. 5 této smlouvy v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

#### Čl. X

Ochrana nehmotných statků

1) 	Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných. Smluvní strany při poskytování podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 občanského zákoníku.

2) 	Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití díla.

3) 	Objednatel je oprávněn dílo užít všemi způsoby. Za tímto účelem je objednatel oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat.

4) 	Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo.

5) 	Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

6) 	Objednatel není povinen licenci využít.

Čl. XI

Závěrečná ujednání

- Výběr zhotovitele byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29. 6. 2021.

- Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Sledované lokality.

- Obsah nabídky zhotovitele, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva, je pro smluvní strany závazný, není-li touto smlouvou sjednáno jinak.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Kontaktními osobami objednatele jsou pro účely této smlouvy zaměstnanci Kraje Vysočina Ing. Kateřina Žáková a Ing. Milan Křížek, úředníci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Kontaktními osobami zhotovitele jsou pro účely této smlouvy.......................................... (doplní dodavatel).

- Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registr smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

V Jihlavě, dne………………..	V …....., dne………………..

...............................................	.......................................................

za objednatele	za zhotovitele

Ing Pavel Hájek

člen Rady Kraje Vysočina

Příloha smlouvy o dílo č. 1 – Sledované lokality

| Sledované látky | PM10 | PM2,5 | B(a)P | Meteorologické prvky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Způsob stanovení | kont. 1) | kont. 1) | 40 odběrů a analýz 3) | kont. 2) |
| Lokality měřené v letech 2025-2029 |  |  |  |  |
| Jaroměřice nad Rokytnou | X | X | X | X |
| Otín | X | X | X | X |
| Ledeč nad Sázavou | X | X | X | X |
| Fryšava pod Žákovou horou | X | X | X | X |
| Žirovnice | X | X | X | X |

Vysvětlivky:

1) – kontinuální měření kvality ovzduší referenční nebo ekvivalentní metodou

2 )– kontinuální měření

- odběry a analýzy budou  probíhat v průběhu kalendářního roku následovně (odběrové dny budou vždy v souladu s odběrovým kalendářem státní sítě imisního monitoringu):
leden, únor a prosinec – každý 6. den

- březen, listopad – 4x  za měsíc

- duben, září, říjen – 3x za měsíc

- květen, červen, červenec, srpen – 2x za měsíc

Odběrový kalendář na následující rok s přesnými termíny odběrů bude vždy do 15. 12. zaslán zhotovitelem objednateli ke schválení.