## Rekapitulace
EstiCon | Firma:
Rekapitulace ceny
Stavba: 2025 - III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 103 | III/41017 Bačkovice průtah, km 5,290 - km 6,200 | 0 | 0 | 0
SO 105 | III/41020 Bačkovice průtah, km 0,000 - km 0,350 | 0 | 0 | 0
SO 218 | Propustek 41017-18P | 0 | 0 | 0
SO 219 | Propustek 41017-19P | 0 | 0 | 0
SO 220 | Propustek 41017-20P | 0 | 0 | 0
SO 221 | Propustek 41017-21P | 0 | 0 | 0
SO 222 | Propustek 41017-22P | 0 | 0 | 0
SO 223 | Propustek 41017-23P | 0 | 0 | 0
SO 225 | Propustek 41017-25P | 0 | 0 | 0

## SO 103
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 103 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 103 |  | III/41017 Bačkovice průtah, km 5,290 - km 6,200 | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 466.38 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | sanace, zemina 2.000,0 kg/m3
VV |  |  |  | sanace 4663,801*0,1*0,5*2,0 = 466,380 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 67.34 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zemina 1.800,0 kg/m3, čištění příkopů, krajnice
VV |  |  |  | krajnice 910,0*0,5*2,0*0,3*0,1*1,8 = 49,140 [A] příkopy 910,0*2,0*0,2*0,05 = 18,200 [B] Mezisoučet = 67,340 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 113331 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM | M3 | 93.276 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Sanace krajů vozovky, odhad 10,0% plochy, materiál bude použit ve stavbě
VV |  |  |  | sanace 4663,801*0,1*0,2 = 93,276 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 4 | 11360 |  | ROZRYTÍ VOZOVKY | M2 | 4663.801 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4663,801 = 4663,801 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu Položka nezahrnuje: - x
P | 5 | 122731 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 373.104 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odebrání rozemletého materiálu v úsekua převoz v rámci stavby pro další použití
VV |  |  |  | přehrnutí materiálu z intravilánu 4663,801*0,08 = 373,104 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 233.19 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Sanace krajů vozovky, odhad 10,0 % plochy
VV |  |  |  | sanace 4663,801*0,1*0,5 = 233,190 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 7 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 273 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Předpoklad 30,0 %
VV |  |  |  | 910,0*0,5*2,0*0,3 = 273,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 8 | 12931 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 364 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Předpoklad 20,0 %
VV |  |  |  | 910,0*2,0*0,2 = 364,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 466.38 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Vrácení vytěženého materiálu ze sanací zpět do stavby před RS
VV |  |  |  | sanace 4663,801*0,1*0,2 = 93,276 [A] snížení nivelety - odvoz do extravilánu 4663,801*0,08 = 373,104 [B] Mezisoučet = 466,380 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 4663.801 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | reprofilace a zhutnění přehrnutého materiálu
VV |  |  |  | 4663,801 = 4663,801 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 11 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 116.595 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Sanace krajů vozovky, ŠD f 0/32
VV |  |  |  | 4663,801*0,1*0,25 = 116,595 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 12 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 466.38 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Sanace krajů vozovky, ŠD f 0/63
VV |  |  |  | 4663,801*0,1 = 466,380 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 13 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 4663.801 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle ČSN 73 6147 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". Recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle ČSN 73 6147. RS CA (na místě), tloušťky 150,0 - 300,0 mm, včetně rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, včetně průkazních zkoušek. Dávkování pojiv bude určeno na základě Průkazních zkoušek, včetně provedení vyrovnávk příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, včetně zhutnění. Tloušťka vrstvy dle ČSN 73 6147 150,0 - 300,0 mm. Recyklace za studena, RS CA, bude provedena v tloušťce 180,0 mm.
VV |  |  |  | most - propustek 25,0*(5,4+5,5)*0,5+25,0*(5,5+5,4)*0,5+25,0*(5,4+6,0)*0,5+9,0*(6,0+6,1)*0,5 = 469,450 [A] propustek - zastávka 20,5*(6,1+6,6)*0,5+12,75*(6,6+9,5)*0,5+11,0*(9,5+10,0)*0,5+14,0*(10,0+7,3)*0,5 = 461,163 [B] zastávka - propustek 25,0*(7,3+5,8)*0,5+25,0*5,8+25,0*(5,8+5,5)*0,5+25,0*(5,5+5,2)*0,5+25,0*(5,2+6,6)*0,5+25,0*(6,6+8,1)*0,5+16,0*(8,1+6,85)*0,5 = 1034,600 [C] propuste - -propustek 25,0*(6,85+7,5)*0,5+25,0*(7,5+6,25)*0,5+25,0*(6,25+6,0)*0,5+25,0*(6,0+5,8)*0,5+13,0*(5,8+5,6)*0,5 = 725,975 [D] 25,0*(5,6+5,5)*0,5+25,0*(5,5+4,85)*0,5+19,5*(4,85+4,6)*0,5+25,0*(4,6+5,7)*0,5+25,0*(5,7+4,9)*0,5+25,0*(4,9+4,7)*0,5 = 741,513 [E] 25,0*(4,7+4,85)*0,5+25,0*(4,85+4,9)*0,5+25,0*(4,9+4,7)*0,5+25,0*(4,7+4,8)*0,5 = 480,000 [F] - konec obce 25,0*(4,8+4,7)*0,5+25,0*4,7+25,0*(4,7+4,9)*0,5+25,0*(4,9+6,0)*0,5+25,0*(6,0+5,75)*0,5+20,5*(5,75+5,15)*0,5 = 751,100 [G] Mezisoučet = 4663,801 [I]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 14 | 56932 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 273 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 910,0*0,5*2,0*0,3 = 273,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x
P | 15 | 572131 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 | M2 | 4663.801 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | včetně posypu štěrkem f 4/8, 5,0 kg/m2 čerpání se souhlasem TDI
VV |  |  |  | 4663,801 = 4663,801 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 16 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4430.611 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4663,801*0,95 = 4430,611 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 17 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 4197.421 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4663,801*0,9 = 4197,421 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 18 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 4430.611 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4663,801*0,95 = 4430,611 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 19 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 220,0 = 220,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 20 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1,0 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 21 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 227.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | vodící čáry, 0,125 m
VV |  |  |  | 910,0*2,0*0,125 = 227,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha
P | 22 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 220 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 220,0 = 220,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x

## SO 105
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 105 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 105 |  | III/41020 Bačkovice průtah, km 0,000 - km 0,350 | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 77.238 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Sanace, 2000,0 kg/m3
VV |  |  |  | sanace výkop 1544,752*0,5*0,05*2,0 = 77,238 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 113331 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM | M3 | 15.448 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | pro sanace
VV |  |  |  | odhad 5% plochy 1544,752*0,05*0,2 = 15,448 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 3 | 11360 |  | ROZRYTÍ VOZOVKY | M2 | 1544.752 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1544,752 = 1544,752 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu Položka nezahrnuje: - x
P | 4 | 113721 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 | 0.48 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | zápich konec obce 4,8*2,0*0,05 = 0,480 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 5 | 122731 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 123.58 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | odebrání rozemletého materiálu v úsekua převoz v rámci stavby pro další použití
VV |  |  |  | 1544,752*0,08 = 123,580 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 38.619 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | odhad 5% plochy 1544,752*0,5*0,05 = 38,619 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 7 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 251.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | stržení krajnic do 50,0 mm (298,5+293,5)*0,85*0,5 = 251,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 8 | 12931 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 344.4 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | (298,5+193,5)*0,7 = 344,400 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 139.028 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | rozprostření odebraného rozemletého materiálu
VV |  |  |  | snížení nivelety 1544,752*0,08 = 123,580 [A] sanace 1544,752*0,05*0,2 = 15,448 [B] Mezisoučet = 139,028 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1544.752 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | reprofilace a zhutnění přehrnutého materiálu
VV |  |  |  | 1544,752 = 1544,752 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
P | 11 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 1544.752 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle ČSN 73 6147 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". Recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle ČSN 73 6147. RS CA (na místě), tloušťky 150,0 - 300,0 mm, včetně rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, včetně průkazních zkoušek. Dávkování pojiv bude určeno na základě Průkazních zkoušek, včetně provedení vyrovnávk příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, včetně zhutnění. Tloušťka vrstvy dle ČSN 73 6147 150,0 - 300,0 mm. Recyklace za studena? RS CA, bude provedena v tloušťce 180,0 mm
VV |  |  |  | III/41020 25,0*(6,8+5,6)*0,5+25,0*(5,6+5,2)*0,5 = 290,000 [A] 25,0*5,2*8,0+21,5*5,2 = 1151,800 [B] k III/41020xIII/41017 3,4*(25,0+15,4)*0,4+3,4*(15,4+19,9)*0,4 = 102,952 [C] Celkové množství = 1544,752
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 12 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 251.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | (298,5+293,5)*0,85*0,5 = 251,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry
P | 13 | 572131 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 | M2 | 1544.752 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | včetně posypu drceným kamenivem 5,0 kg/m2 čerpání se souhlasem TDI
VV |  |  |  | 1544,752 = 1544,752 [A] Celkové množství = 1544,752
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 14 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1439.696 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pod ACO11 1430,096 = 1430,096 [B] zápich konec obce 4,8*2,0 = 9,600 [C] Celkové množství = 1439,696
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
P | 15 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 1487.424 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | III/41020 25,0*(6,6+5,4)*0,5+25,0*(5,4+5,0)*0,5 = 280,000 [A] 25,0*5,0*8,0+21,5*5,0 = 1107,500 [B] k III/41020xIII/41017 3,3*(25,0+15,4)*0,4+3,3*(15,4+19,9)*0,4 = 99,924 [C] Celkové množství = 1487,424
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 16 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | M2 | 9.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | zápich 4,8*2,0 = 9,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 17 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 1430.096 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | III/41020 25,0*(6,4+5,2)*0,5+25,0*(5,2+4,8)*0,5 = 270,000 [A] 25,0*4,8*8,0+21,5*4,8 = 1063,200 [B] k III/41020xIII/41017 3,2*(25,0+15,4)*0,4+3,2*(15,4+19,9)*0,4 = 96,896 [C] Celkové množství = 1430,096
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 18 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 34.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 29,3+4,8 = 34,100 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 19 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 34.1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 4,8+29,3 = 34,100 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x

## SO 218
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 218 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 218 |  | Propustek 41017-18P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0.518 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | beton 2.400,0 kg/m2
VV |  |  |  | 0,2*(1,2*1,2-0,6*0,6)*2,4 = 0,518 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1.35 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zemina 1.800,0 kg/m3
VV |  |  |  | 0,25*3,0*1,8 = 1,350 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dlažba z lom. kamene 0,25*3,0 = 0,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 8,0 = 8,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 5 | 411325 |  | STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0.216 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | šachta na vtoku 0,2*(1,2*1,2-0,6*0,6) = 0,216 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže
P | 6 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pod dlažbu 0,1*3,0 = 0,300 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 7 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | výtok 0,15*3,0 = 0,450 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 8 | 899122 |  | MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1,0 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 9 | 967118 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.216 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vtok 0,2*(1,2*1,2-0,6*0,6) = 0,216 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 219
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 219 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 219 |  | Propustek 41017-19P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kamenné zdivo, 2.400,0 kg/m3
VV |  |  |  | kamenné čelo 1,5*2,4 = 3,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 5.175 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zemina, 1.800,0 kg/m3
VV |  |  |  | odkop pro dlažbu 2,25*1,8 = 4,050 [A] základ čela 0,5*0,5*2,5*1,8 = 1,125 [B] Mezisoučet = 5,175 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.25 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pro dlažbu 0,25*1,5*3,0*2,0 = 2,250 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 2.625 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | zděný prostup 0,5*0,7*7,5 = 2,625 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 5 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.625 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | základ čela 0,5*0,5*2,5 = 0,625 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 6 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dležba nátoku a výtoku 0,1*1,5*3,0*2,0 = 0,900 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 7 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.35 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | nátok a výtok 0,15*1,5*3,0*2,0 = 1,350 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0
P | 8 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pravé čelo -kaamenné zdivo 0,8*2,5 = 2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 9 | 918115 |  | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 1.875 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | konstrukce z betonu C 30/37-XF4, včetně vyztužení
VV |  |  |  | včetně římsy 0,5*1,5*2,5 = 1,875 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 938442 |  | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 3.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pravé čelo 1,5*2,5 = 3,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x
P | 11 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | levé čelo 0,5*1,0*3,0 = 1,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 220
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 220 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 220 |  | Propustek 41017-20P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 4.032 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kamenné zdivo, beton, 2.400,0 kg/m3
VV |  |  |  | čelo propustku 1,68*2,4 = 4,032 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zemina, 1.800,0 kg/m3
VV |  |  |  | odkop pro dlažbu 1,125*1,8 = 2,025 [A] základ čela 0,5*0,5*3,5*1,8 = 1,575 [B] Mezisoučet = 3,600 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.125 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pro dlažbu 0,25*1,5*3,0 = 1,125 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 9,0 = 9,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 5 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.875 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | základ čela 0,5*0,5*3,5 = 0,875 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 6 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pod dlažbu 0,1*1,5*3,0 = 0,450 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 7 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.675 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | výtok 0,15*1,5*3,0 = 0,675 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 8 | 76799 |  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Materiál, provedení, povrchová úprava a kotvení bude odsouhlaseno TDS
VV |  |  |  | zábradlí včetně nátěru 0,15 = 0,150 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vlastní zámečnické výrobky - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál - kompletní povrchovou úpravu - u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 9 | 918115 |  | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 2.555 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | včetně vyztužení, beton 30/37-XF4
VV |  |  |  | pravé čelo 0,5*0,5*3,5+0,4*1,2*3,5 = 2,555 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1.68 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pravé čelo včetně římsy 0,4*1,2*3,5 = 1,680 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 11 | 967188 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Materiál zábradlí bude předán k recyklaci
VV |  |  |  | stávající zábradlí 0,15 = 0,150 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 221
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 221 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 221 |  | Propustek 41017-21P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2.04 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Kamenné zdivo, beton 2.400,0 kg/m3
VV |  |  |  | levé čelo 0,612*2,4 = 1,469 [A] deska šacht vpravo 0,2*(1,2*1,2-0,5*0,5)*2,4 = 0,571 [B] Mezisoučet = 2,040 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 129958 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 21P 10,0 = 10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 3 | 411325 |  | STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0.268 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | beton C 30/37_FX4, včetně výztuže
VV |  |  |  | 0,2*(1,2*1,2-0,5*0,2) = 0,268 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
P | 4 | 899122 |  | MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1,0 = 1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 5 | 918115 |  | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 0.612 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | beton C 30/37-XF4, včetně výztuže
VV |  |  |  | levé čelo 0,4*0,9*(0,9+2,5)*0,5 = 0,612 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x
P | 6 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.612 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | levé čelo 0,9*(0,9+2,5)*0,5*0,4 = 0,612 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 7 | 967118 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.238 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | deska šachty vpravo 0,2*(1,2*1,2-0,5*0,5) = 0,238 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 222
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 222 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 222 |  | Propustek 41017-22P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1.632 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | kamenné zdivo, beton 2.400,0 kg/m3
VV |  |  |  | pravé čelo 0,4*1,0*(0,9+2,5)*0,5*2,4 = 1,632 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 12940 |  | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 8.5 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 1,0*1,0*8,5 = 8,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
P | 3 | 76799 |  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Provedení, barva, materiál a ukpotvení bude odsouhlaseno TDS
VV |  |  |  | zábradlí vpravo 0,12 = 0,120 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vlastní zámečnické výrobky - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál - kompletní povrchovou úpravu - u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 4 | 918115 |  | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 | M3 | 0.68 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | beton C 30/37_FX4, včetně výztuže
VV |  |  |  | pravé čelo 0,4*1,0*(0,9+2,5)*0,5 = 0,680 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x
P | 5 | 938442 |  | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | levé čelo - římsa 2,0 = 2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x
P | 6 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.68 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pravé čelo 0,4*1,0*(0,9+2,5)*0,5 = 0,680 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
P | 7 | 967188 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | Materiál zábradlí bude předán zadavateli
VV |  |  |  | zábradlí vpravo 0,12 = 0,120 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 223
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 223 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 223 |  | Propustek 41017-23P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1.536 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | kamenné zdivo, beton 2.400,0 kg/m3
VV |  |  |  | čelo propustku 0,4*1,0*(1,0+2,2)*0,5*2,4 = 1,536 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
P | 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 4.095 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zemina 1.800,0 kg/m3
VV |  |  |  | dlažba 2,275*1,8 = 4,095 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 3 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2.275 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vlevo 0,25*((1,0+2,2)*0,5*1,5+1,0*3,4) = 1,450 [A] vpravo 0,25*1,5*2,2 = 0,825 [B] Mezisoučet = 2,275 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | betonová roura 10,0 = 10,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 5 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0.91 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vlevo 0,1*((1,0+2,2)*0,5*1,5+1,0*3,4) = 0,580 [A] vpravo 0,1*1,5*2,2 = 0,330 [B] Mezisoučet = 0,910 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 6 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.365 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | vlevo 0,15*((1,0+2,2)*0,5*1,5+1,0*3,4) = 0,870 [A] vpravo 0,15*1,5*2,2 = 0,495 [B] Mezisoučet = 1,365 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 7 | 966138 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0.64 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pravé čelo 0,4*1,0*(1,0+2,2)*0,5 = 0,640 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

## SO 225
EstiCon |  |  |  | Firma: | [6 empty] | 3
Soupis prací objektu
S | Stavba: | 2025 |  | III/41020 k. III/41017 - Bačkovice průtah |  |  | SO 225 | 0 |  | 0 | 2
O | Rozpočet: | SO 225 |  | Propustek 41017-25P | [5 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky | MJ | Množství | Cena |  | Cenová soustava | 0.21
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
P | 1 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3.15 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP |  |  |  | zemina 1.800,0 kg/m3
VV |  |  |  | dlažba nátok výtok 0,25*3,5*2,0*1,8 = 3,150 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
P | 2 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.75 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dlažba nátok výtok 0,25*3,5*2,0 = 1,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 129958 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | 41017-25P 7,0 = 7,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
P | 4 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | pod dlažbu nátok výtok 0,1*3,5*2,0 = 0,700 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x
P | 5 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 | 3
PP
VV |  |  |  | dlažba nátok výtok 0,15*3,5*2,0 = 1,050 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45