Příloha č. 3 Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky je účastník řízení povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle těchto zadávacích podmínek. Obsah obchodních podmínek může účastník řízení při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek.

Smlouva o dodávce technologie

uzavřená dle § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

v rámci akce

„Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu“

##### 1. Smluvní strany

Kupující:	Kraj Vysočina

se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou hejtmanem kraje

k podpisu pověřen:                Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmana kraje

zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina

Tel:	+420 564 602 326, +420 564 602 419

IČO:				70890749

DIČ:	CZ70890749

číslo účtu:	217825353/0300

123-6403810267/0100

a

Dodavatel:			…………………… 	doplní účastník řízení

se sídlem	……………………	doplní účastník řízení

zastoupený:	……………………	doplní účastník řízení

zástupce pro věci smluvní:	……………………	doplní účastník řízení

zástupce pro věci technické:	……………………	doplní účastník řízení

tel.:  	……………………	doplní účastník řízení

IČO:	……………………	doplní účastník řízení

DIČ:	……………………	doplní účastník řízení

bankovní spojení:	……………………	doplní účastník řízení

číslo účtu:	……………………	doplní účastník řízení

zápis v obchodním rejstříku:	……………………	doplní účastník řízení

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

##### 2. Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje dodat na svůj náklad a nebezpečí kupujícímu gastrotechnologie v rámci akce  „Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu“ a to včetně jejich montáže, uvedení do provozu, předání veškeré dokumentace potřebné pro provoz těchto technologií a to včetně informací potřebných pro zhotovení BIM modelu v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy (dále také jen „zboží“) a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu.

  - Zboží bude dodáno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy.

Projektové dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu .pdf bude dodavateli předána nejpozději při podpisu smlouvy. Pokud bude před zahájením dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny musí být projednány s kupujícím způsobem stanoveným touto smlouvou. Zboží je dodáno provedením všech dílčích dodávek, všech prací a materiálů a jejich řádným a plně funkčním zprovozněním.

  - Součástí dodání zboží jsou i následující práce, činnosti a povinnosti, a to zejména:

- povinnost v rámci dodávek nenarušit řádný provoz zařízení a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,

- dodání informací kupujícímu nezbytných pro řádné zhotovení digitálního modelu skutečného provedení stavby, a to v rozsahu a formátu minimálně uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy. Tyto informace budou předány postupně, vždy nejpozději 30 kalendářních dnů před plánovanou montáží jednotlivých částí. Informace, které nelze doložit před montáží (např. revize a zkoušky), doplní dodavatel nejpozději při předání a převzetí zboží. Za úplnost, věcnou správnost a dodržení formátu předaných informací odpovídá dodavatel.

- zajištění používání výrobků dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady kupujícímu před zahájením provádění,

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s dodávkami a montáží, a to na vlastní náklady,

- uvedení všech povrchů dotčených dodávkou a její montáží a do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny dodavatele.

Zboží musí splnit a být v souladu s  platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

  - Rozsah a kvalita zboží je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době dodání zboží,

c) touto smlouvou,

d) nabídkou dodavatele předloženou do zadávacího řízení.

  - Dodavatel je povinen v rámci dodávaní zboží provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k dodání zboží včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

  - Dodavatel zabezpečí dodání zboží tak, aby v souvislosti s dodávkou zboží nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené dodávkou zboží, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s dodáním zboží uhradí na svůj náklad dodavatel.

  - Budou-li v rámci dodávky zboží vynuceny změny, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis kupujícímu k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném kupujícím. Po jeho odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě a podpisu obou smluvních stran má dodavatel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu.

  - V případě změn v dodávce zboží, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny, bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny zboží ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě.

  - Dodavatel dodá zboží svým jménem a na svou odpovědnost. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však dodavatel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by zboží dodával sám.

  - Dodavatel není oprávněn dodat část zboží, kterou měl dodávat poddodavatel, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že dodavatel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas kupujícího. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy s dodavatelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo nedodání části zboží, které měl dodávat poddodavatel, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů.

  - Dodavatel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

  - Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce dodavatele. Současně se dodavatel zavazuje a odpovídá za to, že v rámci dodávání zboží nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Dodavatel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.

  - Dodavatel předloží Časový plán dodávky zboží včetně montáže (harmonogram dodávek a prací) kupujícímu nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. Časový plán bude respektovat termíny dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifické požadavky související s postupem výstavby předmětných objektů.  Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem kupujícího pro věci technické. Pokud nebude dodavatel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce kupujícího pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku podle čl. 6 této smlouvy. Dodavatel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit kupujícímu aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zapracovanými změnami.

##### 3. Termín a místo plnění

  - Místo plnění:

areál Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov.

  - Termín plnění:

Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Kupující odešle elektronicky dodavateli nejpozději 11 měsíců po nabytí účinnosti kupní smlouvy oficiální výzvu k zahájení plnění, a to včetně rozdělení plnění dle jednotlivých daňových režimů. Tuto výzvu je oprávněn zaslal zástupce kupujícího pro věci technické a bude vždy opatřena platným elektronickým podpisem. Ode dne doručení této výzvy je dodavatel povinen dodat zboží v rozsahu dle č. 2 této smlouvy a to včetně montáže a uvedení do provozu, a to nejpozději do 20 kalendářních týdnů.

  - Místo realizace (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí místa realizace po dobu výstavby):

- kupující je povinen předat dodavateli místo realizace nejpozději do 10 dnů před plánovaným zahájením prací dle harmonogramu zpracovaného v souladu s ust. čl. 2. odst. 2.12 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Místo realizace odevzdá kupující tak, aby dodavatel mohl zahájit dodávku zboží a jeho montáž v rozsahu uvedeném v této smlouvě. Dodavatel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání místa realizace,

- o předání a převzetí místa realizace vyhotoví kupující písemný záznam, který obě strany podepíší. Za den předání místa realizace se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného dokumentu,

- montážní a dopravní zařízení na místě realizace zabezpečuje dodavatel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky kupujícího. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa realizace jsou zahrnuty ve sjednané ceně zboží,

- jako součást zařízení místa realizace zajistí dodavatel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s kupujícím,

- dodavatel je povinen poskytnout kupujícímu, osobám vykonávajícím funkci, dozoru projektanta a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce v rámci dodávky zboží, a to v přiměřeném rozsahu,

- dodavatel je povinen užívat místo realizace pouze pro účely související s dodávkou zboží a jeho montáží a při užívání místa realizace je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- dodavatel není oprávněn využívat místo realizace k ubytování nebo nocování osob,

- dodavatel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem dodavatele nebo jeho poddodavatele,

- dodavatel je povinen průběžně z místa realizace odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu. Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebyl umísťován mimo místo realizace a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- dodavatel je povinen zajistit v rámci místa realizace veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu místa realizace, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- dodavatel je povinen odstranit zařízení místa realizace a vyklidit místo realizace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne dodání a převzetí zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li dodavatel místo realizace ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí kupujícímu dodavatel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

##### 4. Cena zboží

  - Cena za dodávku zboží v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady dodavatele potřebné k dodání zboží, zejména jsou v ní započteny náklady na dodání informací ke zboží dle požadavků uvedených v této smlouvě (příloha č. 3). Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla.

  - Cena zboží je sjednaná takto:

Cena zboží bez DPH:  ……………..Kč doplní účastník řízení

  - Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

    - změna právních předpisů určujících DPH či její sazbu,

    - pokud se při provádění díla vyskytne potřeba dodatečných dodávek, které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

  - Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

    - Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku dodatečných dodávek, je dodavatel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej kupujícímu k odsouhlasení prostřednictvím softwaru ecPartner *.ecp..

    - Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě kupujícím písemně odsouhlaseného Změnového listu.

    - Dodavatel je povinen stanovit cenu dodatečných dodávek nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud dodatečné dodávky v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly dodatečné dodávky zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou dodatečné dodávky v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

##### 5. Financování

  - Kupující neposkytuje dodavateli zálohu.

  - V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány dodávky provedené dodavatelem a kupujícím odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivá dílčí plnění uskutečněná na základě této smlouvy mohou mít rozdílný daňový režim.

- zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, u nichž je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně kupující v režimu přenesené daňové povinnosti;

- ostatní zdanitelná plnění.

  - Dodavatel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro kupujícího faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, jejichž součástí budou soupisy prací (zjišťovací protokoly) podepsané minimálně technickým dozorem stavebníka a zástupcem kupujícího pro věci technické. Pokud bude jedno dílčí plnění zahrnovat současně plnění podléhající přenesené daňové povinnosti a plnění podléhající běžnému režimu DPH, je dodavatel povinen vystavit pro každé takové plnění samostatný daňový doklad. Kupující poskytne dodavateli po podpisu smlouvy prvotní soubor s celkovým rozpočtem pro vyplnění soupisu provedených dodávek a prací za první fakturační období ve formátu *.ecp (tento formát je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner). Tento soubor dodavatel odevzdá vyplněný po odsouhlasení rozsahu dodávek a prací zástupcem kupujícího pro věci technické.  Teprve po odsouhlasení kupujícím je dodavatel oprávněn vystavit faktur na dílčí plnění. Kupující následně dodavateli poskytne na další fakturační období nový soubor ve formátu *.ecp, který bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených dodávek a prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze dodávky a práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i dodávky a práce, které nebyly kupujícím odsouhlaseny, je kupující oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

  - Dodavatel je povinen fakturu řádně doručit kupujícímu, a to pouze těmito způsoby:

- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování,

- osobním podáním na podatelnu krajského úřadu,

- prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence kupujícího.

  - Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají dodavatel s kupujícím v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

  - Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení kupujícímu, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence kupujícího. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat případně další informace požadované kupujícím, zejména název projektu „Úspory energií - Nemocnice Pelhřimov, stravovací provoz“ a reg. č. CZ.05.01.01/01/23_038/0004040 přidělené ze strany poskytovatele dotace pro projekt stravovacího provozu“. Dodavatel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace veškerého zboží dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je kupující povinen uhradit.

##### 6. Stavební deník, kontrolní dny

  - Kupující deklaruje, že v rámci stavebních prací na akci „Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu“ povede stavební deník, a to v rozsahu obdobném dle př. č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Do tohoto stavebního deníku budou prováděny i zápisy v rámci plnění této smlouvy, tj. zástupci dodavatele a kupujícího.

  - Nesouhlasí-li dodavatel se zápisem, který učinil kupující nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

  - Kupující je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným dodavatelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

  - Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

  - Pro účely kontroly průběhu dodávání zboží a zejména montáže organizuje kupující kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud kupující rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je dodavatel povinen na tuto četnost přistoupit. Kupující je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

  - Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci kupujícího a dodavatele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá kupující. Vedením kontrolních dnů je pověřen kupující.

  - Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva dodavatele o postupu dodávek a prací, kontrola časového a finančního plnění provádění dodávek a prací a stanovení případných úkolů, a to nejen v rámci dodávek zboží, ale i pro zhotovitele stavebních prací. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku.

##### 7. Předání a převzetí zboží

  - Převzetí dodaného zboží bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodavatel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit kupujícímu ke zboží zejména:

- veškeré atesty, doklady, protokoly o zkouškách, plán revizí, kontrol a zkoušek na období min. 60 měsíců.

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním kupujícího, dle předchozích ustanovení této smlouvy.

  - Dodavatel je povinen vyzvat kupujícího nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dodaného zboží.

  - Kupující převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady.

  - K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci kupujícího a dodavatele pověření jednat v technických věcech dle této smlouvy.

  - Kupující bude přejímat a dodavatel předávat kompletně  dodané zboží v místě realizace (odst. 3.1. této smlouvy).

  - O předání zboží sepíší obě smluvní strany v místě předání předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení kupujícího o tom, že si zboží prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení kupujícího, že zboží z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum zahájení a datum ukončení předávání zboží,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu kupujícího,

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu dodavatele.

  - Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu kupující neodmítl zboží převzít, přechází na kupujícího nebezpečí škody a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese dodavatel veškerou zodpovědnost za škodu na zboží.

##### 8. Ostatní podmínky smlouvy

  - Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy poskytovat nezbytnou součinnosti dalším dodavatelům, kteří se podílejí na realizaci akce „Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu“ tam, kde dochází k vzájemné návaznosti plnění dodavatele a takových dodavatelů, vzájemně s nimi koordinovat svoji činnost a podílet se na nezbytných koordinačních činnostech, jejichž cílem je dosáhnout souladu a provázanosti mezi jednotlivými dodávkami a pracemi a předmětem plnění dle této smlouvy. Takovými koordinačními činnostmi jsou zejména účast na koordinačních schůzkách svolaných kupujícím či jinou jím pověřenou osobou v místě plnění, poskytování informací dodavatele o předmětu plnění dle této smlouvy účastníkům takových schůzek, reakce dodavatele na předávané informace a jejich zohlednění při plnění předmětu této smlouvy. Kupující bude k zajištění plynulé komunikace využívat plně funkční společné datové prostředí (CDE) ASPE HUB na adrese https://cde.kr-vysocina.cz. Dodavatel zašle nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy kupujícímu seznam požadovaných přístupů do CDE. Kupující je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení seznamu zřídit požadované přístupy do CDE. Dodavatel je oprávněn v průběhu realizace díla aktualizovat požadavky na přístupy do CDE.

  - Po celou dobu dodávání zboží zajišťuje kupující výkon funkce dozoru projektanta prostřednictvím osob, které budou určeny při předání místa realizace.

  - Dodavatel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje dodavatel odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

  - Dodavatel je povinen prokazatelně vyzvat zástupce objednatele pro věci technické ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost kupujícího odkrýt dodávky, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se kupující přes výzvu dodavatele ke kontrole nedostaví, je dodavatel oprávněn předmětné dodávky zakrýt. Bude-li v tomto případě kupující dodatečně požadovat jejich odkrytí, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady kupujícího. Způsobí-li tento postup dodavateli škodu nebo zpoždění, má nárok na úhradu škod od kupujícího a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkryté části dodávky zboží nárok na úhradu či prodloužení termínu nelze ze strany dodavatele uplatnit.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci dodavatele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel povinen na požádání kupujícího doložit.

  - Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

  - Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází z dodavatele na kupujícího postupným dodávání zboží.

  - Dodavatel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru místa realizace a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

  - Dodavatel je povinen v každém okamžiku dodávání zboží zajistit dodávky, materiál a své stroje či nářadí nutné k dodání zboží proti poškození, ztrátě a krádeži.

  - Kupující je oprávněn kdykoliv během plnění této smlouvy provádět kontrolu dodávek zboží a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví dodavateli termín k nápravě. Pokud dodavatel poruší tyto pokyny kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Dodavatel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí zboží dodat.

  - Dodavatel je oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

  - Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

  - Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s dodávkou zboží včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, SFŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

##### 9. Odpovědnost za vady, záruční doba

  - Dodavatel odpovídá za to, že zboží je dodáno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

  - Záruční doba zboží je sjednána v délce 60 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí zboží, pokud v tomto protokolu kupující neodmítne zboží převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl zboží či jeho část užívat pro vady, za které dodavatel odpovídá. Po dobu opravy těch částí zboží, které byly v důsledku oprávněné reklamace kupujícího dodavatelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

  - Dodavatel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Dodavatel nastoupí na kupujícím reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede dodavatel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese dodavatel. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace kupujícího, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je skupující oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jiný subjekt, nebo jeho prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část zboží. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen zaplatit kupujícímu do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou dodavatele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním kupující, je kupující povinen uhradit dodavateli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit dodavateli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

  - V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého zboží (havárie), nastoupí dodavatel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je kupující oprávněn na náklady dodavatele zajistit nezbytná opatření.

  - Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

  - O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany dodavatele je zástupce dodavatele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

  - Veškeré škody způsobené vadou zboží uhradí na svůj náklad dodavatel kupujícímu do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

##### 10. Pojištění dodavatele

  - Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu dodávání zboží.

  - Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž dodavatel řádně a včas uhradil pojistné.

  - Doklad o pojištění je dodavatel povinen předložit kupujícímu na základě jeho výzvy kdykoliv v rámci plnění této smlouvy.

  - Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Dodavatel.

  - Kupující je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

  - Náklady na pojištění nese dodavatel a má je případně zahrnuty ve sjednané ceně.

##### 11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

  - Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

    - Při  prodlení dodavatele s termínem uvedeným v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy či termínem uvedeným v harmonogramu dodávek a prací předloženém (odsouhlaseném dle čl. 2. odst. 2.12. této smlouvy zaplatí dodavatel kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.

    - Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel kupujícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého zboží (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je dodavatel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

    - Při prodlení dodavatele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech  je dodavatel kupujícímu povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého zboží (havárie), zaplatí dodavatel kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

    - V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy má kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že kupující neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

##### 12. Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

    - prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

    - nesplnění termínu předání místa realizace kupujícím ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

    - pokud dodavatel nezahájí dodávku zboží a zejména montáž dle odsouhlaseného harmonogramu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

    - pokud dodavatel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady zboží, ačkoli byl na to kupujícím upozorněn,

    - opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu dodávek a prací ze strany dodavatele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

    - prodlení dodavatele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 či termínem uvedeným v harmonogramu dodávek a prací předloženém (odsouhlaseném dle čl. 2. odst. 2.12. této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, delší než 45 dnů,

    - nedodržení postupu dodavatele při změně poddodavatele nebo neprovádění části dodávek či prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.9 této smlouvy,

    - dodává-li dodavatel zboží poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.10 této smlouvy,

    - ocitne-li se dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

  - Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

  - Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

    - Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí části dodávek, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud dodaného zboží.

    - Dodavatel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

    - Dodavatel odveze veškerý své nezabudované a nenamontované dodávky a materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí kupujícímu veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí části dodávek.

  - Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je kupující oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. Kupující není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

  - Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

- 13. Závěrečná ustanovení

  - Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – technická specifikace (technický standard, výpočty a dokumenty předložené zhotovitelem v rámci nabídky);

Příloha č. 2 - 	     Položkové rozpočty (oceněné soupisy prací, dodávek a služeb);

Příloha č. 3 –       Požadavky na informace.

V ………………… dne ..............         	  	V Jihlavě, dne ................

za dodavatele:					za kupujícího:

doplní účastník řízení

.................................................			....................................................

jméno příjmení 						Ing. Otto Vopěnka

funkce						        náměstek hejtmana Kraje Vysočina