## Předrealizační období
| HARMONOGRAM POSTUPU PŘEDREALIZAČNÍHO OBDOBÍ |  | Příloha č. 11 Smlouvy
No. | Činnost | Nejpozději - měsíce do realizace | Poznámka | Sankce při nesplnění (Kč)
1 | Podpis smlouvy s vítězným uchazečem | 47 |  | -
2 | Seznam členů projektového týmu odpovědného za průběh předrealizační fáze | 46 |  | 200000
3 | Sdělení počtu Vozidel a jejich typu | 46 |  | 100000
4 | Doložení objednávky vlaků (podpisu smlouvy mezi dopravcem a výrobcem vozidel) | 42 | Předložení závazné a podepsané objednávky odsouhlasené výrobcem vozidel | 1000000
5 | Předložení typových výkresů exteriéru a interiéru Vozidel v potřebné kvalitě a parametrech pro navržení vnějšího i vnitřního designu | 40 |  | 1000000
6 | Předložení prvního návrhu designu interiéru a exteriéru vozidel formou vizualizací | 36 |  | 400000
7 | Předložení definitivní podoby designu vozidel, designu interiéru a exteriéru dle předchozích bodů (jednotný vzhled) a dodání finálních vizualizací (interiér i exteriér) | 32 |  | 1000000
8 | Doložení způsobu pořízení a financování vozidel | 30 | Způsob a forma financování vozidel a nekomerční parametry návazného smluvního zajištění | 1000000
9 | Audit u výrobce před zahájením výroby | 30 |  | 200000
10 | Kontrola/převzetí první hrubé stavby (vagónu a pak jednotky) za účasti zadavatelů | 24 |  | 200000
12 | Představení první hotové (prototypové) jednotky | 18 |  | 400000
13 | Alespoň jedna účast na zkušebním okruhu | 12 | Předvedení jízdy vlaku za účasti objednatele | 100000
14 | Doložení zajištění odborné přípravy provozního personálu | 12 |  | 200000
15 | Doložení a představení zajištění technického zázemí a odstavných kolejí pro vozidla | 12 |  | 800000
17 | Žádost o Certifikaci vozidel pro provoz ve VDV (předložení harmonogramu certifikace) | 8 | následně pro každé dodané vozidlo dle harmonogramu | 100000
18 | Doložení personálního zajištění (provozní personál) | 6 | Minimálně 50 % stavu | 400000
19 | Předložení návrhu vzhledu stejnokroje a pravidel jeho nošení pro provozní personál | 6 |  | 200000
20 | Předložení metodických pokynů pro pracovníky vlakového doprovodu | 6 |  | 200000
22 | Specifikace a nastavení komunikačních rozhraní mezi systémy Objednatele a Dopravce | 6 |  | 100000
23 | Představení vlaku veřejnosti, veřejné jízdy | 4 | Minimálně pět provozních dní na území objednatele a dle pokynu objednatele | 200000
24 | Doložení personálního zajištění (provozní personál) | 3 | Minimálně 75 % stavu | 400000
25 | Autorizace všech prodejních míst | 3 |  | 40 000 za místo, max 400 000
27 | Předložení konceptu údržby Vozidel a plán servisních intervalů | 3 |  | 100000
28 | Prokázání požadovaných znalostí provozního personálu (certifikát znalosti Tarifu VDV a SPP VDV) | 1 | Doložení personálního zajištění (provozní personál) a znalostí dle požadavků TPS VDV | 100000
29 | Ukončení certifikace zařízení dle podmínek Certifikačního procesu zařízení pro provoz ve VDV | 1 |  | 100000
30 | Splnění podmínek Certifikace všech vozidel pro provoz v VDV | 1 | První vozidlo minimálně 6 měsíců před realizací a poslední vozidlo 1 měsíc před realizací | 10 000 za vozidlo, max 600 000
31 | Kontrolní dny při výrobě jednotek a zajištění údržbových kapacit | průběžně | V průběhu výroby jednotek každé 3 měsíce, bude-li požadováno ze strany objednatelů | 100000
| Maximální výše sankce za nedodržení harmonogramu |  |  | 9600000
Sankce mohou být uloženy i opakovaně, pokud Dopravce nesplní povinnost ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem