Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Dílčí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016

Část V Silnice Žďársko

Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ: 00090450

- Dílčí zadávací dokumentace zadavatele, která podrobným způsobem upravuje podmínky týkající se pouze jedné části

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 3 projektových dokumentací oprav silnic II. a III. tříd v regionu Žďársko v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek.

# Technické podmínky

- Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (dílčích plnění veřejné zakázky) pro opravy úseků silnic:

III/34824 křiž. II/602 - Meziříčko - křiž. III/34823

III/3518 Měřín průtah

III/38710 hr. kraje JM - Rožná

Na každé dílčí plnění bude vypracována samostatná projektová dokumentace.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle technických podmínek a požadavků uvedených v přílohách č. 1e – 3e.

- Zadávací podklady

Přehledné situace (Příloha č. 20) a formuláře pro kalkulací projekčních prací (Příloha č. 27).

# Předpokládaná lhůta a místo plnění veřejné zakázky

- Termíny plnění

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje následovně:

III/34824 křiž. II/602 - Meziříčko - křiž. III/34823

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 135 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 240 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 270 dnů.

III/3518 Měřín průtah

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.

III/38710 hr. kraje JM - Rožná

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 150 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 270 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 300 dnů.

# Jistota

- Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v této části zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši 5 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

- Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0204052016.

- Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

- V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

- Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

- Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

Příloha č. 1e

# Technické podmínky pro 1. dílčí plnění

III/34824 křiž. II/602 – Meziříčko - křiž. III/34823

Předmětem projekčních prací je oprava vozovkového souvrství silnice III/34824 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Předmětný úsek silnice začíná před obcí Meziříčko na křiž. se silnicí II/602 v km 0,000 provozního staničení, pokračuje extravilánem a poté průtahem obcí Meziříčko a následuje opět extravilánem asi 450 m za křižovatku se silnicí III/34823 (odbočení na Arnolec), kde úsek končí v km 2,300 provozního staničení. Vozovka je odvodněna do okolních zelených ploch, příkopů a vodotečí. Celková délka opravovaného úseku je 2,300 km. Součástí prací bude návrh řešení opravy vozovky silnice, včetně řešení odvodnění a případné další vyvolané úpravy a přeložky inženýrských sítí. Na předmětném úseku se v km 0,605 (provozního staničení) nachází most ev.č. 34824-1 (most přes potok Nadějovský), kde prozatím uvažujeme pouze se sanací, novými římsami, zábradlím a svodidly. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci obce Meziříčko.

Veřejný provoz: Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu min. po 20 m, v extravilánu po 50 m a bude zpracován výkaz výměr.

Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, ŘSD ČR, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případné vynětí z LPF a související dokumentace.

- Zpracování plánu BOZP.

- Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 2e

- Technické podmínky pro 2. dílčí plnění

III/3518 Měřín průtah

Předmětem projekčních prací je návrh opravy vozovkového souvrství silnice III/3518 v průtahu obcí Měřín, provozní staničení km 0,000 až km 0,830, od napojení na silnici II/602 k DZ „Konec obce“. Vozovka je nyní odvodněna částečně do stávajících vpustí a z části do okolních zelených ploch. Ve staničení km 0,370 se nachází stávající most ev.č. 3518-1, jehož rekonstrukci spolu s opravou úseku silnice v délce 80 m vypracovala projekční kancelář D-projekt Brno Ing. Jan Pracný a projektová dokumentace silnice bude s tímto záměrem koordinována a tento úsek s mostem bude vynechán. Součástí prací bude řešení odvodnění, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici (křiž. s MK mezi km 0,400 až 0,500) a případné přeložky či úpravy inženýrských sítí. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci městyse Měřín.

Veřejný provoz: Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici a projektová dokumentace případných přeložek a zásady organizace výstavby. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m a budou použity pro zpracování výkazu výměr. Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, atd.), nutné projednání k zajištění provozu Agro Měřín a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF a související dokumentace.

- Zpracování plánu BOZP.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., je věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 3e

- Technické podmínky pro 3. dílčí plnění

III/38710 hr. kraje JM - Rožná

Předmětem projekčních prací je oprava vozovkového souvrství silnice III/38710 ve stávajícím šířkovém uspořádání. Předmětný úsek silnice začíná na hranicích kraje Jihomoravského v km 3,374 provozního staničení. Dále pokračuje extravilánem a průtahy obcí Věžná a Jabloňov. Následuje extravilán až po začátek obce Rožná, kde úsek končí u železničního přejezdu v km 9,120 (provozního staničení). Celková délka opravovaného úseku je 5,746 km. Vozovka je odvodněna do okolních zelených ploch. Součástí prací bude návrh opravy vozovkového souvrství silnice včetně řešení odvodnění, propustků, případné přeložky inženýrských sítí a případné další vyvolané úpravy. Návrh opravy silnice bude projednán s dotčenými orgány a zástupci obcí Věžná, Jabloňov a Rožná. Na předmětném úseku se nachází celkem 3 mostní objekty. První mostní objekt ev. č. 38710-5 v km 6,524 (most přes potok Věžná v obci Věžná), druhý mostní objekt ev. č. 38710-6 v km 6,822 (most přes potok Janovický v obci Jabloňov)a třetí mostní objekt ev. č. 38710-7 v km 9,084 (most přes řeku Nedvědička v obci Rožná). Na mostních objektech ev. č. 38710-5 a ev.č. 38710-6 zvažujeme pouze opravu vozovky, sanace mostního svršku, izolace, nové římsy a zábradlí. U mostu ev.č. 38710-7 předpokládáme rekonstrukci nebo přestavbu celého mostu při zachování stávající nivelety.

Veřejný provoz: Během provádění prací dojde k uzavření celé silnice. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a v souladu s příslušnými kapitolami TKP v aktuálním znění a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Ke zjištění skladby vozovky zajistí zadavatel kopané sondy v potřebném počtu a rozsahu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby DSP+PDPS. Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby.

Předpokládá se oprava a zesílení stávající konstrukce vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy bude zajištění funkčnosti povrchového odvodnění včetně řešení příkopů, krajnic a řešení stávajících propustků (opravy nebo přestavby stávajících propustků a doplnění nových propustků). V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny v intravilánu po 20 m, v extravilánu po 50 m. Součástí stavby bude výkaz výměr (bilance prací). Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, příp. návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, stanovisko SŽDC, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF a související dokumentace.

- Zpracování plánu BOZP.

- Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí - mosty.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP, včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.