## III-03811 Baštínov
Kalkulace projekčních prací
Název akce: "III/03811 Baštínov, oprava vozovky na hrázi"
Č. | Popis prací | Cena bez DPH
1. | Diagnostický průzkum vozovky v potřebném rozsahu, který bude zahrnovat měření únosnosti vozovky rázovým zatěžovacím zařízením v celé délce stavby a provedení 2 ks jádrových vývrtů na hloubku celé konstrukce vozovky doplněných dvěma kopanými sondami, které zajistí zadavatel. Součástí prací bude provedení rozboru podložní zeminy (sítový rozbor) v návaznosti na měření únosnosti, na sondy a na platné technické předpisy. O provedeném průzkumu bude zpracována Zpráva o diagnostickém průzkumu s návrhem opravy ve variantních řešeních (dva návrhy – minimálně potřebný a optimální). Výsledky diagnostického průzkumu budou podkladem pro jednoznačný návrh rozšíření silnice a opravy krytu vozovky.
2. | Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.
3. | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a zásady organizace výstavby.
4. | DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.
5. | Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, projednání s MěÚ HB, OVLHZ, atd., a získání kladných vyjádření a stanovisek.
6. | Souhlas s vynětím ze ZPF – vč. výpočtu odvodů ze ZPF, zpracování případného pedologického průzkumu a podání žádosti na orgány ŽP.
7. | Vypracování plánu BOZP.
8. | Záborový elaborát včetně případného přejednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.
9. | Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.
10. | Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.
CENA CELKEM BEZ DPH |  | 0
DPH 21 % |  | 0
CENA CELKEM VČETNĚ DPH |  | 0