## III-11272 Šašovice
Kalkulace projekčních prací
Název akce: "III/11272 křiž. I/38 – Šašovice - Meziříčko křiž. III/11271"
| Popis prací | Cena bez DPH
1. | Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v extravilánu po 50 m, v intravilánu po 20 m. | 0
2. | Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávajících propustků a konstrukcí v silnici, včetně příčných řezů v extravilánu po 50 m, v intravilánu po 20 m. Součástí projektové dokumentace budou Zásady organizace výstavby (ZOV) a rovněž výkaz výměr (bilance stavebních prací). | 0
3. | DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. | 0
4. | Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek. | 0
5. | Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF, včetně průzkumů a související dokumentace. | 0
6. | Zpracování plánu BOZP. | 0
7. | Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy. | 0
8. | Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4). | 0
9. | Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele. | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH | 0
| CENA CELKEM S DPH | 0