Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

(III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102 - 1)

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/4102 STAŘEČ – MOST EV. Č. 4102-1“

Stávající most ev. č. 4102-1 převádí silnici III/4102 přes místní vodoteč – pravostranný přítok Stařečského potoka v obci Stařeč. Silnice III/4102 slouží místní dopravě k obsluze a spojení okolních obcí na Třebíč. Stávající most je ve špatném stavebnětechnickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům, spodní stavba a nosná konstrukce jsou zařazeny do stavebního stavu V - špatný. Spodní stavbu stávajícího mostu tvoří tížní opěry z kamenného zdiva, v místě rozšíření o chodníky z monolitického betonu. Křídla jsou kamenná, v místě rozšíření jsou tvořena masivními úložnými prahy. Nosná konstrukce je tvořena jednopolovou monolitickou deskou s ocelovými válcovanými nosníky. Rozšíření na návodní straně je tvořeno 3 ks PREFA nosníky a na povodní straně 3 ks válcovanými nosníky s plechy. S ohledem na špatný stavební stav mostu bylo rozhodnuto o demolici stávající deskové konstrukce mostu, o demolici spodní stavby včetně základů a křídel a následné výstavbě nové deskové konstrukce včetně příslušenství. Nový most převede silnici mezi obrubami, s oboustrannými chodníky šířky 1,50 m. V rámci rekonstrukce nebude dispozičně ani výškově vedení silnice ani umístění mostu měněno. Celková délka úpravy komunikace je 23 m.

Technické podmínky:

Nejprve bude provedena skrývka ornice v nutném rozsahu pro realizaci stavby. Ornice bude po dobu stavby uskladněna ke konečným terénním a vegetačním úpravám. Stávající železobetonová desková konstrukce mostu bude zdemolována, následovat bude demolice opěr včetně založení. Při bourání bude nutno ochránit sdruženou kanalizaci a sloup VO. Stavební jámy budou provedeny jako otevřené se sklonem svahů 1:1, v případě kolize se sousedními objekty bude zhotoveno záporové pažení. Předpokládá se čerpání podzemní vody během provádění zemních prací a zakládání stavby. Výkopové materiály bude možno částečně zpětně použít pro zásypy dle průkazných zkoušek. Přebytečné materiály budou odvezeny na skládku.

Na základovou spáru bude proveden podkladní polštář tl. 300 mm z ŠD 32/63, obalený separační geotextilií. Pod všemi plošnými základy spodní stavby mostu bude zhotovena vrstva podkladního betonu. Krajní opěry budou založeny plošně na základových pasech z betonu. Základy budou ukončeny před vedením kanalizace. Opěry budou zhotoveny jako monolitické železobetonové stěny délky 9,51 m, výšky I. 1,71m, výška opěry II. je1,75 m a tl. 0,50 m. Jejich součástí budou i monolitické železobetonové úložné prahy výšky 0,40 m. Navazující rovnoběžná křídla, tl. 0,50 m, budou realizovány jako monolitické železobetonové, vetknuté do dříků a úložných prahů opěr.

Všechny zasypané plochy železobetonových konstrukcí budou izolovány 1 nátěrem penetračním a 2 nátěry asfaltovými. Izolace bude na povrchu chráněna geotextilií. Odvodnění rubu opěr bude pomocí PVC drenážních trubek DN 150 mm, vyvedených prostupem skrz dříky. Přechodové oblasti budou zasypány vhodnou nenamrzavou zeminou. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. tl. 300 mm na index ulehlosti 0,9 nebo na PS 100%.

Nosnou konstrukci bude tvořit desková konstrukce o jednom poli s kolmým rozpětím 4,00 m, konstrukční výšky 0,325 - 0,400 m, celkové šířky 9,5 m, z železobetonu. Nosná konstrukce mostu bude na obou krajních opěrách uložena na vyztužených liniových vrubových kloubech. S ohledem na typ nosné konstrukce „rozpěrák“, a s ohledem na délku nosné konstrukce nebyly navrženy mostní závěry. V místě dilatací budou provedeny pouze řezané spáry šířky 20 mm vyplněné modifikovanou asfaltovou zálivkou. Izolace nosné konstrukce bude celoplošně z natavovacích asfaltových izolačních pásů NAIP. Pod římsami bude pás s hliníkovou vložkou.

Na mostě bude v celkové délce 5,087 m zhotovena vozovka šířky 6,00 m s konstrukcí celkové tloušťky 130 mm včetně izolace ve skladbě (vč. spojovacích postřiků):

- ACO 11+, tl. 40 mm

- ACL 16+, tl. 50 mm

- MA 11 IV, tl. 40 mm (ochrana izolace)

- NAIP, 5 mm

V předpolích bude v celkové délce 22,80 m navržena vozovka šířky 6,50 m s konstrukcí celkové tloušťky 450 mm ve skladbě (vč. spojovacích a infiltračních postřiků):

- ACO 11+, tl. 40 mm

- ACL 16+, tl. 50 mm

- ACP 16+, tl. 60 mm

- ŠDA, tl. 150 mm

- ŠDA, tl. min. 150 mm

Na okrajích mostu budou provedeny monolitické železobetonové římsy šířky 1,75 m s odrazným obrubníkem výšky 0,15 m. V římsách budou uloženy rezervní chráničky. Na koncích říms za mostem bude proveden přechod z chodníkové římsy na chodník ze zámkové dlažby. Osazeno bude ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Voda z povrchu mostu je přirozenou cestou, podélným a příčným sklonem vozovky, svedena k obrubníkům říms a dále k uličním vpustem za mostem.

Plocha pod mostem bude zpevněná dlažbou z lomového kamene do betonového lože.

Podmiňujícím předpokladem pro výstavbu nového mostu (SO 201 – Most ev. č. 4102-1) a vozovek v předpolí mostu je provedení souvisejících stavebních objektů:

- SO 101 – Komunikace III/4102

- SO 301 – Přeložka vodovodního řádu

- SO 302 – Přeložka kanalizačního řádu

- SO 401 – Přeložka kabelu VO

- SO 402 – Přeložka sdělovacího kabelu O2

- SO 501 – Přeložka STL plynu

Silniční uzavírka

Stavba bude probíhat za úplného vyloučení silničního provozu jako celek. Předpokládaná délka výstavby je dle PD cca 4 měsíce. Most bude předán do užívání po dokončení všech prací. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb, zpracování dokončeno 02/2017.

Předpokládaná doba plnění					4 měsíce

Předpokládaný termín zahájení prací				2017

Termín uvedení do předčasného užívání				do 31. 10. 2017

Dokončení díla vč. předání dokladové části			do 30. 11. 2017

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	4 000 000 Kč