Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/36068 Dolní Lažany, most ev.č. 36068-3“

# Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „ III/36068 Dolní Lažany, most ev. č. 36068 - 3“

Předmětem stavby je přestavba stávajícího mostu ev. č. 36068 – 3 v km 6,246 provozního staničení silnice  na propustek. Most se nachází v intravilánu obce Dolní Lažany a převádí silnici III/36068 přes potok (pravostranný přítok Rokytné, IDVT 10208274, správce Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou) . Potok je zatrubněn betonovými rourami (před mostem jsou roury DN 800 za mostem je profil DN1000).

Stávající most (rok výstavby neznámý) o jednom poli je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a nevyhovuje současným požadavkům. PD stávajícího mostu nebyla k dispozici, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace posloužil neúplný mostní list a hlavní prohlídka mostu, která byla provedena dne 15.4. 2015 (HPM 36068-3, Ing. Vít Rybák). Původní most před  zatrubněním má na návodní i povodní straně rovnoběžná křídla, přičemž nároží opěr jsou vyskládána z pískovce. Po zatrubnění byly opěry protaženy na pravou a levou stranu mimo půdorys říms. Prostor nad vtokem a výtokem je překryt betonovými prefabrikáty.

Spodní stavba - kamenné mostní opěry mají celistvé zdivo. Nárožní opěra 1 vlevo je vykloněná směrem ven z mostu.

Nosná konstrukce - Nosná konstrukce je zničená v důsledku agresivního prostředí se splašky. Velká část výztuže je zcela odkryta bez jakékoliv soudržnosti.

Vozovka, chodníky, římsy, mostní svršek, zálivky - Vozovka je za hranicí životnosti. Římsy postrádají smysl a funkci při úplném zakrytí mostního otvoru.

Doporučení odstranění závad - most nahradit propustkem. Most v tomto stavu nemá smysl dále udržovat. Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. S ohledem na stav spodní stavby a NK, bylo rozhodnuto, že původní nosná konstrukce bude vybourána. Na místě mostu bude umístěn na základě hydrotechnického výpočtu propustek z plastových rour DN1200. Nové přemostění převede silnici kategorie S 6,5. V rámci rekonstrukce mostu nebude upraveno směrové řešení a bude provedena pouze lokální úprava koryta vodního toku.

S ohledem na charakter stavby je stavba členěna na dva samostatné stavební objekty.

SO 201	Most ev.č.36068-3

SO 401 	Přeložka sdělovacího kabelů CETIN

Dle požadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okolí jsou minimální. Stávající silnice bude napojena na vozovku na mostě lokální opravou vozovky před a za mostem (v celkové délce 25 m).

Demolice původního mostu bude zahájena po převedení veškeré silniční dopravy na objízdnou trasu po okolních komunikacích a to bezprostředně před zahájením výstavby nové mostní konstrukce.

Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby požádal všechny správce IS o jejich vytýčení na místě.

Technické podmínky:

Stávající nevyhovující most bude na základě rozhodnutí investora přestavěn na propustek. Stávající most bude vybourán a na stejném místě bude zbudována nová konstrukce propustku. Vozovka je patrně tvořena prolévaným makadamem, nebude tedy prováděno frézování. Podkladní vrstvy budou odbourány v nezbytném rozsahu nutném pro uložení nové vozovky tl.450mm. Šířka stávající zpevněné vozovky v místě mostu je cca 4,60 m (vozovka před

mostem je rozšířena o zálivy pro autobusovou zastávku - zde dosahuje šířka vozovky až 13,3 m). Navržená šířka zpevněné vozovky je 5,50 m s navázáním na stávající zpevněné plochy v začátku a konci úseku. Předpokládá se bourání vozovkových vrstev v délce 25,0 m (12,00 m před a 13,00 m za bodem křížení), a to v takové tloušťce, aby bylo dosaženo úrovně nové zemní pláně. Vybourané materiály budou uloženy na řízenou skládku.

Na vtoku a výtoku propustku budou zřízeny přechodové komory. Do těchto komor bude zaústěn zatrubněný potok a kanalizace (DN300, DN400). Stropy komor budou nepřesypané s revizním vstupem. Dno komor bude vydlážděno lomovým kamenem do betonu s vyspárováním.

Charakteristika nového přemostění:

Trubní propustek z HDPE DN1200. Plošné založení a obsyp plast. roury bude ze ŠD. Trasa je vedena v přímé. Příčný střechovitý sklon vozovky 2,5 %. Podélný spád nivelety stoupá ve směru staničení ve spádu 0,8 %.

- světlost přemostění: 1,20 m

- šikmost: 91,7 g

- volná šířka vozovky: 6,50 m

- výška nade dnem potoka (v ose silnice): 2,23 m

- volná výška nade dnem potoka: 1,20 m

Stávající potok je zatrubněn betonovými rourami (DN800 před silnicí a DN1000 za silnicí). Nový propustek převádí stávající zatrubněný potok pod silnicí. Potok bude naveden do vloženého propustku DN1200 skrze přechodové komory na vtoku a výtoku. Dno komor bude zpevněno lomovým kamenem do betonu celkové tloušťky minimálně 300 mm.

V přechodové oblasti bude skladba vozovky následující:

•  ACO 11 (40 mm)

•  ACP 16+ (60 mm)

•  ACP 16+ (50 mm)

•  Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami budou aplikovány spojovací postřiky z asfaltové kationaktivní emulze v zbytkovém množství pojiva min. 0,50 kg/m2.

Na rozhraní stávající konstrukce vozovky a přechodové oblasti budou řezané spáry ošetřené trvale pružnou asfaltovou zálivkou.

Postup prací je po dohodě s investorem navržen takto:

- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště

- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy

- přeložení kabelu CETIN

- odstranění stávající vozovky v délce 25 m

- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích

- kompletní vybourání původního mostu

- provedení vrstev pro uložení trubního propustku

- položení trubního propustku

- napojení stávajícího kanalizačního  potrubí

- vybednění, vyarmování a betonáž přechodových komor

- provedení obsypů propustku a komor

- obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky

- položení asfaltobetonového krytu vozovky

- terénní úpravy a dokončovací práce

- obnovení provozu na mostě

Omezení provozu:

Bylo dohodnuto, že rekonstrukce mostu bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu a jeho vedení po dočasné objízdné trase. Předpokládaná doba uzavírky (po dobu rozhodujících stavebních prací) je cca 9 týdnů.

Silniční doprava bude regulována přechodným dopravním značením.

A/ Pro individuální automobilovou dopravu bude vyznačena obousměrná objízdná trasa po silnicích III/36080 a III/36078 přes Lesůňky a Popovice. Délka objížďky je 6,5 km (objížděný úsek je délky 1,6 km) – mezi křižovatkou silnic III/36068 a III/36080 u Šebkovic po křižovatku silnic III/36068 a III/36078 v Dolních Lažanech.

B/ Pravidelná linková autobusová doprava bude stavbu objíždět po místní komunikaci přímo v Dolních Lažanech. Zastávka „Dolní Lažany“ bude provizorně přesunuta na vhodné místo objízdné trasy do blízkosti silnice křižovatky se silnicí III/36078. Délka objížďky je cca 450 m (objížděný úsek je délky cca 200 m). Po celé délce objízdné trasy na místních komunikacích bude přechodným dopravním značením zakázáno stání.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Moravské Budějovice o „Stanovení dopravního značení v místě stavby“ za předchozího souhlasu DI Policie ČR, zajistit osazení dopravních značek a dbát o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po celou dobu výstavby.

Zadávací podklady:

Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS; projektant Ing. Jan Pracný, D-projekt,     Výholec 23,  624 00 BRNO, IČO: 62087851, tel-fax: 541 260 768, e-mail: jpracny@gmail.com, zpracování dokončeno 8/2016.

Předpokládaná doba plnění					90 kalendářních dní

Předpokládaný termín zahájení prací 				Srpen 2017

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,-- Kč

SITUACE STAVBY