Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba :  III/34824 KŘIŽ. II/602 - MEZIŘÍČKO – KŘIŽ. III/34823

Technické podmínky:

Předmětem plnění je oprava úseku silnice III/34824,  který prochází  obcí  Meziříčko, okres Ždár nad Sázavou, včetně průtahu touto obcí. Projekt řeší opravu silnice ve stávajícím šířkovém uspořádání včetně jejího odvodnění. 	Současný stav krytu vozovky je špatný, úsekově nejednotný, s množstvím prasklin a výtluků, kraje vozovky jsou deformované. Kryt vozovky je tvořen částečně asfaltovým betonem, částečně penetračním makadamem s nátěry. Začátek opravovaného úseku se nachází v místě křížení silnic II/602 a III/34824 ve staničení 0,000 km(Z.Ú.) a konec opravovaného úseku je cca 400 m od křížení silnic III/34824 a III/34823 ve staničení 2,240  km (K.Ú.).							                                                             Celková délka opravy silnice je cca 2240 m.	V rámci oprav požadujeme i opravu stávajících propustků, s ohledem na jejich stav. Vzhledem k rozsahu prací je stavba v rámci projektu rozdělena na čtyři úseky. Úseky 1,3,4 jsou v extravilánu, úsek 2 se nachází v intravilánu obce.

V průtahu obce Meziříčko – st. 0,440 – 0,920 km bude provedeno odvodnění silnice a napojení všech místních komunikací a sjezdů k nemovitostem.  V  km 0,600 se nachází most ev. č 34824-1. Zde budou vybudovány nové římsy, včetně zábradlí a svodidel.

Skladba  vozovky:  liší se podle úseků 1,2,3,4 – podrobněji viz. technická zpráva.

Silniční uzavírka: Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2018

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu. Stavbu lze pro dobu uzavírky rozdělit na dva úseky.

Objízdná trasa pro první úsek – st.0,000 km – 1,825 km bude vedena po silnici II/602 do obce Měřín, kde se napojí na silnici II/348 do obce Černá. Zde je křižovatku se silnicí III/34824, po které je možné dojet na křižovatku silnic III/34824 a III/34823 ve st. 1,825 km na konci 1. Úseku.

Objízdná trasa pro druhý úsek – st. 1,825 km – 2,240 km bude vedena po silnici III/34823 přes obec Jersín do Arnolce a odtud dále po silnici II/348 zpět do obce Černá.	Předpokládaná celková doba výstavby činí 3 měsíce. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Předpokládaná doba plnění	90 kalendářních dnů (3 měsíce)

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	60 kalendářních dnů převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby			(2 měsíce)

Předpokládaný termín zahájení prací 				květen 2018

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	12.100.000,--  Kč