Krajsfcí »pr*v» » mirifca nic Vysočiny, f»ř!»pívkciví or» Kosovská 1122/1 &■ S86 01 Jihlava

<ř

0t> prai/ji*// híM

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

D—: 2 2 -06- 2018 /z

„11/392 Kralice nad Oslavou průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace

I. etapa (křiž. 1/23 - žel. přejezd SŽDC)“

Číslo smlouvy objednatele: 58/2018/VZMR/D1/TR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.6240060KDA (060/2/2018)

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen objednatel)

Ing. Alena Stmadová, vedoucí TSO Třebíč PTK DVOŘÁK s.r.o., autorizovaná osoba Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT č. 1002344 Komerční banka, a.s.

18330681/0100 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:	Národní 138/10, Praha 1,	110	00

v

zastoupený:	Ing. Ludvíkem Sumberou, na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	Ing. Ludvík Sumbera, ředitel závodu Morava jih

technických:	Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek, Karel David,

hlavní stavbyvedoucí Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	1005845621/0100

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924

Sídlo závodu + adresa pro doručování: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod

Moravajih, Vídeňská 104, 619 00 Brno Telefon::	+420 547 428 811

Fax:	+420 547 428 800

E-mail:	eurovia-morava.iih@eurovia.cz

(dále jen zhotovitel) (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 58/2018/VZMR/D1/TR/S) ze dne 14. 5. 2018 z důvodů změny technického dozoru, navýšení ceny díla dodatečným sjednáním prací na výškové úpravě objektů IS ve vozovce silnice 11/392 a rozšířením plochy pokládky ACOl 1+ tl.5cm o 295m2 na silnici III/02327 v Horních Lhoticích, dále upřesnění termínů dokončení díla vě. předání dokladů na základě vyvarování zhotovitele o riziku poškození finální obrusné vrstvy pohybem stavební techniky směrem k COV přes ul. Nádražní při pracích na II. etapě „1/23 - směr Jinošov“.

Článek 3

- Na základě změny osoby technického dozoru se mění ujednání ČI. 1 takto:

Původní znění

Technický dozor stavebníka: Alena Novotná, inspektor silnic Třebíč, mobil 737 719 895

se mění na

Technický dozor stavebníka: PTK DVOŘÁK s.r.o., autorizovaná osoba Ing. Jiří Dvořák, ČKAIT č.

1002344, mobil 724 991 905

- Na základě chybějícího ujednání ve smlouvě se doplňuje následující ujednání do ČI. 4 odst.

- z důvodu vyvarování zhotovitele o riziku poškození finální obrusné vrstvy pohybem stavební techniky směrem k ČOV přes ul. Nádražní při pracích na II. etapě „1/23 - směr Jinošov“ se prodlužuje termín dokončení plnění takto:

Původní znění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- Zahájení plnění:	od účinnosti této	smlouvy

- Dokončení plnění:	15. 8.2018

se mění na

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- Zahájení plnění:	od účinnosti této	smlouvy

- Dokončení plnění:	31. 10.2018

- Dokončení plnění vč. předání kompletní dokladové části: do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do provozu.

Článek 4

- Cena díla se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	1 886 167,04 Kč

Cena dodatečných stavebních prací bez DPH 176 241,95 Kč Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 062 408,99 Kč

DPH (21%)	433 105,89 Kč

Cena celkem s DPH	2 495 514,88 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 58/2018/VZMR/D1/TR/S jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 6

- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo č. 58/2018/VZMR/D1/TR/S uzavřené dne 14. 5. 2018.

- Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Zápis z kontrolního dne č. 01/08.

Příloha: položkový rozpočet - vícepráce

V Brně, dne: Zhotovitel:

21 06. 2018

SUROVÍA

nmoviA

Odštěpný závod oblast Morava xávod Morava jih

Vídeňská 104. CZ-019 00 Bnrj

Ing. Ludvjk Šumbera ředitel závodu

V Jihlavě, dne: Objednatel:

\

02. 07. 2018

Ing. Jan Mika, MBA ředitel organizace

:.'p'áV<í

lH’’; .'ilrsíc ‘VysiKsRy

ríř^pévkova íirgiivř.a;.' iíoM.vská '■VLV'b, '36 01

,	. .	-	,	, i . r f \ "7 i -1 ““	‘ 2

:CO:	''-1	v-"

Vicepráce

'Z. ”” Z Vjceprací celkem

1 tpráca celkem

' ■*	'	Celkem

0,03

9.00

“/epikem

' 91 736 15

3.6.1.6

silnic Yysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 jihlava

ICO: 00090450	E3

Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811 Hrotovická 1182 Třebíč /

_so'i//

3.6.1.6