Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/35012 Pořežín – most ev. č. 35012 - 3 – dokončení stavby

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/35012 Pořežín - most ev. č. 35012-3 – dokončení stavby

Stavba se nachází v extravilánu na silnici III/35012 mezi obcemi Pořežín a Ronov nad Sázavou, na hranici okresu Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Most ev.č. 35012-3 převádí silnici  III/35012 přes potok Loseničku.

Stavba je v současném stavu z části realizovaná. Jedná se o dokončení stavby po zhotoviteli Keviton s.r.o., který odstoupil od původní SOD z důvodu platební neschopnosti.

Původní most byl zdemolován. Proběhlo provizorní zatrubnění potoka, částečně provedeno založení – mikropilotážní clona bez provedených hlav je injektovaná v zemi včetně provedeného podkladního betonu. Dále nebyly provedeny žádné následující práce.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 001 – Demolice (provedeno společností Keviton s.r.o.)

- SO 182 – Dopravně inženýrská opatření

- SO 201 – Most ev.č. 35012-3

Požadavky

SO 182 – Dopravně inženýrská opatření

Výstavba bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky komunikace. Veškerý silniční provoz bude převeden na objízdnou trasu.

SO 201 – Most ev. č. 35012-3

Jedná se o přesypanou rámovou konstrukci. Nosná konstrukce je navržena z konstrukce z vlnitého plechu typu Tubosider, rámového typu. Rozpětí nosné konstrukce 6,305 m. Volná výška pod mostem je 2,4m. Šířka nosné konstrukce je 8,6m. Na koncích nosné konstrukce bude proveden betonový límec v šířce 0,2m. Před i za mostem budou vybudována nová gabionová křídla v délce 9,0 m, o výšce 2,0 – 2,6 m.

Nosná ocelová konstrukce již byla dle objednávky původního zhotovitele vyrobena a proběhla i dílenská přejímka TDS u společnosti ViaCon ČR. Nyní je konstrukce majetkem KSÚSV p.o. a proto není součástí této VZ. Montáž je objednatelem zasmluvněna u společnosti ViaCon ČR. V tomto případě tedy položka MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M slouží k ocenění pracích spojených s poskytnutím součinnosti při provádění montáže. Kotevní trny i matice pro upevnění zábradlí, svodidel, betonových límců a budek pro konipasy jsou součástí ocelové konstrukce. K porušení PKO z titulu dodatečného upevnění nemůže dojít.

Na mostě a přilehlých úsecích komunikace bude osazeno svodidlo s úrovní zadržení H2 v celkové délce 53,6m, včetně náběhů. Volná šířka mezi svodidly je 4,0 m. V celé délce gabionů budou instalovány zábrany proti pádu osob.

Součástí stavby bude také pročištění koryta potoka a zpevnění kamenným záhozem, zpevnění svahů, dosypaná krajnice a svislé dopravní značení. Dle požadavků OŽP budou na nosné konstrukci umístěny 4 ocelové trouby pro umožnění hnízdění konipase horského.

Délka přemostění	 		6,165 m

Délka mostu        			6,445 m

Délka nosné konstrukce 	6,445 m

Rozpětí			6,305 m

Šířka mostu	 		8,60 m

Stavební výška			0,81 m

Výška mostu nad terénem	2,40 m

Konstrukce vozovky:

- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 16 	60 mm

- Spojovací postřik z asfaltu 				0,5 kg/m2

- Recyklovaný materiál 		  	R-MAT	60 mm

- Infiltrační postřik asfaltový 				0,5 kg/m2

- Podkladní vrstva ze štěrkodrti		ŠDa		min. 250 mm

##### Silniční uzavírka

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky v jedné etapě. Rozhodnutí o uzavírky silnice bude prodlouženo objednatelem do 30.11.2018 prostřednictvím společnosti ZNAKOM Vysočina. V současné době přechodné dopravní značení zajišťuje společnost Dopravní značení Milan Šerý. Dnem předáním staveniště dopravně inženýrská opatření, vyznačení objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zpracování dokončeno 11/2015.

V rámci autorského dozoru projektant Ing. Šrubař zpracoval PDPS – dokončení stavby (08/2018) se zákresy skutečného dosavadního provedení a rozdílový soupis prací, ve kterém budou odečteny již provedené práce a pro nového zhotovitele tak vznikne nový položkový soupis prací k dokončení stavby.

Předpokládaný termín zahájení prací 					září 2018

Předpokládaná doba plnění						2,5 měsíce

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 			do 1 měsíce od

(vyjma zpracování geometrického plánu)					předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického 				do 3 měsíců od

plánu příslušným KÚ							předání stavby do

předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo							60 měsíců

Záruční lhůta na izolace vč. detailů					120 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		3 500 000,- Kč