## rekapitulace PDPS DOKONCENI ST
ASPE 9 | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Soupis objektů s DPH
| Stavba:ZR Kraj 2017 - III/35012 Pořežín - most ev.č. 35012-3 | DOKONČENÍ STAVBY
| Varianta: - varianta 1 |  |  |  | Sazba 1 | 0
| Odbytová cena: | 0 | Ceníková cena |  | Sazba 2 | 5
| OC+DPH: | 0 |  |  | Sazba 3 | 21
PDPS DOKONČENÍ STAVBY
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
000 | Všeobecné položky | 0 | 0 | 0
SO 01 | Demolice mostu ev.č. 35012-3 | 0 | 0 | 0
SO 182 | DIO | 0 | 0 | 0
SO 201 | Most ev.č. 35012-3 | 0 | 0 | 0

## 000
ASPE 9 |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | ZR Kraj 2017 |  | III/35012 Pořežín - most ev.č. 35012-3 | DOKONČENÍ STAVBY
číslo a název SO: |  | 000 |  | Všeobecné položky
číslo a název rozpočtu: |  | 000 |  | Všeobecné položky
[6 empty] | PDPS |  |  | RDS |  |  | ZHOTOVITEL PROVEDL |  |  | ZÚSTATEK |  |  | PDPS - DOKONČENÍ |  |  | ZHOTOVITEL - DOKONČENÍ |  |  | Poznámka 1 | Poznámka 2
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE DOKONČENÍ
[7 empty] | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2015_OTSKP | 02410 |  | OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL Náklady na pracovníka provádějící střežení prostoru pod a na mostě během demolice, 2 dny | KČ | 16 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Položka nečerpána | Nebyla potřeba
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným personálem
2 | 2015_OTSKP | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ "vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, veškeré geodetické práce v průběru výstavby, geometrické zaměřeni skutečného stavu po dokončení stavby," | KČ | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Položka k provedení | Bude pokračovat
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 | 2015_OTSKP | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 30000 | 1 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude pokračovat nově: rozsah dle požadavků zhotovitele DOKONČENÍ STAVBY
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 | 2015_OTSKP | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DSPS (grafika + CD media) vč. fotografické dokumentace realizace stavby | KČ | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Položka k provedení | Na závěr stavby
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 | 2015_OTSKP | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KČ | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0 | 20000 |  | 0 | Položka k provedení | Na závěr stavby
položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
6 | 2015_OTSKP | 029522 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 1 HPM, ML, včetně zápisu do BMS | KUS | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Položka k provedení | Na závěr stavby
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 | 2015_OTSKP | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Opatření BOZP - pásky, prkna tabulky, sloupky atd. | KUS | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | Položka k provedení | Bude pokračovat
položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
8 | 2015_OTSKP | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KČ | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Položka k provedení | Bude pokračovat
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
9 | 2015_OTSKP | 03750 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ Záchytné lešení výšky do 3m na dobu od zahájení bednění skruže po dokončení instalace zádržného systému konečného | KČ | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | Položka k provedení | V průběhu stavby
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
10 | 2015_OTSKP | 916814 |  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Oplocení staveniště, výška plotu 1,8m | M | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | Položka k provedení | Bude pokračovat nově
položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 0
Vícepráce
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2018_OTSKP | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Položka k provedení | Nová položka zaměření stavby před zahájením DOKONČENÍ STAVBY
zaměření situace aktuálního stavu
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM C e l k e m |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 0

## SO 01
ASPE 9 |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | ZR Kraj 2017 |  | III/35012 Pořežín - most ev.č. 35012-3 | DOKONČENÍ STAVBY
číslo a název SO: |  | SO 01 |  | Demolice mostu ev.č. 35012-3
číslo a název rozpočtu: |  | SO 01 |  | Demolice mostu ev.č. 35012-3
[6 empty] | PDPS |  |  | RDS |  |  | ZHOTOVITEL PROVEDL |  |  | ZÚSTATEK |  |  | PDPS - DOKONČENÍ |  |  | ZHOTOVITEL - DOKONČENÍ |  |  | Poznámka 1 | Poznámka 2
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE DOKONČENÍ
[7 empty] | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2015_OTSKP | 014101 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení zemin | M3 | 295.254 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | 0 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
131838 219,714+ 123738 37,95+ 124738 37,59=295,254 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
2 | 2015_OTSKP | 014101 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení zemin, čerpáno se souhlasem objednatele | M3 | 295.254 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | 0 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | 295.254 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
13183b 295,254=295,254 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3 | 2015_OTSKP | 014121 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) poplatek za uložení kamene a betonu | M3 | 65.82 |  | 0 | 65.82 |  | 0 | 65.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65.82 |  | 0 | 65.82 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle zaměření skutečnosti a dle dokladů o uložení
966158 45,92 966168 +19,9=65,820 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  | Zemní práce
4 | 2015_OTSKP | 113138 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění stávajících vozovkových vrstev, včetně odvozu na meziskládku, předpokládá se využití k provedení krajnic nové komunikace | M3 | 15 |  | 0 | 15 |  | 0 | 12 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
3*0,1*50=15,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
5 | 2015_OTSKP | 13183 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II odstranění stávajících násypových těles, včetně výkopu pro provedení základů, včetně odvozu na dočasnou skládku k opětovnému použití | M3 | 226.123 |  | 0 | 226.123 |  | 0 | 0 |  | 0 | 226.123 |  | 0 | 226.123 |  | 0 | 226.123 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
dočasný násyp pro provedení mikropilot 74,88+ zpětný zásyp mezi gabiony 137,622+ zpětný zásyp kolem gabionu 13,621=226,123 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
6 | 2015_OTSKP | 131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM odstranění stávajících násypových těles, včetně výkopu pro provedení základů, včetně odvozu na skládku | M3 | 219.724 |  | 0 | 219.724 |  | 0 | 215.917 |  | 0 | 3.807 |  | 0 | 3.807 |  | 0 | 3.807 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
odstranění silničního tělesa před mostem 7,7*22,253=171,348 [A] odstranění silničního tělesa za mostem 7,7*25,91=199,507 [B] výkop pro betonáž základů - v délce stávající konstrukce 2*10*1,079=21,580 [C] výkop pro betonáž základů - mimo stávající konstrukci 4*3*3,751=45,012 [D] odstranění přesypávky nosné konstrukce 4*0,3*7=8,400 [E] dočasný násyp pro provedení mikropilot -74,88 zpětný zásyp mezi gabiony -137,622 zpětný zásyp kolem gabionu -13,621=- 226,123 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=219,724 [G]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
7 | 2015_OTSKP | 13183B |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA čerpáno se souhlasem zhotovitele v případě nevhodnosti zemin k zásypu nosné konstrukce | M3KM | 4522.46 |  | 0 | 4522.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4522.46 |  | 0 | 4522.46 |  | 0 | 4522.46 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
pol 1318 20*226,123=4 522,460 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
8 | 2015_OTSKP | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zemin na trvalou skládku a meziskládku | M3 | 630.51 |  | 0 | 630.51 |  | 0 | 227.917 |  | 0 | 402.593 |  | 0 | 630.51 |  | 0 | 630.51 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
12110 34,253+ 13183 226,123+ 131838 219,714+ 12273 74,88+ 123738 37,95+ 124738 37,59 =630,510 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
9 | 2015_OTSKP | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění stávajícího zábradlí | M | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena
2*10=20,000 [A]
položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
10 | 2015_OTSKP | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM bourání stávajících opěr do předepsané úrovně | M3 | 45.92 |  | 0 | 45.92 |  | 0 | 54.45 |  | 0 | -8.53 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena | Bourání navýšeno dle ZL č.1
2*2,8*8,2=45,920 [A]
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
11 | 2015_OTSKP | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM demolice stávající nosné konstrukce | M3 | 19.9 |  | 0 | 19.9 |  | 0 | 19.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena
nosníky visintini 3*0,5*2,6=3,900 [A] nosníky ŽMP 2*10*0,25=5,000 [B] betonová deska 4*0,3*7=8,400 [C] ŽB římsy 2*0,65*0,2*10=2,600 [D] Celkem: A+B+C+D=19,900 [E]
položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## SO 182
ASPE 9 |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | ZR Kraj 2017 |  | III/35012 Pořežín - most ev.č. 35012-3 | DOKONČENÍ STAVBY
číslo a název SO: |  | SO 182 |  | DIO
číslo a název rozpočtu: |  | SO 182 |  | DIO
[6 empty] | PDPS |  |  | RDS |  |  | ZHOTOVITEL |  |  | ZÚSTATEK |  |  | PDPS - DOKONČENÍ |  |  | ZHOTOVITEL - DOKONČENÍ |  |  | Poznámka 1 | Poznámka 2
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE DOKONČENÍ
[7 empty] | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
1 | 2015_OTSKP | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK dočasné zakrytí kolidujících dopravních značek, včetně opětovného uvedení do provozu | KUS | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | Položka provedena částečně | Na závěr stavby nutno značky zprovoznit
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění
2 | 2015_OTSKP | 914119 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ včetně dopravy, montáže a demontáže | KSDEN | 2023 |  | 0 | 2023 |  | 0 | 1139 |  | 0 | 884 |  | 0 | 884 | 0 | 0 | 1050 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
7*17*17=2 023,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
3 | 2015_OTSKP | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ včetně dopravy, montáže a demontáže | KSDEN | 238 |  | 0 | 238 |  | 0 | 134 |  | 0 | 104 |  | 0 | 104 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
7*17*2=238,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
4 | 2015_OTSKP | 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ včetně dopravy, montáže a demontáže | KSDEN | 238 |  | 0 | 238 |  | 0 | 134 |  | 0 | 104 |  | 0 | 104 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, jedná se o nájem a na závěr stavby nutno odstranit
7*17*2=238,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## SO 201
ASPE 9 |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba : |  | ZR Kraj 2017 |  | III/35012 Pořežín - most ev.č. 35012-3 | DOKONČENÍ STAVBY
číslo a název SO: |  | SO 201 |  | Most ev.č. 35012-3
číslo a název rozpočtu: |  | SO 201 |  | Most ev.č. 35012-3
[6 empty] | PDPS |  |  | RDS |  |  | ZHOTOVITEL |  |  | ZÚSTATEK |  |  | PDPS - DOKONČENÍ |  |  | ZHOTOVITEL - DOKONČENÍ |  |  | Poznámka 1 | Poznámka 2
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE |  | Počet jednotek | CENA ASPE |  | Počet jednotek | CENA ZHOTOVITELE DOKONČENÍ
[7 empty] | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem |  | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 1 |  | Zemní práce
1 | 2015_OTSKP | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN čerpání vody ze stavebních jam, především při práci na žb základech, čerpáno se souhlasem zhotovitele | HOD | 128 |  | 0 | 128 |  | 0 | 50 |  | 0 | 78 |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti
provádění výkopů a podkladního betonu 3*2*8=48,000 [A] betonáž základů 5*2*8=80,000 [B] Celkem: A+B=128,000 [C]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
2 | 2015_OTSKP | 11527 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M dočasné usměrnění toku potoka v místě stavby, včetně napojení v místě soutoku | M | 30 |  | 0 | 30 |  | 0 | 12 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, nájem a na závěr stavby nutno odstranit
tok Losenička 25+ levostranný přítok 5=30,000 [A]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).
3 | 2015_OTSKP | 12110 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí kulturních vrstev, včetně odvozu na skládku | M3 | 34.253 |  | 0 | 34.253 |  | 0 | 0 |  | 0 | 34.253 |  | 0 | 34.253 | 0 | 0 | 34.253 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
před mostem - L 5,3*0,15*10,5=8,348 [A] před mostem - P 5,2*0,15*11=8,580 [B] za mostem - L 5,6*0,15*12=10,080 [C] za mostem - P 4,6*0,15*10,5=7,245 [D] Celkem: A+B+C+D=34,253 [E]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
4 | 2015_OTSKP | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odstranění dočasných násypů | M3 | 74.88 |  | 0 | 74.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 74.88 |  | 0 | 74.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
5 | 2015_OTSKP | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odstranění vrstvy stávajícího zemního tělesa pro vybudování nového vozovkového souvrství | M3 | 37.95 |  | 0 | 37.95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.95 |  | 0 | 37.95 | 0 | 0 | 37.95 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
0,25*151,8=37,950 [A]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
6 | 2015_OTSKP | 124738 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM úprava koryta, jeho pročištění, usměrnění, tvarování do požadovaného profilu | M3 | 37.59 |  | 0 | 37.59 |  | 0 | 0 |  | 0 | 37.59 |  | 0 | 37.59 | 0 | 0 | 37.59 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
tok Losenička 0,3*117=35,100 [A] levostranný přítok 0,3*8,3=2,490 [B] Celkem: A+B=37,590 [C]
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
7 | 2015_OTSKP | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM dočasné násypy pro provedení mikropilotážních clon, možno použít vhodný odtěžený materiál stávajících násypů | M3 | 74.88 |  | 0 | 74.88 |  | 0 | 74.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena
2*13*2,88=74,880 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
8 | 2015_OTSKP | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp mezi gabiony, možno použít vhodný vytěžený materiál stávajícího tělesa, předpoklad 50%, včetně ztíženého provádění v okolí ocelové konstrukce a hutnění po předepsaných vrstvách na předepsanou úroveň dle předpisů výrobce ocelové nosné konstrukce | M3 | 275.244 |  | 0 | 275.244 |  | 0 | 0 |  | 0 | 275.244 |  | 0 | 275.244 | 0 | 0 | 275.244 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů, ocenit včetně nákupu materiálu
část 1 před mostem 4*12,18=48,720 [A] část 2 před mostem 5*14,04=70,200 [B] nad nosnou konstrukcí 6,2*4,862=30,144 [C] část 1 za mostem 2*13,84=27,680 [D] část 2 za mostem 3*15,9=47,700 [E] část 3 za mostem 4*12,7=50,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=275,244 [G]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
9 | 2015_OTSKP | 17511 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM násyp kolem gabionu, možno použít vhodný vytěžený materiál stávajícího tělesa, předpoklad 50% | M3 | 27.234 |  | 0 | 27.234 |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.234 |  | 0 | 27.234 | 0 | 0 | 27.234 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů, ocenit včetně nákupu materiálu
18*1,513=27,234 [A]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10 | 2015_OTSKP | 17710 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM zemní hrázky pro usměrnění toku, včetně odstranění po dokončení stavby | M3 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 |  | 0 | Položka provedena částečně | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů, na závěr stavby nutno odstranit a uložit na skládku
tok Losenička 2*2*1*3,5=14,000 [A] levostranný přítok 1*2*1*2,5=5,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
11 | 2015_OTSKP | 18214 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M uvedení příjezdové cesty pod most do původního stavu | M2 | 188.7 |  | 0 | 188.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 188.7 |  | 0 | 188.7 | 0 | 0 | 188.7 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů
lesní cesta 93+ okolí toku Losenička 95,7=188,700 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
12 | 2015_OTSKP | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování svahů kolem gabionů v tl. 150mm, uvedení území dotčeného stavbou do původního svahu | M3 | 17.126 |  | 0 | 17.126 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.126 |  | 0 | 17.126 | 0 | 0 | 17.126 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů, ocenit včetně nákupu materiálu
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
13 | 2015_OTSKP | 18230 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ohumusování krajnic kolem komunikace v tl. 150mm a uvedení území dotčeného stavbou do původního stavu | M3 | 17.126 |  | 0 | 17.126 |  | 0 | 0 |  | 0 | 17.126 |  | 0 | 17.126 | 0 | 0 | 17.126 |  | 0 | Položka k provedení | Bude fakturováno dle skutečnosti, dle protokolů, ocenit včetně nákupu materiálu
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
14 | 2015_OTSKP | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 228.35 |  | 0 | 228.35 |  | 0 | 0 |  |  | 228.35 |  | 0 | 228.35 | 0 | 0 | 228.35 |  | 0 | Položka k provedení
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2 |  | Základy
15 | 2015_OTSKP | 227821 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU mikropilotážní clona, délka mikropilot 2,0/1,0m (bez prodloužení pro hluché vrtání) | M | 28 |  | 0 | 28 |  | 0 | 22.4 |  | 0 | 5.6 |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 |  | 0 | Položka provedena částečně | Nejsou osazeny tlakové hlavy
2*7*2=28,000 [A]
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
16 | 2015_OTSKP | 23217 |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) dočasné pažení pro udržení stávajících svahů komunikace, předpokládané pažnice Larsen Iin, zahrnuje všechny práce související s osazením, včetně opotřebení pažnic, PRONÁJEM | T | 9.882 |  | 0 | 9.882 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.882 |  | 0 | 9.882 | 0 | 0 | 9.882 |  | 0 | Položka k provedení
4*4,5*4,5*0,122=9,882 [A]
- zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
17 | 2015_OTSKP | 237171 |  | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | 9.882 |  | 0 | 9.882 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9.882 |  | 0 | 9.882 | 0 | 0 | 9.882 |  | 0 | Položka k provedení
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
18 | 2015_OTSKP | 26132 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM část vrtů nad úrovní skalního podloži | M | 32.2 |  | 0 | 32.2 |  | 0 | 32.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena
2*7*2,3=32,200 [A]
položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
19 | 2015_OTSKP | 26142 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM část vrtů pod úrovní skalního podloží | M | 9.8 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 9.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Položka provedena
2*7*0,7=9,800 [A]
položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
20 | 2015_OTSKP | 272313 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) podkladní beton C12/15 - XA1 | M3 | 15.4 |  | 0 | 17.4705 |  | 0 | 6.418 |  | 0 | 11.0525 |  | 0 | 11.0525 | 0 | 0 | 11.0525 |  | 0 | Položka provedena částečně | Dále bude podkladní beton zřízen pod gabiony
podkladní beton pod předstupkem 2*0,65*0,15*9,3=1,814 [A] podkladní beton mimo stávající základ 4*1,65*0,15*2,57=2,544 [B] podkladní beton pod gabiony před mostem 2*1,9*1,398=5,312 [C] podkladní beton pod gabiony za mostem 2*1,9*1,508=5,730 [D] Celkem: A+B+C+D=15,400 [E]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
21 | 2015_OTSKP | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) včetně bednění, nátěru proti zemní vlhkosti | M3 | 36.25 |  | 0 | 44.748 |  | 0 | 0 |  | 0 | 44.748 |  | 0 | 44.748 | 0 | 0 | 44.748 |  | 0 | Položka k provedení | Položka navýšena dle ZL č.1
předstupek před stávajícím základem 2*9*1,25*0,5=11,250 [A] mimo základy stávajícícíh opěr 4*2,5*1,25*2=25,000 [B] Celkem: A+B=36,250 [C]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
22 | 2015_OTSKP | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 85 kg/m3 | T | 3.081 |  | 0 | 2.026 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.026 |  | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 2.026 |  | 0 | Položka k provedení
0,085*36,25=3,081 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
23 | 2015_OTSKP | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) betonový límec u kraje nosné konstrukce | M3 | 1.048 |  | 0 | 1.048 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.048 |  | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 1.048 |  | 0 | Položka k provedení
část nad NK 1*2*0,2*1,9=0,760 [A] část ve vlně NK 0,6*2*0,2*1,2=0,288 [B] Celkem: A+B=1,048 [C]
položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
24 | 2015_OTSKP | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3 | T | 0.105 |  | 0 | 0.105 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.105 |  | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 |  | 0 | Položka k provedení
0,1*1,048=0,105 [A]
položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
25 | 2015_OTSKP | 327214 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE gabionové zdi, včetně části s proměnným průřezem nad nosnou konstrukcí, včetně plastových trubek pro kotvení sloupků zábradlí | M3 | 104.72 |  | 0 | 104.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 104.72 |  | 0 | 104.72 | 0 | 0 | 104.72 |  | 0 | Položka k provedení
část 1 před mostem 2*1*1*4=8,000 [A] 2*1,5*1*4=12,000 [B] část 2 před mostem 2*1*1,3*5=13,000 [C] 2*1,5*1*5=15,000 [D] nad nosnou konstrukcí 2*1*4,54=9,080 [E] část 1 za mostem 2*1*1,3*2=5,200 [F] 2*1,5*1*2=6,000 [G] část 2 za mostem 2*1*1,6*3=9,600 [H] 2*1,5*1*3=9,000 [I] část 3 za mostem 2*1*1*4=8,000 [J] 2*1,5*1*4=12,000 [K] betonový blok kotvení zábradlí -2*0,9*0,3*4=-2,160 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=104,720 [M]
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou líce)
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
26 | 2015_OTSKP | 429173 |  | MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M obvod nosné konstrukce cca 9m, šířka nosné konstrukce 8,6m, včetně přivařených trnů a kotevních přípravků pro uchycení zábradlí, svodidel a budek pro konipase, včetně montáže, včetně PKO | M | 8.6 |  | 0 | 8.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.6 |  | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 |  | 0 | Položka k provedení | Zhotovitel DOKONČENÍ STAVBY ocení pouze montáž Dodávku na stavbu, včetně dílenské PKO zajišťuje zadavatel
Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, předepsanou protikorozní ochranu, spojovací materiál, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci
27 | 2015_OTSKP | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE úprava koryta kamenným záhozem, včetně patky | M3 | 39.258 |  | 0 | 39.258 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39.258 |  | 0 | 39.258 | 0 | 0 | 39.258 |  | 0 | Položka k provedení
0,45*87,24=39,258 [A]
položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
28 | 2015_OTSKP | 46321 |  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE úprava svahů po odstranění pažnic v místě svahů silničního tělesa | M3 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | Položka k provedení
4*1*0,5*4,5=9,000 [A]
položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 5 |  | Komunikace
29 | 2015_OTSKP | 56331 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM uvedení lesní cesty do původního stavu, zpevnění štěrkodrtí 8/32+0/32 | M2 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0 | 0 |  | 0 | 93 |  | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |  | 0 | Položka k provedení
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
30 | 2015_OTSKP | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM obrusná vrstva | M2 | 264.747 |  | 0 | 264.747 |  | 0 | 0 |  | 0 | 264.747 |  | 0 | 264.747 | 0 | 0 | 264.747 |  | 0 | Položka k provedení
v délce komunikace 180,81+ místo pro vyhýbání 22,575+ sjezd na polní cestu 1,2*51,135=264,747 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
31 | 2015_OTSKP | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM podkladní vrstva z recyklovaného materiálu tl. 60 mm | M2 | 244.965 |  | 0 | 244.965 |  | 0 | 0 |  | 0 | 244.965 |  | 0 | 244.965 | 0 | 0 | 244.965 |  | 0 | Položka k provedení
v délce komunikace 162,918+ místo pro vyhýbání 22,575+ sjezd na polní cestu 1,2*49,56=244,965 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
32 | 2015_OTSKP | 56930 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI zpevnění krajnic vozovky ze ŠD | M3 | 19.604 |  | 0 | 19.604 |  | 0 | 0 |  | 0 | 19.604 |  | 0 | 19.604 | 0 | 0 | 19.604 |  | 0 | Položka k provedení
pravá strana35*0,232=8,120 [A] levá strana 49,5*0,232=11,484 [B] Celkem: A+B=19,604 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
33 | 2015_OTSKP | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM krajnice v tl. 150mm, předpoklad využití stávajících vozovkových vrstev | M2 | 111.825 |  | 0 | 111.825 |  | 0 | 0 |  | 0 | 111.825 |  | 0 | 111.825 | 0 | 0 | 111.825 |  | 0 | Položka k provedení
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
34 | 2015_OTSKP | 572111 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 244.965 |  | 0 | 244.965 |  | 0 | 0 |  | 0 | 244.965 |  | 0 | 244.965 | 0 | 0 | 244.965 |  | 0 | Položka k provedení
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
35 | 2015_OTSKP | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 225.9 |  | 0 | 225.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 225.9 |  | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 225.9 |  | 0 | Položka k provedení
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
36 | 2015_OTSKP | 574A55 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM obrusná vrstva | M2 | 225.9 |  | 0 | 225.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 225.9 |  | 0 | 225.9 | 0 | 0 | 225.9 |  | 0 | Položka k provedení
v délce komunikace 148,6+ místo pro vyhýbání 21,5+ sjezd na polní cestu 1,2*46,5=225,900 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
37 | 2015_OTSKP | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábrany proti pádu osob, kotveno do betonových patek a na přípravky do nosné konstrukce | M | 51.4 |  | 0 | 51.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 51.4 |  | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 51.4 |  | 0 | Položka k provedení
2*25,7=51,400 [A]
položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
38 | 2015_OTSKP | 9113C1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ svodidla v délce mostu, včetně krátkých výškových náběhů, nad nosnou konstrukcí kotvené do ŽB bloků | M | 107.2 |  | 0 | 107.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 107.2 |  | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 107.2 |  | 0 | Položka k provedení
2*53,6=107,200 [A]
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
39 | 2015_OTSKP | 914111 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ nové značky P7 a P8, | KUS | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | Položka k provedení
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
40 | 2015_OTSKP | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ nové evidenční číslo mostu | KUS | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | Položka k provedení
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
41 | 2015_OTSKP | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí spáry v místě navázání vozovky na stávající stav, tl. 60 mm obrusná i podkladní vrstvy | M | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | Položka k provedení
4*3=12,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
42 | 2015_OTSKP | 931327 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 utěsnění spár v místě navázání nové vozovky na stávající (20/60 mm) | M | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | Položka k provedení
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
43 | 2015_OTSKP | 93620 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON kotevní bloky svodidel, včetně výztuže | M3 | 2.473 |  | 0 | 2.473 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.473 |  | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 2.473 |  | 0 | Položka k provedení
část nad NK 6*0,8*0,56*0,8=2,150 [A] část ve vlnách NK 0,6*6*0,8*0,14*0,8=0,323 [B] Celkem: A+B=2,473 [C]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
44 | 2015_OTSKP | 936314 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30) beton kotevních patek zábradlí | M3 | 3.466 |  | 0 | 3.466 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3.466 |  | 0 | 3.466 | 0 | 0 | 3.466 |  | 0 | Položka k provedení
betonový blok uprostřed NK 2*0,9*0,3*4=2,160 [D] sloupky nad nosnou konstrukcí 2*2*0,6*0,071=0,170 [A] sloupky mimo nosné konstrukce 2*10*0,8*0,071=1,136 [B] Celkem: D+A+B=3,466 [E]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
45 | 2015_OTSKP | 936502 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK budky pro konipase, včetně PKO, včetně přišroubování k NK | KG | 67.589 |  | 0 | 67.589 |  | 0 | 0 |  | 0 | 67.589 |  | 0 | 67.589 | 0 | 0 | 67.589 |  | 0 | Položka k provedení
trouba 7850*4*0,82*0,005*0,5=64,370 [A] kotevní materiál (5%) 0,05*64,37=3,219 [B] Celkem: A+B=67,589 [C]
položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Vícepráce
|  | 2 |  | Základy
1 | 2018_OTSKP | 27152 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Položka provedena | Položka doplněna dle ZL č.1 je součástí zadání DOKONČENÍ STAVBY
10,0*2,5*0,25=6,250 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
2 | 2018._OTSKP | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 0 |  | 0 | 188 |  | 0 | 0 |  | 0 | 188 |  | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | Položka k provedení | Položka doplněna je součástí DOKONČENÍ STAVBY
(2.5+1.1)*9+(2*1.25)*4+3*4.1*2+4*3.6*2+5*3.8*2+4*3.5*2+2.6*2+2.5*2+16*2*0.5 =188,000 [A]
položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
|  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | CELKEM C e l k e m |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0