DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Křiž. II/347 - Dolní Město - křiž. III/13016

Číslo smlouvy objednatele: 122/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S,M Číslo smlouvy zhotovitele: 027/1/2019 (1856.9241027TSE)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Technických:

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen jako „Objednatel“)

Ing. xxxxxxxxx, referent přípravy a realizace staveb xxxxxxxxxxxxx, technicko správní náměstek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

xxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxx xxxxxxcz Kraj Vysočina

a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zastoupený:	Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci

zapsán	u MS v Praze oddíl B vložka 1561

Kontaktní osoba:	Ing. Ludvík Šumbexxxxxxxxxra, ředitel závodu Morava jih

Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. xxxxxxxxx, ředitel závodu Morava jih

technických:	xxxxxxxx, provozně-technický náměstek

xxxxxxxxxxxx., hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Č. účtu :	xxxxxxxxx

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924

Telefon:	+xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvnístranau)

Článek II.

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 8. 8. 2019 spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 732.665,12 Kč bez DPH a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: a) dle Změnového listu č. 1 o -1.115.911,59 Kč bez DPH.

9.400.298,42 Kč 732.665,12 Kč -1.115.911,59 Kč 9.017.051,95 Kč

1.893.850,91 Kč 10.910.632,86 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek III.

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 122/2019/SFDI/ZPR/HB/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 122/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S,M uzavřené dne 8. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

  - Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1 k SO 001/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 001/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 001/001 Změnový list č. 1 k SO 201/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 201/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 201/001 Změnový list č. 1 k SO 120/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 120/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 120/001 Změnový list č. 1 k SO 104.1/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 104.1/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 104.1/001 Změnový list č. 1 k SO 105/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 105/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 105/001 Změnový list č. 1 k SO 106/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 106/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 106/001 Změnový list č. 1 k SO 119/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 119/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 119/001 Změnový list č. 1 k SO 202/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 202/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 202/001 Změnový list č. 1 k SO 115.1/001

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu k SO 115.1/001 Rozpis ocenění změn položek k SO 115.1/001

Zhotovitel:

V Jihlavě

V Brně

Objednatel:

ředitel organizace

Ing. jih

PŘEHLED DODATKŮ UPRAVUJÍCÍCH CENU DÍLA

Stavba: Kříž. 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Objednávatel: KSUS Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel’: EUROVIA EUROVIA CS, a. s.

| Č. obj.: | Názov objektu | Cena ZoD | Cena ZoD + ZBV |  | ZBV 1 skupina 1 | ZBV 1 skupina 1 | ZBV 1 skupina 2 | ZBV 1 skupina 2 | ZBV 1 skupina 4 | ZBV 1 skupina 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 001 | Všeobecné položky | 590 883,80 | 636 023,80 |  |  |  |  |  |  | 45 140,00 |
| SO 104.1 | Oprava komunikace v km 16,706 -16,792 | 171 564,66 | 182 755,21 |  | 0,00 | 11 190,55 |  |  |  |  |
| SO 105 | Oprava komunikace v km 17,268-17,584 | 694 651,34 | 733 019,49 |  | 0,00 | 38 368,15 |  |  |  |  |
| SO 106 | Oprava komunikace v km 17,584-18,343 | 1 686 444,10 | 1 684 589,69 |  | -7 338,74 | 5 484,33 |  |  |  |  |
| SO 115.1 | Přípravné a dokončovací práce v km 16,7C | 661 088,54 | 740 265,10 |  | -27 110,13 | 3 866,24 |  |  | 0,00 | 102 420,45 |
| SO 119 | Přípravné a dokončovací práce v km 17,26 | 219 237,23 | 306 894,97 |  | -726,00 | 25 551,46 | -16 786,00 | 16 786,00 | 0,00 | 62 832,28 |
| SO 120 | Přípravné a dokončovací práce v km 17,58 | 470 018,40 | 494 383,10 |  | 0,00 | 24 364,70 | -50 140,00 | 50 140,00 |  |  |
| SO 201 | Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ | 3 919 899,07 | 3 605 100,48 |  | -479 038,65 | 147 404,08 |  |  | -171 297,28 | 188 133,26 |
| SO 202 | Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ | 873 376,28 | 520 885,11 |  | -356 996,35 | 722,94 | -6 478,44 | 6 478,44 | 0,00 | 3 782,24 |
| SO 901 | Dopravně-inženýrské opatření | 113 135,00 | 113 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |

[CELKEM

9 400 298,42!	9 017 051,95| |	-871 209,871	256 952,451	-73 404,44[	73 404,44]	-171 297,281	402 308,231

| 3.6.19.3 |
| --- |
| Krycí list ZBV |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089~Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 001/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ:00090450 |  |  |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a s. Národní 138/10, 110 00Praha 1 IČ:45274924 |  |  |

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3.6.19.7

| Změnový list |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| III/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky | číslo Změny SO/PS: SO 001/001 | ZBV 1.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |

Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.

Změnu položky Č.16-02953.R.N14 a Č.17-003100.R.N13 - nelze zařadit do skupiny č.l Jelikož nevznikla doměřením .

Na základě požadavků Objednatele došlo ke vzniku nové položky ě. 16 - 02953.R.N14 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN PRO STAVBU. Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření stavebníkaAiživatele, stavby v k.ú. Dolní Město, potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni na majetku. Vychází z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti umístění zařízení staveniště a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technicko-organizační opatření při a po povodni.

Havarijní plán pro případ úniku závadných látek ohrožujících jakost podzemních a povrchových vod byl vypracován za účelem vymezení možných zdrojů úniku látek ohrožujících jakost podzemních nebo povrchových vod a stanovuje organizační postup při případném havarijním úniku těchto látek při pracovních činnostech při a po stavbě.

Ze Zápisu z kontrolního dne č.3 vyplynul požadavek na zřízení sorpční norné stěny na protékající říčce pod mostem SO 201 pro zachycení možného úniku škodlivých látek.

Údaje v Kč ber DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 45 140,00 | 45 140,00 |

Tyto požadavky daly vzniknout novým rozborovým položkám ě. 16-02953.R.N 14 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN a Č.17-003100.R.N13 SORPČNÍ NORNÁ STĚNA. Obě položky byly kalkulovány rozborem cen a jsou přílohou.

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | x | datum 20.^- 2jOAČ\ | podpis |  |
| Supervize | jméno | x | datum lO. ^ ■ 2zP 4Q | podpis |  |
| Správce stavby | jméno | x | datum | podpis |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel jméno Ině- xxxd datum / (1 J\ . \L | Uf , podpis ( l |
| --- | --- |
| Zhotovitel jméno Ing. xxxx 2 (0. ^ • *( | *1 podpis f |  |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize | Číslo paré: |  |

^Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.19.8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 1

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné položky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

590 883,80

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+34-4 | 6=5-1 |
| stavebnf/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 590 883,80 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/11*100 |
| stavebnl/montážní práce | 0,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 7,64 |

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/11*100 |
| ¦ stavební/montážní práce | 0,00 | 636 023,80 | 45 140,00 | 7,64 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	xxxxxxx DiS. 2 0 '09' 2019

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

xxxxxxx0. ^ •SčMř-V xxxxxxx	2-0 .0.. 222'i'

Správce stavby: Objednatel:

Ingxxxxxxxxxx ^

Ingxxxxxxxx \	1

' /

Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.4 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka IH/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné položky |  |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Všeobecné položky |  |  |  |  |  |  | Skupina Změn: 4 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02953.R.N1 | HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN PRO |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 17 | 4. 003100.R.N 13. | STAVBU SORPČNÍ NORNÁ STĚNA |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | xxxx | 0,00 | 0,00 | xx | x | x | x |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 0,00 |

-H

Za Zhoto

Datum:

Za Objednatele:

Tb5

Datum:

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka IH/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 001 - Všeobecné položky |  |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Všeobecné položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |
| 16 | 02953.R.N1 | HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN PRO |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 100,00 |
|  | 4. | STAVBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 003100.R.N 13. | SORPČNÍ NORNÁ STĚNA |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | x | 0,00 | 0,00 | x | x | x | 100,00 |
| Celkem |  | 0,00 | 0,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | 0,00 |
| Celkem ve změně |  | 590 883,80 | 0,00 | 45 140,00 | 636 023,80 | 45 140,00 | 7,64 |
| Všechny změny celkem |  | 590 883,80 | 0,00 | 45 140,00 | 636 023,80 | 45 140,00 | 7,64 |

6URÚVIA C.S. < odštěpný .•óvoii závod Moi jv;i jih

xxxxx

nis.

Za Obj ednatele:	~T&> ^

U ■WA.Cil

Vúk-utka J.Q4, CZ-

7 n .nn.

Datum:

& Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.19.3

Krycí list ZBV

| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - | Číslo SO/PS/ | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
| křižovatka III/l3016 | číslo Změny SO/PS: | ZBV 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ | SO 201/001 |  |

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.

Kosovská 1122/16, 5 86 01 Jihlava IČ: 00090450

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.1 | -479 038,65 | 147 404,08 | -331 634,57 |

Údaje v Kč bez DPH :

| ěást ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.4 | -171 297,28 | 188 133,26 | 16 835,98 |

Údaje v Kč bez DPH :

| ěást ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1 | -650 335,93 | 335 537,34 | -314 798,59 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

ZBV - krycí list

3.6.19.5

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/001

Číslo ZBV: ZBV 1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Příjemce Správce stavby

Zhotovitel

Projektant

Supervize

us Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -479 038,65 | 147 404,08 | -331 634,57 |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Supervize | x | datum rZo4<\ podpis |  |

x

idnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel | jméno Ing. x | dat | podpis [í^f / / |
| --- | --- | --- | --- |
| x | jméno x | datum | / ti podpis Ji /j |
| Změna během výstavby (ZBV) | Číslo paré: 1 / |

| Změnový list |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| III/130Í6 | číslo Změny SO/PS: |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev, č. 34740-5 /km 16,739/ | SO 201/001 | ZBV 1.4 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |
| Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |

3.6.19.7

Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

- případě Změn nezbytných k dokončení sejedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.

Změny položek č. 59 - 21341-N5, č.60 - 93140-N6, č.49 - 93164, č.61 - 936541-N7, ě.62 - 18241.N.15 - nelze zařadit do skupiny č.l , jelikož nevznikla doměřením .

Oproti PDPS došlo ke změně a upřesnění odvodnění izolace mostu na základě skutečného stavu. Byla nutná provést drenážní vrstva z plastbetonu, která díky příčnému uspořádání mostní konstrukce zabezpečila odvedení vody z izolací úžlabím k odvodňovacím trubičkám.

- průběhu výstavby byla provedena záměna původně projektovaného elastického mostního závěru za podpovrchový. EMZ nebyl proveden z důvodu přilehlé křižovatky a autobusové zastávky, kde podle TP 80 EMZ se nesmí navrhovat v místech častého rozjezdu a brždění vozidel u křižovatky, autobusové zastávky ,před oblouky malých poloměrů, atd.

Na požadavek objednatele bylo provedeno osetí svahových kuželů opěr travním semenem.

Změny byly projednány na Kontrolním dnu stavby a odsouhlasena Objednatelem a Autorským dozorem.

Objednatel

jméno hig. x

datum

3M- jj

Zhotovitel

jméno Ingx

datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

podpis

podpis

Číslo paré:

Změnou vznikly nové položky č. 59-21341-N5 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY), pol. č. 60-93140-N6 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ a pol. č.61-936541-N7 - MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA Z NEREZ OCELI S PROVEDENÍM VRTŮ PŘES STÁVAJÍCÍ ŽEL.BET KONSTRUKCI, pol. Č.62 - 18241.N15 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM. Odpočíává se tak pol. č. 49-93164 - MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0.034M2.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -171 297,28 | 188 133,26 | 16 835,98 |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Projekinnl (autorský dozor) | jméno | x | datum 3í>. podpis |
| Supervize | jméno | x | datum <ZOic( podpis ; • |
| Správce stavby | jméno | Ing. x | datum ^ •> podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž souěástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

^*Aspe Firma: BUROV1A CS, a. s.

3.6.19.8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. ě. 34740-5 /km 16,739/

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

3 919 899,07

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

| r | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=l+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 3 919 899,07 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/11*100 |
| stavební/montážní práce | -650 335,93 | 335 537,34 | 335 537,34 | 8,56 |

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=615/11*100 |
| stavební/montážní práce | -650 335,93 | 3 605 100,48 | -314 798,59 | -8,03 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	x DiS.	3 0

Projektant (autorský dozor):	x 3C.

x

Stavební dozor:

Správce stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing.

Ing.

Ing.

x

x

x

y.*. y

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ |  |  |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| Č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 261414. | VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM | M | 298,800 | 89,100 | -209,700 |  |  | -279 110,70 | 0,00 | 118 592,10 |  | -70,18 |
| 15 | 282611. | INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU | M3 | 9,975 | 4,050 | -5,925 |  |  | -140 517,30 | 0,00 | 96 049,80 |  | -59,40 |
| 18 | 31717. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 50,000 | 96,320 | 46,320 |  |  | 0,00 | 10 535,48 | 21 907,98 |  | 92,64 |
| 20 | 317365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 1,698 | 1,730 | 0,032 |  |  | 0,00 | 1 323,06 | 71 528,20 |  | 1,88 |
| 21 | 457385. | VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET | M3 | 12,621 | 17,670 | 5,049 |  |  | 0,00 | 41 132,33 | 143 950,95 |  | 40,00 |
|  |  | VÝZTUŽE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 46251. | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 16,000 | 28,000 | 12,000 |  |  | 0,00 | 21 046,08 | 49 107,52 |  | 75,00 |
| 26 | 572121. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 | M2 | 111,220 | 89,000 | -22,220 |  |  | -556,61 | 0,00 | 2 229,45 |  | -19,98 |
| 28 | 572214. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK | M2 | 113,100 | 89,000 | -24,100 |  |  | -536,71 | 0,00 | 1 982,03 |  | -21,31 |
|  |  | EMULZE DO 0,5KG/M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 574C66. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 70MM | M2 | 113,100 | 89,000 | -24,100 |  |  | -16 573,57 | 0,00 | 61 205,30 |  | -21,31 |
| 31 | 574E46. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM | M2 | 116,580 | 89,000 | -27,580 |  |  | -16 995,62 | 0,00 | 54 844,47 |  | -23,66 |
| 32 | 575C03. | LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 | M3 | 2,080 | 2,340 | 0,260 |  |  | 0,00 | 8 179,60 | 73 616,40 |  | 12,50 |
| 33 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU | M2 | 62,300 | 68,870 | 6,570 |  |  | 0,00 | 11 924,55 | 124 999,05 |  | 10,55 |
|  |  | JEDNOVRST TL20MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 78383. | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP St (OS-C) | M2 | 13,629 | 81,705 | 68,076 |  |  | 0,00 | 32 536,92 | 39 050,90 |  | 499,49 |
| 51 | 93650.B | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 42,269 | 55,000 | 12,731 |  |  | 0,00 | 19 070,78 | 82 388,90 |  | 30,12 |
| 53 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 134,400 | 140,100 | 5,700 |  |  | 0,00 | 1 655,28 | 40 685,04 |  | 4,24 |
| 57 | 968122. | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC | M3 | 0,250 | 0,125 | -0,125 |  |  | -548,14 | 0,00 | 548,14 |  | -50,00 |
| 58 | 02742. | PROVIZORNÍ LÁVKY | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 |  |  | -24 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | -100,00 |
| Celkem | 1314 320,78 | -479 038,65 | 147 404,08 | 982 686,23 |  | -25,23 |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Datum:	3 0 “09- 2019	Datum: SO A- 2.0 i č?

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.4 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ |  |  |  |  |  | Skupina Změn: 4 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| 5. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 93164. | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 | M | 15,800 | 0,000 | -15,800 |  |  | -171 297,28 | 0,00 | 0,00 | 28 | -100,00 |
| Nové položky |
| 59 | 21341-N5. | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU | M3 | 0,000 | 0,131 | 0,131 |  |  | 0,00 | 10 676,50 | 10 676,50 |  | 100,00 |
|  |  | (PLASTMALTY) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 93140-N6. | MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ | M | 0,000 | 15,800 | 15,800 |  |  | 0,00 | 157 210,00 | 157210,00 |  | 100,00 |
| 61 | 936541-N7. | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 0,000 | 2,000 | 2,000 |  |  | 0,00 | 16 886,76 | 16 886,76 |  | 100,00 |
| 62 | 18241.N15. | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM |  | 0,000 | 240,000 | 240,000 |  |  | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |  | 100,00 |
| Celkem | 171 297,28 | -171 297,28 | 188 133,26 | 188 133,26 |  | 9,83 |

Datum:	3 0 -09- 2019	Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016	Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/	001

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 261414. | VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM | M | 298,800 | 89,100 | -209,700 |  |  | -279 110,70 | 0,00 | 118 592,10 |  | -70,18 |
| 15 | 28261L | INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU | M3 | 9,975 | 4,050 | -5,925 |  |  | -140 517,30 | 0,00 | 96 049,80 |  | -59,40 |
| 18 | 31717. | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 50,000 | 96,320 | 46,320 |  |  | 0,00 | 10 535,48 | 21 907,98 |  | 92,64 |
| 20 | 317365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 1,698 | 1,730 | 0,032 |  |  | 0,00 | 1 323,06 | 71 528,20 |  | 1,88 |
| 21 | 457385. | VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE | M3 | 12,621 | 17,670 | 5,049 |  |  | 0,00 | 41 132,33 | 143 950,95 |  | 40,00 |
| 22 | 46251. | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 16,000 | 28,000 | 12,000 |  |  | 0,00 | 21 046,08 | 49 107,52 |  | 75,00 |
| 26 | 572121. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 | M2 | 111,220 | 89,000 | -22,220 |  |  | -556,61 | 0,00 | 2 229,45 |  | -19,98 |
| 28 | 572214. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 113,100 | 89,000 | -24,100 |  |  | -536,71 | 0,00 | 1 982,03 |  | -21,31 |
| 30 | 574C66. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16f, 16S TL. 70MM | M2 | 113,100 | 89,000 | -24,100 |  |  | -16 573,57 | 0,00 | 61 205,30 |  | -21,31 |
| 31 | 574E46. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM | M2 | 116,580 | 89,000 | -27,580 |  |  | -16 995,62 | 0,00 | 54 844,47 |  | -23,66 |
| 32 | 575C03. | LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 | M3 | 2,080 | 2,340 | 0,260 |  |  | 0,00 | 8 179,60 | 73 616,40 |  | 12,50 |
| 33 | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNO VRST TL 20MM | M2 | 62,300 | 68,870 | 6,570 |  |  | 0,00 | 11 924,55 | 124 999,05 |  | 10,55 |
| 40 | 78383. | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP St (OS-C) | M2 | 13,629 | 81,705 | 68,076 |  |  | 0,00 | 32 536,92 | 39 050,90 |  | 499,49 |
| 49 | 93164. | MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 | M | 15,800 | 0,000 | -15,800 |  |  | -171 297,28 | 0,00 | 0,00 |  | -100,00 |
| 51 | 93650.B | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KG | 42,269 | 55,000 | 12,731 |  |  | 0,00 | 19 070,78 | 82 388,90 |  | 30,12 |
| 53 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 134,400 | 140,100 | 5,700 |  |  | 0,00 | 1 655,28 | 40 685,04 |  | 4,24 |
| 57 | 968122. | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC | M3 | 0,250 | 0,125 | -0,125 |  |  | -548,14 | 0,00 | 548,14 |  | -50,00 |
| 58 | 02742. | PROVIZORNÍ LÁVKY | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 |  |  | -24 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | -100,00 |

Nové položky

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 34740-5 /km 16,739/ | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 59 61 62 | 21341-N5. 93140-N6. 936541-N7. 18241.N15. | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M3 M KUS | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,131 15,800 2,000 240,000 | 0,131 15,800 2,000 240,000 |  |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 676,50 157 210,00 16 886,76 3 360,00 | 10 676,50 157210,00 16 886,76 3 360,00 |  | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| Celkem |  | 1 485 618,06 | -650 335,93 | 335 537,34 | 1 170 819,49 |  | -21,19 |
| Celkem ve změně |  | 3 919 899,07 | -650 335,93 | 335 537,34 | 3 605 100,48 |  | -8,03 |
| Všechny změny celkem |  | 3 919 899,07 | -650 335,93 | 335 537,34 | 3 605 100,50 |  | -8,03 |

O VIA

Morava

19 00 Brno

Sxxxx. DK

®

Za Objednatele:	4>

L

O

Datum:	3 0 ”03' Zl)Í9

Datum:

& Aspe Firma: EURO VIA CS, a. s.

3.6.19.3

Krycí list ZBV

| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - | Číslo SO/PS/ | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
| křižovatka III/13016 | číslo Změny SO/PS: | ZBV 1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 | SO 120/001 |  |

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org.

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV 5. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.1 | 0,00 | 24 364,70 | 24 364,70 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.2 | -50 140,00 | 50 140,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1 | -50 140,00 | 74 504,70 | 24 364,70 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

ZBV - krycí list

3.6.19.5

3.6.19.7

| Změnový list |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka ÍI/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| III/13016 | číslo Změny SO/PS: |  |
| Název stavebního objektu/provoznfho souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 | SO 120/001 | ZBV 1.2 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |
| Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |

Záměna položek položkového rozpočtu představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Změna se dotkne položek č. 15 - 916A2.R a ě. 17 - 916A1.R.N12.

Na základě požadavků investora byl původně uvažovaný plastový řetěz v pol. ě. 15-916A2.R nahrazen kovovým v pol. ě.

17-916A1 .R.N12 , za předpokladu dodržení stejné jednotkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -50 140,00 | 50 140,00 | 0,00 |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | tng. x | datum “A- <C>. 2Di<\ podpis |
| Supervize | jméno | x | datum ^ XO • 20'(‘R. podpis C _ |
| Správce stavby | jméno | Ingx | datum'(Ó. podpis , L |

jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel | jméno ,ng. x |  | d. k podpis | ( z j, / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | datum | podpis | M |
| Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize |  | Číslo paré: | 7 |

^Asoe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.19.8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 1

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 120 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

470 018,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 470 018,40 | 0,00 |

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/11*100 |
| stavební/montážní práce | -50 140,00 | 74 504,70 | 74 504,70 | 15,85 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/11*100 |
| stavební/montážní práce | -50 140,00 | 494 383,10 | 24 364,70 | 5,18 |

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	x DiS. 0 9 "10" 2019

Projektant (autorský dozor): Stavební dozor:

Správce stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

x ^ AO.	c

xx Q.iO • 2-£>\c\

Ingx 4'4$ ' ^

Ing. x

q.w.ítIng. x

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.1 |
| --- |
| Evidenční čísle | a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 165,720 | 167,392 | 1,672 |  |  | 0,00 | 202,31 | 20 254,43 |  | 1,01 |
| 2 | 11372C. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLCB ROZPADŮ | M3 | 2,670 | 3,506 | 0,836 |  |  | 0,00 | 2 180,92 | 9 146,31 |  | 31,31 |
| 8 | 567304. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 1,849 | 2,120 | 0,271 |  |  | 0,00 | 305,60 | 2 390,66 |  | 14,66 |
| 14 | 91511L | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 138,000 | 227,775 | 89,775 |  |  | 0,00 | 11 742,57 | 29 792,97 |  | 65,05 |
| 16 | 91743. | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ | M | 43,000 | 53,820 | 10,820 |  |  | 0,00 | 9 933,30 | 49 409,45 |  | 25,16 |
| Celkem | 86 629,12 | 0,00 | 24 364,70 | 110 993,82 |  | 28,13 |

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.2 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Číslo a název SO/PS: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 2 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 916A2.R | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ | M | 230,000 | 0,000 | -230,000 |  |  | -50 140,00 | 0,00 | 0,00 |  | -100,00 |
| Nové položky |
| 17 | 916A1R.N1 2. | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ |  | 0,000 | 230,000 | 230,000 |  |  | 0,00 | 50 140,00 | 50 140,00 |  | 100,00 |
| Celkem | 50 140,00 | -50 140,00 | 50 140,00 | 50 140,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1 |
| --- |
| Evidenční číslo | a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 120 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| 5. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| l | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 165,720 | 167,392 | 1,672 |  |  | 0,00 | 202,31 | 20 254,43 |  | 1,01 |
| 2 | 11372C. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLCŠ ROZPADŮ | M3 | 2,670 | 3,506 | 0,836 |  |  | 0,00 | 2 180,92 | 9 146,31 |  | 31,31 |
| 8 | 567304. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 1,849 | 2,120 | 0,271 |  |  | 0,00 | 305,60 | 2 390,66 |  | 14,66 |
| 14 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 138,000 | 227,775 | 89,775 |  |  | 0,00 | 11 742,57 | 29 792,97 |  | 65,05 |
| 15 | 916A2.R | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ | M | 230,000 | 0,000 | -230,000 |  |  | -50 140,00 | 0,00 | 0,00 |  | -100,00 |
| 16 | 91743. | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ | M | 43,000 | 53,820 | 10,820 |  |  | 0,00 | 9 933,30 | 49 409,45 |  | 25,16 |
| Nové položky |
| 17 | 916A1R.N1 | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY |  | 0,000 | 230,000 | 230,000 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 50 140,00 | 50 140,00 | 50 140,00 | 100,00 |
|  | 2. | KOVOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 136 769,12 | -50 140,00 | 74 504,70 | 161 133,82 | 24 364,70 | 17,81 |
| Celkem ve změně |  | 470 018,40 | -50 140,00 | 74 504,70 | 494 383,10 | 24 364,70 | 5,18 |
| Všechny změny celkem |  | 470 018,40 | -50 140,00 | 74 504,70 | 494 383,10 | 24 364,70 | 5,18 |

©

Za Objednatele:	V i_	((_

Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.19.3

| Krycí list ZBV |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13 016 Název stavebnOio objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 16,706- 16,792 | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 104.1/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450 |  |  |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ:45274924 |  |  |

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo pare:

ZBV - krycí list

*3? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.5

| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
| III/13016 | číslo Změny SO/PS: | ZBV 1.1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792 | SO 104.1/001 |  |

Evidenční list vyhrazené změny

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Paré	Příjemce

j	Správce stavby

- Zhotovitel

- Projektant

- Supervize

nis Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 11 190,55 | 11 190,55 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

Správce stavby

jméno xxx Ing. xxxxx

datum 44 {Q. '2LC?^?p0dpiS	'

datum

dnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

3.6.19.8

ZAPIŠ

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 1

Údaje v Kč bez DPH

| s | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 171 564,66 | 0,00 |

|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - z.adat | 10=4+9 | u=no/n*ioo |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 11 190,55 | 11 190,55 | 6,52 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=115/11*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 182 755,21 | 11 190,55 | 6,52 |

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Ing. Marek Šindelář t 4- ■	2-0¥\

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. xxxxx DiS. | ^ -19-

Projektant (autorský dozor):

Ing. xxx. xx

Stavební dozor:

Správce stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

xxx AH. ^

|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn | položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka m/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792 |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792 |  |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| Č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kě | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 380,000 | 408,100 | 28,100 |  |  | 0,00 | 353,78 | 5 137,98 |  | 7,39 |
| 3 | 574A44. | ASFALTOVÝ' BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM | M2 | 380,000 | 408,100 | 28,100 |  |  | 0,00 | 10 836,77 | 157 383,77 |  | 7,39 |
| Celkem |  | 151331,20 | 0,00 | 11 190,55 | 162 521,75 |  | 7,39 |

Za Objednatele:

Tbs o. •	(L

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792 Číslo a název rozpočtu: SO 104.1 - Oprava komunikace v km 16,706 - 16,792 | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 3 | 572213. 574A44. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM | M2 M2 | 380.000 380.000 | 408.100 408.100 | 28,100 28,100 |  |  | 0,00 0,00 | 353,78 10 836,77 | 5 137,98 157 383,77 |  |  |
| Celkem |  | 151 331,20 | 0,00 | 11 190,55 | 162 521,75 |  |  |
| Celkem ve změně |  | 171 564,66 | 0,00 | 11 190,55 | 182 755,21 |  |  |
| Všechny změny celkem |  | 171 564,66 | 0,00 | 11 190,55 | 182 755,21 |  |  |

Sedlák, DiS.

OVÍA .

VINCI *f

obast Morava Brno

Za Objednatele:

tt>vS : t /SVKCAL.

| 3.6.19.3 |
| --- |
| Krycí list ZBV |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/l 3 016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,268-17,584 | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 105/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. ICosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450 |  |  |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 |  |  |

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.5

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka

III/13016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km

17,268-17,584

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS: SO 105/001

Paré	Příjemce

j	Správce stavby

- Zhotovitel

- Projektant

- Supervize

Číslo ZBV:

ZBV 1.1

ois Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 38 368,15 | 38 368,15 |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Supervize | x | datum 44-. {0-2.0 podpis |  |
| Správce stavby | jméno x | A i datum /) Q Jff/ podpis\yS |  |

jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, kteiý je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel | jméno Ingxx | datum^^ ' "f podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | jméno x | datum A.U .^0, AH podpis |  |

Číslo paré:

Změna během výstavby (ZBV)

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1-RDS

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/130Í6

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 105 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,268-17,584

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

694 651,34

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)■

| s | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 694 651,34 | 0,00 |

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kř bez DPH

|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 1WI 0/11*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 38 368,15 | 38 368,15 | 5,52 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kě bez DPH

|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=115/11*100 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 733 019,49 | 38 368,15 | 5,52 |

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. DiS. j /, -10' 2019

Projektant (autorský dozor): Stavební dozor:

Správce stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing.

^4r. iO.	J&z

14- (O * 7-0^-

4h -{gAú\

Ing.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1-RDS

Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka HE/13016 Číslo a název SO/PS: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584 Číslo a název rozpočtu: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 1 622,13 | 27 039,54 |  |  |
| 3 | 574A34.R | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 35MM | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 35 498,82 | 591 734,30 |  |  |
| 6 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 623,60 | 10 394,87 |  |  |
| 7 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 623,60 | 10 394,87 |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 601 195,43 | 0,00 | 38 368,15 | 639 563,58 |  |  |

^ EUROVIA ®

Datum:	U '10* 2019	Datum: iAr' *°'	^ "T

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1-RDS |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka HI/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584 |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 105 - Oprava komunikace v km 17,268-17,584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 1 622,13 | 27 039,54 |  |  |
| 3 | 574A34.R | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 35MM | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 35 498,82 | 591 734,30 |  |  |
| 6 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 623,60 | 10 394,87 |  |  |
| 7 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 2 018,857 | 2 147,700 | 128,843 |  |  | 0,00 | 623,60 | 10 394,87 |  |  |
| Celkem |  | 601 195,43 | 0,00 | 38 368,15 | 639 563,58 |  |  |
| Celkem ve změně |  | 694 651,34 | 0,00 | 38 368,15 | 733 019,49 |  |  |
| Všechny změny celkem |  | 694 651,34 | 0,00 | 38 368,15 | 733 019,49 |  |  |

3.6.19.3

| Krycí list ZBV |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Rřižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13 016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v lem 17,584-18,343 | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 106/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450 |  |  |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 |  |  |

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

*5? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.5

Evidenční list vyhrazené změny

| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
| III/13016 | číslo Změny SO/PS: SO 106/001 | ZBV 1.1 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,584-18,343 |  |  |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Paré	Příjemce

- Správce stavby

- Zhotovitel

- Projektant

- Supervize

nis Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -7 338,74 | 5 484,33 | -1 854,41 |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Supervize |  | datum podpis ^— |  |
| Správce stavby |  | datum {t( - f*[ podpis | / yf / L |

,ednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Změna během výstavby (ZBV)

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1-RDS

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 106 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace v km 17,584-18,343

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Údaje v Kí bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

1 686 444,10

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v Kě bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 1 686 444,10 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v Kě bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/11*100 |
| stavební/montážní práce | -7 338,74 | 5 484,33 | 5 484,33 | 0,33 |
| Cena SO/PS po této ZBV: č. | 001 |  |  | Údaje v KČ bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/11*100 |
| stavební/montážní práce | -7 338,74 | 1 684 589,69 | -1 854,41 | -0,11 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing.

Stavební dozor: Správce stavby: Objednatel: Zhotovitel:

Datum:	] 4 -1Q- 2019

Datum:

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1-RDS |
| --- |
| Evidenční číslo | a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343 |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343 |  |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| Č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 113728. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH | M3 | 184,190 | 176,990 | -7,200 |  |  | -7 338,74 | 0,00 | 180 400,60 |  |  |
|  |  | ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 572213.1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 220,33 | 56 419,57 |  |  |
|  |  | 0.5KG/M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 574A44.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 5 094,60 | 1 304 596,06 |  |  |
|  |  | VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 84,70 | 21 689,49 |  |  |
| 10 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 84,70 | 21 689,49 |  |  |
|  |  | UMYTÍM VODOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 1 586 649,62 | -7 338,74 | 5 484,33 | 1 584 795,21 |  |  |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1-RDS |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka 111713016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343 |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 106 - Oprava komunikace v km 17,584-18,343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kě | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | 113728. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 184,190 | 176,990 | -7,200 |  |  | -7 338,74 | 0,00 | 180 400,60 |  |  |
| 2 | 572213.1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 220,33 | 56 419,57 |  |  |
| 5 | 574A44.1 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11+, 11S TL. 50MM | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 5 094,60 | 1 304 596,06 |  |  |
| 9 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 84,70 | 21 689,49 |  |  |
| 10 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 4 463,800 | 4 481,300 | 17,500 |  |  | 0,00 | 84,70 | 21 689,49 |  |  |
| Celkem |  |  | -7338,74 | 5 484,33 | 1 584 795,21 | -1 854,41 | -0,12 |
| Celkem ve změně |  | 1 686 444,10 | -7 338,74 | 5 484,33 | 1 684 589,69 | -1 854,41 | -0,11 |
| Všechny změny celkem |  | 1 686 444,10 | -7 338,74 | 5 484,33 | 1 684 589,69 | -1 854,41 | -0,11 |

3.6.19.3

| Krycí list ZBV |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 119/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450 |
| Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 |
|  | Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6 Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1.1 | -726,00 | 25 551,46 | 24 825,46 |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1.2 | -16 786,00 | 16 786,00 | 0,00 |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1.4 | 0,00 | 62 832,28 | 62 832,28 |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Údaje v Kč bez DPH : |  |
|  | Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |  |
|  | ZBV 1 | -17 512,00 | 105 169,74 | 87 657,74 |  |
|  | Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek. |  |
| ZBV - krycí list | Číslo paré: |

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 119/001

Číslo ZBV: ZBV 1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Příjemce Správce stavby

Zhotovitel

Projektant

Supervize

popis Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| - 726,00 | 25 551,46 | 24 825,46 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

Správce stavby

datum 1 Ar- AO, ~ZC>A^\ podpis datum	f podpis

jdnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně Popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel |  | datum 4 MM*} | podpis i. I |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | datum ík . ^ | podpis % 7 |
|  | Číslo paré: 1 j |

3.6.19.7

| Změnový list |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| 111/13016 | číslo Změny SO/PS: |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 | SO 119/001 | ZBV 1.2 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |
| Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel |  |

Záměna položek položkového rozpočtu představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Změna se dotkne položek ě.23 - 916A2.R a c. 29 - 916A1 .R.N 11.

Na základě požadavků investora byl původně uvažovaný plastový řetěz v pol. ě. 23-916A2 nahrazen kovovým v pol. ě.

29-916A1 .R.N11 , za předpokladu dodržení stejné jednotkové ceny.

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno |  | datum 44- •46?. podpis | rr--— |
| Supervize | jméno |  | datum iAr- (O- podpis |  |
| Správce stavby | jméno |  | datum 'í\ ■ - /^podpis |  |

jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zmčny, jež jsou podrobně ^upsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel |  |  | l/y / |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | podpis jf |
| Zhotovitel |  | datum A.U .tO . | Iřj podpis |
|  | Číslo paré: |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -16 786,00 | 16 786,00 | 0,00 |

r A

v? \

Změnový list

Číslo ZBV: ZBV 1.4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 119/001

Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Mčsto - křižovatka III/13016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

V případě Změn nezbytných k dokoněení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.

Změny položek č. 16 - 58222, 6.25 - 89922-N1, č.26 - 89923-N2, č.27 - 919112-N3, č.28 - 966154-N4 - nelze zařadit do skupiny ě.l , jelikož nevznikla doměřením.

Na základě požadavků Objednatele s vyjádřením Autorského dozoru a uvedeném v Zápisu z Kontrolního dne došlo ke zrněné výměr položek č. 16-58222 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC s návazností do položek Č.27-919112-N3 ŘEZÁNI ASFALTOBETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM a pol.ě. 28-966154-N4 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 5 KM.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 62 832,28 | 62 832,28 |

Z důvodu změny sklonu nivelety asfaltobetonové vozovky byla nutná výšková korekce stávajících vpustí a krycích hrnců.Uvedené práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci PDPS. Dochází ke vzniku nových položek č. 25-89922-NI VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ a pol. č. 26-89923-N2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ. Cena položek byla stanovena z aktuálního ceníku OTSKP pro rok 2019.

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Projektant (autorský dozor) | jméno |  | datum T4-- {O • 2&W podpis |
| Supervize | jméno |  | datumd Ar- LO ■ podpis ( |
| Správce stavby | jméno |  | datum ¦í(. {(] • 'i podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané vc Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel |  | datum /7. ló. podpis | íú/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | datum AU.>10. | podpis | U |
|  |  | v \J 1 Číslo paré: |

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 1

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 119 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

219 237,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (■)■

| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v Kí bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ') | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 219 237,23 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/11*100 |
| stavební/montážní práce | -17 512,00 | 105 169,74 | 105 169,74 | 47,97 |
| Cena SO/PS po této ZBV: č. | 001 |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/11*100 |
| stavební/montážní práce | -17 512,00 | 306 894,97 | 87 657,74 | 39,98 |

Ing	, 2CK1

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Tomáš Sedlák DiS. 1

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Správce stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing.

AU AV.K°1

Ing.

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: El9/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| e. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 40,194 | 41,358 | 1,164 |  |  | 0,00 | 140,84 | 5 004,32 |  |  |
| 19 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ | KUS | 1,000 | 3,000 | 2,000 |  |  | 0,00 | 25 410,62 | 38 115,93 |  |  |
|  |  | KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT | KUS | 2,000 | 0,000 | -2,000 |  |  | -726,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem | 18 294,78 | -726,00 | 25 551,46 | 43 120,25 | 24 825,46 | 135,70 |

Datum:	1 4 "10" 2919

Datum:

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.2 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka ID/13016 Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 2 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 916A2.R | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ | M | 77,000 | 0,000 | -77,000 |  |  | -16 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Nové položky |
| 29 | 916A1R.N1 1. | PARKOVÉ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ |  | 0,000 | 77,000 | 77,000 |  |  | 0,00 | 16 786,00 | 16 786,00 |  |  |
| Celkem | 16 786,00 | -16 786,00 | 16 786,00 | 16 786,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: El9/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka IH/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  | Skupina Změn: 4 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 58222. | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH | M2 | 9,135 | 26,292 | 17,157 |  |  | 0,00 | 34 312,63 | 52 581,90 |  |  |
|  |  | KOSTEK DO LOŽE Z MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové položky |
| 25 | 89922-N1. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA tvŘÍŽÍ | KUS | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  | 0,00 | 13 280,00 | 13 280,00 |  |  |
| 26 | 89923-N2. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 0,000 | 4,000 | 4,000 |  |  | 0,00 | 3 336,00 | 3 336,00 |  |  |
| 27 | 919I12-N3. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU | M | 0,000 | 81,700 | 81,700 |  |  | 0,00 | 8 612,81 | 8 612,81 |  |  |
|  |  | VOZOVEK TL DO 100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 966154-N4. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 0,000 | 1,022 | 1,022 |  |  | 0,00 | 3 290,84 | 3 290,84 |  |  |
| Celkem | 18 269,27 | 0,00 | 62 832,28 | 81 101,55 | 62 832,28 | 343,92 |

|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn | položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | o J | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 40,194 | 41,358 | 1,164 |  |  | 0,00 | 140,84 | 5 004,32 |  |  |
| 16 | 58222. | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH | M2 | 9,135 | 26,292 | 17,157 |  |  | 0,00 | 34 312,63 | 52 581,90 |  |  |
|  |  | KOSTEK DO LOŽE Z MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1,000 | 3,000 | 2,000 |  |  | 0,00 | 25 410,62 | 38 115,93 |  |  |
| 20 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 2,000 | 0,000 | -2,000 |  |  | -726,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | 916A2.R | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ | M | 77,000 | 0,000 | -77,000 |  |  | -16 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Nové položky |
| 25 | 89922-N1. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  | 0,00 | 13 280,00 | 13 280,00 |  |  |
| 26 | 89923-N2. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 0,000 | 4,000 | 4,000 |  |  | 0,00 | 3 336,00 | 3 336,00 |  |  |
| 27 | 919112-N3. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 0,000 | 81,700 | 81,700 |  |  | 0,00 | 8 612,81 | 8 612,81 |  |  |
| 28 | 966154-N4. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 0,000 | 1,022 | 1,022 |  |  | 0,00 | 3 290,84 | 3 290,84 |  |  |
| 29 | 916A1R.N1 | PARKOVÉ SLOUPKY A ZÁBRANY |  | 0,000 | 77,000 | 77,000 |  |  | 0,00 | 16 786,00 | 16 786,00 |  |  |
|  | 1. | KOVOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 53 350,05 | -17 512,00 | 105 169,74 | 141 007,80 | 87 657,74 | 164,31 |
| Celkem ve změně |  | 219 237,23 | -17 512,00 | 105 169,74 | 306 894,97 | 87 657,74 | 39,98 |
| Všechny změny celkem |  | 219 237,23 | -17 512,00 | 105 169,74 | 306 894,98 | 87 657,74 | 39,98 |

EUROVIA ©

<r

-t3

Za Zhotovitele:

diák, DiS.

Za Objednatele:	L .5"AC(L

atum:	1 4 "10* 2019

Da-

Datum:

:

|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn | položek - | pro ZBV číslo: ZBV 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 119 - Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kě | Kč | % |
| 1 | 2 | o | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 40,194 | 41,358 | 1,164 |  |  | 0,00 | 140,84 | 5 004,32 |  |  |
| 16 | 58222. | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 9,135 | 26,292 | 17,157 |  |  | 0,00 | 34 312,63 | 52 581,90 |  |  |
| 19 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 1,000 | 3,000 | 2,000 |  |  | 0,00 | 25 410,62 | 38 115,93 |  |  |
| 20 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 2,000 | 0,000 | -2,000 |  |  | -726,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | 916A2.R | PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY PLASTOVÉ | M | 77,000 | 0,000 | -77,000 |  |  | -16 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Nové položky |
| 25 | 89922-N1. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 0,000 | 8,000 | 8,000 |  |  | 0,00 | 13 280,00 | 13 280,00 |  |  |
| 26 | 89923-N2. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 0,000 | 4,000 | 4,000 |  |  | 0,00 | 3 336,00 | 3 336,00 |  |  |
| 27 | 919112-N3. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU | M | 0,000 | 81,700 | 81,700 |  |  | 0,00 | 8 612,81 | 8 612,81 |  |  |
|  |  | VOZOVEK TL DO 100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 966154-N4. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 0,000 | 1,022 | 1,022 |  |  | 0,00 | 3 290,84 | 3 290,84 |  |  |
| 29 | 916A1R.N1 | PARKOVÉ SLOUPKY A ZÁBRANY |  | 0,000 | 77,000 | 77,000 |  |  | 0,00 | 16 786,00 | 16 786,00 |  |  |
|  | 1. | KOVOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 53 350,05 | -17 512,00 | 105 169,74 | 141 007,80 | 87 657,74 | 164,31 |
| Celkem ve změně |  | 219 237,23 | -17 512,00 | 105 169,74 | 306 894,97 | 87 657,74 | 39,98 |
| Všechny změny celkem |  | 219 237,23 | -17 512,00 | 105 169,74 | 306 894,98 | 87 657,74 | 39,98 |

b

as

Za Zhoto

Datum:

Brno

áš Sedlák, DiS

1 k /10- 2019

Za Objednatele: T£2><S '« L.SlA-dfL-

Datum:

3.6.19.3

| Krycí list ZBV |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13 016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 202/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450 |  |  |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a. s. Národní 138/10, 1 10 00 Praha 1 IČ: 45274924 |  |  |

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.1 | -356 996,35 | 722,94 | -356 273,41 |

Údaje v Kč bez DPH :

| ěást ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.2 | -6 478,44 | 6 478,44 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.4 | 0,00 | 3 782,24 | 3 782,24 |

Údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

údaje v Kč bez DPH :

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH :

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV 1 | -363 474,79 | 10 983,62 | -352 491,17 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3.6.19.5

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/l 3016

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202/001

Číslo ZBV: ZBV 1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Příjemce Správce stavby

Zhotovitel

Projektant

Supervize

mis Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -356 996,35 | 722,94 | -356 273,41 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

A

:dnate! a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel |  | datum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | datum ik • ^0. ^ |  |

| 3.6.19.7 |
| --- |
| Změnový list |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202/001 | Číslo ZBV: ZBV 1.2 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. Popis Změny: | Smlouva): Iniciátor změny: Zhotovitel |  |

Záměna položek položkového rozpočtu představuje stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 7 ZZVZ, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že

- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Změna se dotkne položek č.19 - 917224 a č. 30 - 917424.N10.

Na základě požadavků investora byla původně uvažovaná betonová obruba pol.č. 19-917224 - SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM nahrazena kamennou pol. č. 30 - 917424.N10 - CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM za předpokladu dodržení stejné ceny.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  | ÍL |
| --- | --- |
|  | Číslo paré: |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -6 478,44 | 6 478,44 | 0,00 |

A2>i

^Si>

5a11 Asoc Firma: EUROV1A CS, a. s. 3.6.19.7

| Změnový list |
| --- |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 202/001 | Číslo ZBV: ZBV 1.4 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnici Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

Změny nezbytné k dokončení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.

Vznik položky č. 29 - 58212.N9 nelze zařadit do skupiny č.l Jelikož nevznikla doměřením, ani do skupiny č.2, jelikož se nejedná o záměnu položek.

Na základě požadavku investora , viz Zápis z Kontrolního dne stavby, vznikla nová položka č. 29 - 58212.N9 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (dvouřádek z kostek). Cena byla převzata z ceníku O'1'SKP pro rok 2019.

Údaje v K5 bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 3 782,24 | 3 782,24 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

datum 24-(O -	podpis (r5~

Projektant (autorský dozor)

jméno

3.6.19.8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: ZBV 1

| Cena SO/PS v předchozích ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=l+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 873 376,28 | 0,00 |
| Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadal | 10=4+9 | 11=110/11*100 |
| stavební/montážní práce | -363 474,79 | 10 983,62 | 10 983,62 | 1,26 |
| Cena SO/PS po této ZBV: č. | 001 |  |  | Údaje v Kč bez DPH |
|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/11*100 |
| stavební/montážní práce | -363 474,79 | 520 885,11 | -352 491,17 | -40,36 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.1 |
| --- |
| Evidenční číslo | a název stavby: El9/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 | /km 17,46/ |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 | /km 17,46/ |  |  |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. |  | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | o 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 261413. | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ | M |  | 115,200 | 0,000 | -115,200 |  |  | -132 422,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | 261415. | IV NA POVRCHU D DO 25MM VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA | M |  | 12,000 | 1,000 | -11,000 |  |  | -21 961,50 | 0,00 | 1 996,50 |  |  |
| 10 | 281611. | POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z | M3 |  | 6,409 | 0,000 | -6,409 |  |  | -135 710,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | 282611. | CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z | M3 |  | 1,923 | 0,000 | -1,923 |  |  | -45 605,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | 451314. | CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z | M3 |  | 0,540 | 0,725 | 0,185 |  |  | 0,00 | 722,94 | 2 833,16 |  |  |
| 23 | 93664. | PROSTÉHO BETONU C25/30 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU | KUS |  | 12,000 | 1,000 | -11,000 |  |  | -21 296,00 | 0,00 | 1 936,00 |  |  |
| Celkem | 363 039,07 | -356 996,35 | 722,94 | 6 765,66 | -356 273,41 | -98,14 |

Datum:	2 4 ”10* 2019	Datum: 2.&^A<£>. QjOA.*?

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.2 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 2 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kě | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kě | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 12,280 | 0,000 |  |  | 6 478,44 | _6 478,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Nové položky |
| 30 | 917424.N1 0. | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM | M | 0,000 | 12,280 |  |  |  | 0,00 | 6 478,44 | 6 478,44 |  |  |
| Celkem | 6 478,44 | -6 478,44 | 6 478,44 | 6 478,44 | 0,00 | 0,00 |

omas Sedlák, DiS.

Datum:	\ 4 -1Q- 2019

Za Objednatele:

Datum:	24--^. 2^^

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1.4 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Nové položky |
| 29 | 58212.N9. | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 0,000 | 2,456 | 2,456 |  |  | 0,00 | 3 782,24 | 3 782,24 |  |  |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 3 782,24 | 3 782,24 | 3 782,24 | 0,00 |

Za Zhotovitele: Datum:

ROV!A .

'✓trNícri w

Ing/ DiS,

2 4 -10- 2019

Za Objednatele: Datum:

Tt>S V L_

|  |  |  |  | Rozpis ocenění změn | položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /km 17,46/ |  |  |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Oprava mostu 34740-6 /lan 17,46/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 261413. | VRTY PRO KOTVENÍ AINJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM | M | 115,200 | 0,000 | -115,200 |  |  | -132 422,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | 261415. | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM | M | 12,000 | 1,000 | -11,000 |  |  | -21 961,50 | 0,00 | 1 996,50 |  |  |
| 10 | 281611. | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU | M3 ■ | 6,409 | 0,000 | -6,409 |  |  | -135 710,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | 282611. | INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU | M3 | 1,923 | 0,000 | -1,923 |  |  | -45 605,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | 451314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,540 | 0,725 | 0,185 |  |  | 0,00 | 722,94 | 2 833,16 |  |  |
| 19 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 12,280 | 0,000 | -12,280 |  |  | -6 478,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | 93664. | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU | KUS | 12,000 | 1,000 | -11,000 |  |  | -21 296,00 | 0,00 | 1 936,00 |  |  |
| 29 | 58212.N9. | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 0,000 | 2,456 | 2,456 |  |  | 0,00 | 3 782,24 | 3 782,24 |  |  |
| 30 | 917424.N1 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z | M | 0,000 | 12,280 | 12,280 |  |  | 0,00 | 6 478,44 | 6 478,44 |  |  |
|  | 0. | KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 369 517,51 | -363 474,79 | 10 983,62 | 17 026,34 | -352 491,17 | -95,39 |
| Celkem ve změně |  | 873 376,28 | -363 474,79 | 10 983,62 | 520 885,11 | -352 491,17 | -40,36 |
| Všechny změny celkem |  | 873 376,28 | -363 474,79 | 10 983,62 | 520 885,11 | -352 491,17 | -40,36 |

EUBOVIA .

virMCi "

0

ír° C?

Za Zhotovitele: ing., DiS.

Datum:	2 4 '10' 2019

Za Objednatele: Datum:

TbS

2.0

| & Aspe | Firma: EUROVIA CS, a. s. | Příloha č.3 Strana: 1 |
| --- | --- | --- |
| 3.6.19.3 |
| Krycí list ZBV |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706- 16,792 | Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: SO 115.1/001 | Číslo ZBV: ZBV 1 |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava IČ: 00090450 |  |  |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 |  |  |

Rekapitulace ZBV č. ZBV 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

| 3.6.19.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidenční list vyhrazené změny |  |  |
| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 115.1/001 | Číslo ZBV: ZBV 1.1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |

Paré	Příjemce

]	Správce stavby

- Zhotovitel

- Projektant

- Supervize

"'pis Změny:

Rozsah níže uvedených prací byl změněn v důsledku dopracování PDPS do podrobnosti RDS/DSPS. Tato změna pouze upravuje, respektive upřesňuje práce uvažované v zadávací dokumentaci na základě rozsahu prací plynoucí z realizační dokumentace stavby, přičemž nedochází ke změně technického řešení díla ani k provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

Zadávací dokumentace je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován aje dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| -27 110,13 | 3 866,24 | -23 243,89 |

| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |
| --- |
| Supervize |  | datum £g jo. podpis ( |  |
| Správce stavby |  | datum Sty podpis ^ |  |

ednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno Ing.

datum

Zhotovitel

jméno

Změna během výstavby (ZBV)

podpis

datum	podpis

Číslo paré:

73? Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.19.7

Změnový list

| Název a evidenční číslo Stavby: E19/089-Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
| III/13016 | číslo Změny SO/PS: |  |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 | SO 115.1/001 | ZBV 1.4 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Popis Změny:	Iniciátor změny: Zhotovitel

Změny nezbytné k dokoněení jsou dodatečné stavební práce, které splňují podmínky stanovené v paragrafu 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže plynoucí z narušení postupu výstavby, nedodržení časových, technických a technologických postupů a způsobilo by obtíže Objednateli při rozdělení odpovědnosti za vady.

Změnu položky č. 33 - 57410.N8 - nelze zařadit do skupiny č.l Jelikož nevznikla doměřením .

Z důvodu výškového napojení nově zbudované římsy SO 201 a stávající komunikace za mostem, vznikla potřeba pol.

33-57410.N8 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 (Vyrovnání ACL). Viz zápis ve stavebním deníku.Položka s cenou převzata z objektu SO 119 - pol. č. 14 - 574C06.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 102 420,45 | 102 420,45 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)
jméno

datum 2g. (O.	podpis

datum	podpis

datum jj& ■ 40. f 'j podpis

Supervize

Správce stavby

jméno

bjednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně ^opsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Objednatel íji *0 / | podpis ^ |  | hi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i/ |
|  | Číslo paré: |

^Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s.

3.6.19.8

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 	pro celou ZBV číslo: ZBV 1

Název Stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka III/13016

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 115.1 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy 1 - zadat

661 088,54

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

|  | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=l+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 661 088,54 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

|  | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=00/11*100 |
| stavební/montážní práce | -27 110,13 | 106 286,69 | 106 286,69 | 16,08 |

Cena SO/PS po této ZBV: č. 001

|  | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=05/11*100 |
| ¦ stavební/montážní práce | -27 110,13 | 740 265,10 | 79 176,56 | 11,98 |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing.

Správce stavby:

Objednatel:

Zhotovitel:

3.6.19.9

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.1 |
| --- |
| Evidenční číslo | a název stavby: E19/089 - Křižovatka 11/347 - Dolní Město - křižovatka 1H/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 |  |  |  | Skupina Změn: 1 |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| Č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 132738.2 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I | M3 | 4,500 | 0,000 | -4,500 |  |  | -3 536,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | 451314.R | NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z | M3 | 1,100 | 0,000 | -1,100 |  |  | -3 939,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | 465512. | PROSTÉHO BETONU C20/25 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA | M3 | 0,825 | 0,000 | -0,825 |  |  | -6 958,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | 572123. | MC INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO | M2 | 160,000 | 164,600 | 4,600 |  |  | 0,00 | 139,15 | 4 979,15 |  |  |
| 21 | 572213. | 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO | M2 | 157,143 | 158,400 | 1,257 |  |  | 0,00 | 27,99 | 3 527,57 |  |  |
| 22 | 574C66. | 0,5KG/M2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ | M2 | 157,143 | 158,400 | 1,257 |  |  | 0,00 | 864,44 | 108 931,68 |  |  |
| 23 | 574E46. | VRSTVY ACL16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ | M2 | 160,000 | 164,600 | 4,600 |  |  | 0,00 | 2 834,66 | 101 431,46 |  |  |
| 24 | 895122. | VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 |  |  | -12 675,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Celkem | 242 113,74 | -27 110,13 | 3 866,24 | 218 869,86 | -23 243,89 | -9,60 |

ROVIA ®

r-

-*•*

Za Zhotovitele:

Datum: -__ldj *10" 2019

Za Obj ednatele:	~C	>2

Datum:	2-&A<0 ■

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.4 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka n/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 Číslo a název SO/PS: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 Číslo a název rozpočtu: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4 |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 57410.N8. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S | M3 | 0,000 | 13,500 |  |  | 0,00 | 0,00 | 102 420,45 | 102 420,45 |  |  |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 102 420,45 | 102 420,45 | 102 420,45 | 0,00 |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: ZBV 1 |
| --- |
| Evidenční číslo a název stavby: E19/089 - Křižovatka E/347 - Dolní Město - křižovatka 111/13016 |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 |  |  |  | 001 |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 115.1 - Přípravné a dokončovací práce v km 16,706 - 16,792 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| Č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 132738.2 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4,500 | 0,000 | -4,500 |  |  | -3 536,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | 451314.R | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 1.100 | 0,000 | -1,100 |  |  | -3 939,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.825 | 0,000 | -0,825 |  |  | -6 958,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 160.000 | 164,600 | 4,600 |  |  | 0,00 | 139,15 | 4 979,15 |  |  |
| 21 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 157,143 | 158,400 | 1,257 |  |  | 0,00 | 27,99 | 3 527,57 |  |  |
| 22 | 574C66. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S TL. 70MM | M2 | 157,143 | 158,400 | 1,257 |  |  | 0,00 | 864,44 | 108 931,68 |  |  |
| 23 | 574E46. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+-, 16S TL. 50MM | M2 | 160,000 | 164,600 | 4,600 |  |  | 0,00 | 2 834,66 | 101 431,46 |  |  |
| 24 | 895122. | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 |  |  | -12 675,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | 57410.N8. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, 16S | M3 | 0,000 | 13,500 | 13,500 | 7 586,70 | 0,00 | 0,00 | 102 420,45 | 102 420,45 | 102 420,45 | 100,00 |
| Celkem |  | 242 113,74 | -27 110,13 | 106 286,69 | 321 290,31 | 79 176,56 | 32,70 |
| Celkem ve změně |  | 661 088,54 | -27 110,13 | 106 286,69 | 740 265,10 | 79 176,56 | 11,98 |
| Všechny změny celkem |  | 661 088,54 | -27 110,13 | 106 286,69 | 740 265,11 | 79 176,56 | 11,98 |

Za Objednatele:

Datum: