## Návrh POV
Stručný návrh harmonogramu akce "II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230-52,380"
| Květen | [12 empty] | Červen | [36 empty] | Červenec | [30 empty] | Srpen | [30 empty] | Září
Den | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon
Datum | time axis 2020-05-12 to 2020-09-21
Činnost
Zemní práce pro zřízení vyhyben na MK objízdné trasy | bar: 2020-05-12 to 2020-05-31
Provedení podkladních vrtev výhyben | bar: 2020-05-12 to 2020-05-31
Oprava komunikace objízdné trasy /výtluky/+ pokládka živičných vrstev | bar: 2020-05-12 to 2020-05-31
Oprava krajnic objízdné trasy před stavbou /recyklát/ | bar: 2020-05-12 to 2020-05-31
Zařízení staveniště, HSD | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Vytyčení staveniště, vytyčení inženýrských sítí | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
SO 102-DIO (II/354, III/35425, MK) | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
SO 401-Přeložka SEK | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Frézování vozovky II/354 a III/35425 - 1/2 na úseku opěrné stěny | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Odstranění konstrukce vozovky - 1/2 na úseku opěrné stěny | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Odtěžení stávající opěrné zdi, výkopy pro novou zeď se zajištěním stability svahu /provedení hřebíkových kotev, stříkaný beton / | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Provedení zemních kotev pro novou opěrnou zeď | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Podkladní betony pro založení zdi | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Stavba gabionové opěrné zdi, včetně drenáže a zásypu v rubové oblasti | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Zásyp gabionové stěny, včetně drenáží a instalace sítí | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Aktivace zemních kotev | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Podkladní beton patek zábradlí | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
Osazení silničního zábradlí | bar: 2020-06-01 to 2020-08-06
SO 102-DIO (II/354, III/35425, MK) | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Frézování vozovky II/354 a III/35425 - 2/2 na úseku opěrné stěny | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Frézování vozovky II/354 a III/35425 - mimo úsek opěrné stěny | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Odstranění konstrukce vozovky - 2/2 na úseku opěrné stěny | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Odstranění konstrukce vozovky - mimo úsek opěrné stěny | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Výkopy a práce pro osazení potrubí odvodnění | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Osazení vpustí, osazení odvodňovacích tvárnic na komunikaci | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Zásyp výkopů | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Provedení podkladních vrstev vozovky II/354 a III/35425, včetně doplnění tahových sítí | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Provedení živičných vrstev vozovky II/354 a III/35425 | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Provedení nezpevněné krajnice | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Osazení silničního svodidla | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
VZD, SDZ | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Oprava poškozených chodníků | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Dokončovací práce, navrácení do původního stavu | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Ukončení DIO, obnovení provozu | bar: 2020-08-04 to 2020-09-04
Oprava komunikace objízdné trasy po stavbě /výtluky/ | bar: 2020-09-05 to 2020-09-20
Oprava krajnic objízdné trasy po stavbě /recyklát/ | bar: 2020-09-05 to 2020-09-20
Oprava MK objízdné trasy po stavbě /výtluky/ | bar: 2020-09-05 to 2020-09-20
Oprava výtluků na komunikace III/35425 | bar: 2020-09-05 to 2020-09-20
Vzhledem k napjatému termínu na provedení všech činností bude nutno využívat víkendů.
Investor doporučuje vybranému dodavateli svolat úvodní jednání všech dodavatelů a správců dotčených zařízení k podrobnému dopracování POV.