Záznam z jednání ve věci přípravy realizace stavby II/354 Radostín – opěrná zeď

konaného dne 25. 11. 2019 v zasedací místnosti v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina

za přítomnosti:

Libuše Rušarová (Rušar mosty, s.r.o.)

Ing. Hana Matulová (KrÚ Kraje Vysočina, ODSH)

Marie Kezniklová (KrÚ Kraje Vysočina, odbor majetkový)

Bc. Radka Skryjová (KrÚ Kraje Vysočina, odd. dopravní obslužnosti)

Antonín Váša (starosta obce Radostín n. O.)

Ing. Petr Bláha (SVK Žďársko)

Jaroslav Fikar (KSÚSV, p.o.)

Tomáš Pípal (KrÚ Kraje Vysočina, ODSH)

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto:

Záborový elaborát zpracovaný v rámci PD je nutné aktualizovat – pozemky dotčené trvalým záborem (ve vlastnictví obce) jsou uvedeny nesprávně jako dočasný zábor, uvedené výměry neodpovídají současnému stavu v KN. Rovněž došlo k rozdělení některých původních parcel. Bude provedena aktualizace.

V předané PD není obsažena dokladová část. Kraj žádá o její doplnění.

Rozpočet obsažený v projektové dokumentaci je třeba doplnit o stavební objekt SO 001 Všeobecné požadavky

Projektant informoval o již podané žádosti o vydání stavebního povolení. V současné době není stavební povolení vydáno. Je třeba dořešit otázku objízdných tras pro autobusy. Kraj žádá o zaslání skenu žádosti.

KSÚSV doplnila smlouvu uzavřenou se společností CETIN o provedení překládky telefonního kabelu. Předpokládá se uzavření nové smlouvy mezi společností CETIN a krajem.

Pro potřeby stavebního řízení byla projektantem zajištěna koordinační situace s podpisy vlastníků dotčených parcel.

Projektant informoval o podané žádosti o vydání stavebního povolení. Ve věci objízdných tras pro autobusovou dopravu bylo dohodnuto následující:

Ve směru Velké Meziříčí – Ostrov nad Oslavou bude využita objízdná trasa: III/35425 – Kněževes – III/35426 – Krásněves – MK – II/354 – Radostín nad Oslavou – II/354 - Ostrov nad Oslavou (v obci Radostín nad Oslavou bude provoz veden po silnici II/354 i v úseku stavby – provoz bude veden v jednom jízdním pruhu se světelnou signalizací, pouze na nutné období cca 1 měsíc bude provoz veden po místních komunikacích v průtahu obce, pozn.: pro možnost vedení dopravy, pouze autobusové a osobní (bude vyloučena těžká nákladní doprava nad 4,5 t), je v PD uvažováno se stabilizací svahu pomocí „kotvené torkretové stěny“)

Ve směru Ostrov nad Oslavou – a dále na západ bude rovněž využita silnice II/354 s tím že opět bude provoz v obci Radostín n. O. veden v jednom jízdním pruhu se světelnou signalizací, pouze na nutné období cca 1 měsíc bude provoz veden po místních komunikacích v průtahu obce, pozn.: pro možnost vedení dopravy, pouze autobusové a osobní (bude vyloučena těžká nákladní doprava nad 4,5 t), je v PD uvažováno se stabilizací svahu pomocí „kotvené torkretové stěny“)

Objízdné trasy jsou zakresleny v přiložené situaci.

Na základě uvedeného projektant zapracuje objízdné trasy do části DIO a požádá o vyjádření Krajský úřad Kraje Vysočina oddělení dopravní obslužnosti.

Po vydání stavebního povolení se předpokládá realizace stavebních prací ve stavební sezoně roku 2020.

Pro zadání stavebních prací bude zadána společná zakázka na výběr zhotovitele stavby pro dva investory. Těmi jsou SVK Žďársko a Kraj Vysočina. Bude uzavřena smlouva o společném postupu při zadání veřejné zakázky.

Kraj žádá SVK Žďársko o poskytnutí aktuální projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve stupni PDPS, pro potřeby přípravy zadávací dokumentace.

Zapsal dne 10. 12. 2019

Tomáš Pípal

Záznam bude rozeslán na emailové adresy účastníků řízení. Pokud k jeho textu nebudou uplatněny připomínky do tří dnů od doručení považuje se za odsouhlasený.