## List1
Etapizace | Název | Charakteristika | Předpoklad časové náročnosti (měsíce)
Etapa 0 | Předprojektová příprava | Příprava Zadávací dokumentace | T0
Provedení předběžných tržních konzultací
Provedení veřejné obchodní soutěže
Uzavření smluvního vztahu s dodavatelem platební brány (bankou)
Uzavření (zveřejnění) smluvního vztahu s dodavatelem EOC (okamžik T0)
Etapa 1 | Projektování | Zpracování prováděcího projektu | T0 až T0+3
Příprava testovacího prostředí
Zajištění vybavení a součinnosti zadavatele
Zajištění vybavení a součinnosti dopravců
Etapa 2 | Vývoj a implementace | Vývoj základního jádra zúčtovacího systému | T0+3 až T0+7
Vývoj mobilní aplikace
Vývoj webové aplikace
Vývoj revizorského systému
Implementace zadané platební brány
Instalace HW a SW do prostředí Kraje Vysočina
Etapa 3 | Testování | Testování řešení dílčích částí systému dodavatelské testy | T0+7 až T0+9
Beta testování u zadavatele
Pilotní provoz
Zahájení rutinního provozu
Harmonogram v tomto znění je také uveden v TZD ( technické specifikaci) kap. 4
Jako čas T0 je považován den uveřejnění smlouvy s dodavatelem