1	Identifikační údaje stavby a objektu	2

1.1	Stavba	2

1.2	Stavebník	2

1.3	Správce komunikace	2

1.4	Projektant	2

2	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

3	Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby	3

4	Technické řešení	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Návrh DIO	3

5	Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu	4

6	Závěr	4

# Identifikační údaje stavby a objektu

## Stavba

| Stavba | II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P |
| --- | --- |
| Objekt | SO 181 Dopravně inženýrská opatření |
| Katastrální území | Křelovice u Pelhřimova; 675652 |
| Obec | Křelovice; 548219 |
| Kraj | Kraj Vysočina |

## Stavebník

| Název | Kraj vysočina v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. |
| --- | --- |
| IČ | 00090450 |
| Adresa | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

## Správce komunikace

| Název | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. |
| --- | --- |
| IČ | 00090450 |
| Adresa | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

## Projektant

| Název | DIPONT s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ | 28693094 |
| Adresa | Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec doručovací: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| Osoby s autorizací – SO 181 | Ing. Jan Rosík autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby č. autorizace: 1302425 |
| Odpovědný projektant objektu | Ing. Jan Rosík projektant dopravních staveb T: 774 785 937, E: rosik@dipont.cz |

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší přestavbu propustku ev.č. 112-219P a rekonstrukci vozovky v obci Křelovice.

Tento objekt řeší návrh dopravně inženýrských opatření v průběhu výstavby. V návrhu jsou znázorněny objízdné trasy a použité dočasné dopravní značení. Návrh je v souladu s požadavky objednatele.

# Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Realizace objektu SO 111 bude provedena v rámci stavby přebudování křižovatky I/15 x ul. Terezínská.

SO 101		Úprava silnice II/112

SO 102		Úpravy hrany komunikace

SO 181	Dopravně inženýrská opatření

SO 201		Propustek ev.č. 112-219P

SO 441		Úprava osvětlení u stávajícího přechodu

Stavba objektu SO 181 je závislá na postupu výstavby a jednotlivých etap.

# Technické řešení

## Všeobecně

Projektová dokumentace stavby ve stupni DÚSP je zpracována dle podmínek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a projektantem se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem, zástupci obce Křelovice a DI PČR na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracovávání dokumentace.

Další fází, kde budou dořešeny další podrobnosti bude vypracování PDPS a po zadání stavby RDS.

## Návrh DIO

Návrh DIO souvisí s etapizací výstavby. Stavba bude prováděna ve dvou hlavních etapách. Nejprve bude prováděn úsek od křižovatky (II/112 s II/129) dále směrem na Červenou Řečici. V druhé etapě bude proveden úsek od křižovatky směrem na Košetice. Hlavní dvě etapy mají každá 3 dílčí etapy, kde je etapa rozdělena na úseky tak, aby byla zajištěna dostupnost přístupů k obydlím pro obyvatele Křelovic. Pro každou z etap dojde k uzavření provozu na daném úseku.

V průběhu stavby I. etapy bude objízdná trasa rozdělena pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla. Pro osobní vozidla a autobusy povede trasa přes Želiv a po silnicích III. třídy přes obec Brtná do Červené Řečice. Celkem 15km. Pro ostatní vozidla povede objízdná trasa přes Želiv a dále po silnici II. třídy II/129 do Humpolce a dále po silnici I. třídy do Pelhřimova, následně po II/112 do Červené Řečice a Křelovic. Celkem 43km.

Pro duhou etapu bude objízdná trasa po silnici II/130 směrem na Nečice a před Senožaty odbočí na silnici III. třídy a přes obci Číhovice se vrátí na silnici II/112. Celkem 8,5km.

Během první etapy bude pro autobusy hromadné dopravy využíváno stávající „zastávky“ Křelovicích u křižovatky. V době rekonstrukce zastávek (během II. etapy) budou zastávky přesunuty J směrem. Ve směru na Č. Řečici bude zastávka v jízdním pruhy, v protějším směru bude zastávka odsunutá a bude umístěna v novém parkovacím pruhu.

Schéma dopravního značení i s výčtem mobilních dopravních značek je přehledně zakresleno ve výkresových přílohách pro obě etapy.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

V obou etapách je řešena rekonstrukce části úseku, který je v křižovatce silnic II/112 a II/129. Rekonstrukce bude provedena v co nejkratším možném termínu, v době rekonstrukce bude provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů (SSZ). Zhotovitel upraví harmonogram tak, aby kyvadlový provoz byl v co nejméně využívaném období (letní prázdniny).

Z hlediska provozu hromadné dopravy je aktuálně na úseku provozována doprava provozovateli ČSAD Benešov s.r.o., ICOM transport a.s., ČAD Blansko a.s. V době realizace I. Etapy bude nutné dočasné přemístění zastávky Křelovice,,záv.Červená Řečice, která bude přemístěna na stávající zastávku Křelovice,,. V době realizace II. Etapy bude nutné dočasné přemístění zastávky Křelovice,, která bude přemístěna do vhodného a bezpečného místa na II/129 v blízkosti Kaple Panny Marie ve směru objízdné trasy.

Dopravní úřad požaduje, aby žadatel o povolení uzavírky a nařízení objížďky předložil ve lhůtě minimálně 30 dnů před zahájením stavební akce žádost o souhlas s dočasným přemístěním zastávek.

# Závěr

Vypracovaná dokumentace splňuje požadavky investora a je zpracována v souladu s platnými předpisy a normami. Podrobnější technické řešení objektu SO 181 Dopravně inženýrská opatření bude zpracováno v dalším stupni (PDPS, RDS).

Tuto zprávu je nutné číst s grafickými přílohami objektu SO 181. V grafických přílohách je přehledně znázorněno řešení objízdných tras i umístění SDZ.

Ve Zlíně, únor 2020						Ing. Jan Rosík

DIPONT s.r.o.