**SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB**

(dále jen „**Smlouva**“)

**OBJEDNATEL**

**Název:** **Kraj Vysočina**

Statutární zástupce: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina

k podpisu Smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina

Sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

Bankovní spojení: 123-6403810267/0100

Zástupce objednatele: Ing. Pavel Liška, Ph. D.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**POSKYTOVATEL**

**Název:** [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Statutární zástupce: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Sídlo: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

IČO: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

DIČ: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Bankovní spojení: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Zástupce poskytovatele: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

1. **Předmět Smlouvy**
   1. Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „**Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace**“(dále jen „**Zakázka**“).
   2. Poskytovatel musí pro Objednatele poskytnout na svůj náklad a nebezpečí Služby specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Zadání služeb a v Části D – Rozpočet (dále jen „**Služby**“).
   3. Objednatel musí Služby převzít a zaplatit za ně Smluvní cenu stanovenou v souladu s Částí D – Rozpočet.

**2. Účel Smlouvy**

**2.1**  Účelem Smlouvy je zajištění kvalitního podkladu pro výběr zhotovitele stavby.

**2.2** Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a peč­livostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosa­žení účelu této Smlouvy.

1. **Obsah Smlouvy**

**3.1** Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

I/ Část A – Obecné smluvní podmínky;

II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky včetně přílohy

B.1 BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a

B.1.1 Požadavky Objednatele na informace

B.1.2 Specifické požadavky Objednatele

B.1.2.1 Specifické požadavky Objednatele – DUR

B.1.2.2 Specifické požadavky Objednatele – DSP

B.1.2.3 Specifické požadavky Objednatele – DPS

B.1.3 Datový standard Objednatele

B.1.3.1 Datový standard Objednatele – DUR

B.1.3.2 Datový standard Objednatele – DSP

B.1.3.3 Datový standard Objednatele – DPS

B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

B.2 Značení v rámci projektové dokumentace;

III/ Část C – Zadání služeb;

IV/ Část D – Rozpočet.

**3.2** Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaz­nosti:

I/ Základní údaje (článek 4.1);

II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb;

III/ Přílohy Zvláštních smluvních podmínek:

B.1 BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a

B.1.1 Požadavky Objednatele na informace

B.1.2 Specifické požadavky Objednatele

B.1.2.1 Specifické požadavky Objednatele – DUR

B.1.2.2 Specifické požadavky Objednatele – DSP

B.1.2.3 Specifické požadavky Objednatele – DPS

B.1.3 Datový standard Objednatele

B.1.3.1 Datový standard Objednatele – DUR

B.1.3.2 Datový standard Objednatele – DSP

B.1.3.3 Datový standard Objednatele – DPS

B.1.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

B.1.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

B.2 Značení v rámci projektové dokumentace;

IV/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

V/ Část A – Obecné smluvní podmínky;

VI/ Část C – Zadání služeb;

VII/ Část D – Rozpočet.

1. **Základní údaje**

**4.1** Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „**Základní údaje**“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpoklá­dají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název ustanovení** | **Číslo ustanovení** | **Údaje** |
| Postupné milníky | 1.1 | **Postupný milník č. 1**  Předání Plánu realizace BIM (BEP) – do 30 dnů ode Dne zahájení;  **Postupný milník č. 2**  Předání čistopisu DÚR a DSP do 290 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci);  **Postupný milník č. 3**  Předání čistopisu PDPS včetně pravomocného stavebního povolení, plánu BOZP a závěrečné hodnotící zprávy do 470 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci). |
| Projekt | 1.1 | Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům |
| Režie | 1.1 | Nepoužije se. |
| Základní datum | 1.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Zisk | 1.1 | Nepoužije se. |
| Další formy komunikace | 1.3 | CDE – komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí. |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku. |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.2 | Nepoužije se. |
| Povolení konat | 3.1 | K provedení nepodstatných změn závazku Smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, potřebuje Zástupce objednatele potvrzení hejtmana kraje, příp. člena Rady Kraje Vysočina pro majetek, a to formou písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě, jehož součástí bude popis navržených změn. |
| Zástupce objednatele | 3.1 | Ing. Pavel Liška, Ph. D. (tel. 564 602 275, 724 650 247) |
| Zástupce poskytovatele | 4.1 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Claim na dodatečnou platbu | 7.3 | Konkrétní postup není uveden. |
| Sleva | 7.3.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 9.1 | Nepoužije se. |
| Finanční záruka za odstranění vad | 9.2 | Nepoužije se. |
| Smluvní pokuta včetně maximální celkové výše smluvních pokut | 9.3 | a) Poskytovatel nesplní Postupný milník, ve výši 0,1 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení;  b) Poskytovatel nedodrží Dobu pro dokončení, ve výši 0,1 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení;  c) Poskytovatel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění povinnosti:  c.i) nepředloží vůbec Počáteční harmonogram, ve výši 500,- Kč/den prodlení;  c.ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram, ve výši 500,- Kč/den prodlení;  d) Poskytovatel nedodrží termín odstranění vady v Záruční době ve výši 5000,- Kč/započatý týden prodlení;  e) Poskytovatel poruší povinnost podle článku 17.2 při změně podposkytovatele ve výši 20 000,- Kč/každá neoprávněná změna podposkytovatele;  f) Poskytovatel nedodrží lhůtu 2 pracovních dnů pro zpracování odpovědi na dotazy podle článku 1.2 Zadání služeb (Část C Smlouvy) ve výši 500,- Kč/den prodlení;  Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Poskytovatelem za porušení Smlouvy nepřekročí Nabídkovou částku. |
| Den zahájení | 10.2 | Den nabytí účinnosti Smlouvy. |
| Doba pro dokončení | 10.3 | 470 kalendářních dnů ode Dne zahájení.  Autorský dozor bude realizován na pokyn a podle potřeb Objednatele v souladu se Smlouvou, zpravidla v době realizace stavebních prací na Projektu.  Vypracování odpovědí na případné dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace bude realizováno v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce (na Projekt), jejíž součástí je projektová dokumentace. Poskytovatel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od Objednatele. |
| Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění | 10.5 | Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. vydání.  Dostupná na:  https://www.koncepcebim.cz/dokumenty?z=234 |
| Harmonogram plateb | 12.2 | Paušální jednorázová úhrada po splnění:   * Postupného milníku č.1 a 2; * Postupného milníku č. 3;   Paušální měsíční úhrada za CDE;  Čtvrtletní úhrada za autorský dozor (časová za každou započatou hodinu). |
| Cenová soustava | 13.2 | Nepoužije se. |
| Záruční doby | 14.1 | 60 měsíců. |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 16.2 | Nepoužije se. |
| Soud | 16.3 | Obecný soud. |

**4.2**  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly   
a s jejím obsahem souhlasí.

V Jihlavě dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

**Mgr. Karel Janoušek** [bude doplněno před podpisem smlouvy]

**člen Rady Kraje Vysočina**