## Rekapitulace
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rekapitulace ceny
Stavba: SFDI 2023 - III/4026 Kněžice průtah, II.etapa
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 000 | Ostatní a všeobecné náklady
SO 101.1 | Komunikace III/4026 - ÚSEK č. 1 v km 7,475 - 8,050
SO 101.2 | Komunikace III/4026 - ÚSEK č. 2 v km 8,050 - 8,871
SO 901 | DIO

## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | SFDI 2023 |  | III/4026 Kněžice průtah, II.etapa |  |  | SO 000 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Ostatní a všeobecné náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 20 | 02610 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KPL = stavba
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 27 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 28 | 02911 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KM | 1.396 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pro realizaci stavby
VV |  |  |  | zaměření na stavbě - geodetické zaměření asfaltových vrstev ACO a ACL, recyklace
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 33 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KPL = stavba
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 36 | 02946 | R | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY | KM | 4.188 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pasportizace nemovitostí okolo opravované silnice III/4026 2*1,396=2,792 [A] pasportizace stavby 1,396=1,396 [B] A+B=4,188 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
P | 39 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr 2,5 x 1,75 m
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
P | 40 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KPL = stavba
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
P | 41 | 03101 | R | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KPL = stavba
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 42 | 03730 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KPL = stavba
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

## SO 101.1
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | SFDI 2023 |  | III/4026 Kněžice průtah, II.etapa |  |  | SO 101.1 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101.1 |  | Komunikace III/4026 - ÚSEK č. 1 v km 7,475 - 8,050 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 4 | 014101 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 93.425 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo, zemina 2000 kg/m3
VV |  |  |  | seříznuté krajnice (575+275)*0,5*0,1=42,500 [A] zemina z 4 řádku 78*0,4*0,25=7,800 [B] lokální sanace - předpoklad 15% 575*1,0*0,5*0,15=43,125 [C] A+B+C=93,425 [D]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 85 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 319.33 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | frézování tl. 90 mm použití do krajnic, zbylá frézovaná odvoz na skládku KSÚSV (575-15)*6,2*0,09=312,480 [A] prostor mostu ev.č. 4026-5 dl. 15m, frézování tl. 50 mm 15*6,2*0,05=4,650 [B] prostory křižovatek, sjezdy, napojení tl. 40 mm 55*0,04=2,200 [C] A+B+C=319,330 [D]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (vč. urovnání do figury). Nezahrnuje poplatek za skládku.
P | 100 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 43.125 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | lokální sanace - předpoklad 15%, ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*1,0*0,5*0,15=43,125 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
P | 105 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 425 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | seříznutí a odtěžení nezpevněné krajnice v tl. 100 mm (575+275)*0,5=425,000 [A]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 113 | 129946 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 9.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
VV |  |  |  | pročištění potrubí u propustku ev.č. 4026-16P 5,6+2+2=9,600 [A]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 114 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
VV |  |  |  | pročištění potrubí u propustku ev.č. 4026-17P 11+2+2=15,000 [A]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 122 | 132734 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 7.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | hloubení rýhy pro vytvoření 4 řádku z kostek do betonu 78*0,4*0,25=7,800 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 217 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 1.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Včetně betonového lože tl. 100 mm.
VV |  |  |  | propustek ev.č. 4026-16P odláždění vtokové mříže 2*2*0,2=0,800 [A] odláždění výtoku 2*2*0,2=0,800 [B] A+B=1,600 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 227 | 56330 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 17.25 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD 0/32
VV |  |  |  | lokální sanace - předpoklad 15% ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*1,0*0,2*0,15=17,250 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 229 | 56330 | 3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 21.563 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠD 0/63
VV |  |  |  | lokální sanace - předpoklad 15% ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*1,0*0,25*0,15=21,563 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 250 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 425 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
VV |  |  |  | frézovaná ze stavby tl. 100 mm (575+275)*0,5=425,000 [A]
TS |  |  |  | - očištění podkladu - uložení recyklátu, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 254 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 86.25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | lokální sanace - předpoklad 15% ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*1,0*0,15=86,250 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 257 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 7092 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2 pod ACL (575-15)*6,2=3 472,000 [A] spojovací postřik PS-E 0,25 kg/m2 mezi ACO a ACL 575*6,2=3 565,000 [B] prostor křižovatek, napojení 55=55,000 [C] A+B+C=7 092,000 [D]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 266 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 129.375 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pevnost min. 50/50 kN/m
VV |  |  |  | lokální sanace - předpoklad 15% ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*1,5*0,15=129,375 [A]
TS |  |  |  | - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
P | 273 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 3527 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70
VV |  |  |  | ACO 11+ tl. 40 mm (575-15)*6,2=3 472,000 [A] prostor křižovatek, napojení tl. 40 mm 55=55,000 [B] A+B=3 527,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 274 | 574A44 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 93 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70
VV |  |  |  | prostor mostu ev.č. 4026-5 15*6,2=93,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 282 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 3472 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ 50/70
VV |  |  |  | ACL 16+ tl. 50 mm (575-15)*6,2=3 472,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 286 | 574E06 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 4.313 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70
VV |  |  |  | lokální sanace - předpoklad 15% ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*1,0*0,05*0,15=4,313 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 319 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 45+15*2=75,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 783 |  | Nátěry
P | 486 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 4.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | most ev.č. 4026-5 ochranný nátěr říms 12*0,2*0,5*2*2=4,800 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 364 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 13 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 365 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 11 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | propustek ev.č. 4026-16P výšková úprava mříže na vtoku 1ks=1,000 [A] ostatní kanal. mříže 10ks=10,000 [B] A+B=11,000 [C]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 366 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 400 | 935822 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 31.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | vydláždění 4 řádku ze žulových dlažebních kostek 100 x 100 x 100 mm do betonu, min. tl. 100 mm dl. 78m, vč. napojení na kanalizační mříže 78*0,4=31,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.
P | 402 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 3565 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 575*6,2=3 565,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 403 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 3565 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 575*6,2=3 565,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
SD |  | 91 |  | Doplňující konstrukce a práce
P | 443 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 143.75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | VZD tl. 125 mm 575*2*0,125=143,750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 454 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 28.75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro případ porušení při frézování vozovky předpoklad 5% délky ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 575*0,05=28,750 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 485 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 75 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 45+15*2=75,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

## SO 101.2
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | SFDI 2023 |  | III/4026 Kněžice průtah, II.etapa |  |  | SO 101.2 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101.2 |  | Komunikace III/4026 - ÚSEK č. 2 v km 8,050 - 8,871 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 4 | 014101 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 200.905 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo, zemina 2000 kg/m3
VV |  |  |  | seříznuté krajnice (821*2-65-55-118-350)*0,5*0,1=52,700 [A] zemina z příkop 2*140*0,5=140,000 [B] zemina z rýh pro odvodnění horských vpustí 2*9*0,45*0,4=3,240 [C] zemina z výkopu pro horské vpusti (předpoklad 3 m3 se vrátí zpět do výkopu) 1,55*1,5*2+1,7*1,3*1,5-3=4,965 [D] A+B+C+D=200,905 [E]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 85 | 113728 | 85 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 345.45 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | frézování tl. 60 mm použití do krajnic, zbytek odvoz na skládku KSÚSV 821*6,5*0,06=320,190 [A] postor bus zastávky 421*0,06=25,260 [B] A+B=345,450 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (vč. urovnání do figury). Nezahrnuje poplatek za skládku.
P | 100 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7.965 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkop pro horské vpusti 1,55*1,5*2+1,7*1,3*1,5=7,965 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
P | 105 | 12922 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 527 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | seříznutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice tl. 100 mm (821*2-65-55-118-350)*0,5=527,000 [A]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 108 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 280 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | km 8,090 - 8,230 vytvoření příkopu hl. 0,5m pod niveletou 140=140,000 [A] vytvoření příkopu hl. 0,5m v km 8,297 - 8,437 140=140,000 [B] A+B=280,000 [C]
TS |  |  |  | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
P | 122 | 132734 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 4.68 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | rýha pro potrubí DN 250 (odvodnění horských vpustí) hl. 0,2m bude vrácena zpátky do rýhy (po položení potrubí a jeho obetonování) a přefrézována recyklační frézou 2*(9*0,65*0,4)=4,680 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 217 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 4.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Včetně betonového lože tl. 100 mm.
VV |  |  |  | odláždění vtoku, dna a výtoku u horských vpustí v km 8,183 a 8,373 2*(2*1,5*0,25+1,5*1,2*0,25+2*2*0,25)=4,400 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 243 | 567504 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 1151.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek. dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
VV |  |  |  | recyklace za studena RS CA s přídavkem asflatového pojiva tl. 200 mm 821*6,5*0,2=1 067,300 [A] prostor autobusové zastávky 421*0,2=84,200 [B] A+B=1 151,500 [C]
TS |  |  |  | - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 250 | 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 527 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
VV |  |  |  | bude použita frézovaná ze stavby (821*2-65-55-118-350)*0,5=527,000 [A]
TS |  |  |  | - očištění podkladu - uložení recyklátu, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 254 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 5757.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | infiltrační postřik PI-E 1,0 kg/m2 pod ACL 821*6,5=5 336,500 [A] prostor autobus. zastávky 421=421,000 [B] A+B=5 757,500 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 257 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5757.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2 mezi ACL a ACO 821*6,5+421=5 757,500 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 283 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 5757.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70
VV |  |  |  | ACO 11+ tl. 40 mm 821*6,5=5 336,500 [A] prostor bus zastávky 421=421,000 [B] A+B=5 757,500 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 282 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 5757.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ 50/70
VV |  |  |  | ACL 16+ tl. 50 mm 821*6,5=5 336,500 [A] prostor bus. zastávky 421=421,000 [B] A+B=5 757,500 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 319 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 348 | 87444 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 18 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odvodnění horských vpustí 9+9=18,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 358 | 89721 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | horská vpusť v km 8,183 a 8,373
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce
P | 364 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 369 | 899574 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 1.2 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | obetonování potrubí DN 250 mm (odvedení vody od horské vpusti HV1 a HV2)
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 402 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 5757.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 821*6,5+421=5 757,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
P | 403 | 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 5757.5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 821*6,5+421=5 757,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
SD |  | 91 |  | Doplňující konstrukce a práce
P | 443 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 205.25 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | VDZ tl. 125 mm 821*2*0,125=205,250 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 454 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 41.05 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro případ porušení při recyklaci za studena předpoklad 5% délky ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS 821*0,05=41,050 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 485 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

## SO 901
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | SFDI 2023 |  | III/4026 Kněžice průtah, II.etapa |  |  | SO 901 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 901 |  | DIO |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 22 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policiií ČR a získání povolení uzavírky silnice
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 23 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | KPL = stavba Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními