Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„II/389 Jemnice -Strážek“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

II/389 JEMNICE – STRÁŽEK

Předmětem stavby je oprava krytu úseku silnice II/389 mezi obcí Jemnice a Strážek, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Tato silnice je v páteřní síti Kraje Vysočiny. Stavba navazuje přímo na úsek opravený v roce 2018.

Předmětný úsek začíná před obcí Jemnice ve staničení km 2,084 a končí průtahem Strážku ve staničení km 4,124.

Celková délka opravy je 2040 m. Průměrná šířka je 6m.

Oprava bude realizována v extravilánu a v intravilánech obou dotčených obcí.

Vyčištěny a obnoveny budou stávající příkopy a nezpevněné krajnice pro zajištění odvodnění komunikace. Stávající nezpevněná krajnice bude dosypána z asfaltového recyklátu získaného ze stavby a ze skládky KSÚSV v Bystřici nad Pernštejnem. Stávající propustky budou pročištěny a budou opravena jejich čela. Stávající sjezdy a napojení sousedních komunikací budou v nutném rozsahu napojeny na stávající stav vrstvou ACO nebo asfaltového recyklátu. Svislé dopravní značení bude nově umístěno. Komunikace bude nově v celém zájmovém úseku vybavena směrovými sloupky a vodorovným dopravním značením.

Skladba vozovky:

SO-101.1 st.0,000km-0,370 km (intravilán Jemnice)

Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 				  40 mm

Spojovací postřik kat. emulzí  0,35 kg/m2

Vyrovnávací vrstva ACL 16+ 				  60 mm

Infiltrační postřik kat. emulzí  0,60 kg/

Recyklace za studena					 	150 mm

Odfrézování stávající vozovky v tl. min.			  90 mm

Celkem 90 mm

Niveleta vozovky zůstane zachována.

SO-101.2 st.0,370 km-1,125 km (extravilán)

Obrusná vrstva ACO 11+. 				 	  40 mm

Spojovací postřik kat. emulzí  0,35 kg/m2

Vyrovnávací vrstva ACL 16+ 				  60 mm

Infiltrační postřik kat. emulzí  0,60 kg/

Recyklace za studena					 	200 mm

Celkem 100 mm

Celkové navýšení nivelety na tomto úseku bude o 100 mm.

SO-101.3  st.1,125 km-1,495 km (intravilán Strážek- začátek obce-křiž. III/3853)

Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 				  40 mm

Spojovací postřik kat. emulzí  0,35 kg/m2

Vyrovnávací vrstva ACL 16+ 				  60 mm

Infiltrační postřik kat. emulzí  0,60 kg/

Recyklace za studena					 	150 mm

Odfrézování stávající vozovky.			 	  90 mm

Celkem 100 mm

SO-101.4  st.1,495 km-2,040 km (intravilán Strážek-od křiž.III/3853-konec úseku)

Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 				  40 mm

Spojovací postřik kat. emulzí  0,35 kg/m2

Vyrovnávací vrstva ACL 16+ 				  50 mm

Spojovací postřik kat. emulzí  1,00 kg/m2

Skelná mříž-vyztužení okrajů a sanace poruch

Lokální výsprava ACL 16+					  50 mm

Odfrézování stávající vozovky			 	  90 mm

Celkem 90 mm

Niveleta vozovky zůstane zachována.

Silniční uzavírka:

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu.

Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 2 měsíce. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Objízdnou trasu doporučujeme navrhnout na dvě etapy.

1.etapa-od začátku opravy po křižovatku III/3853

Trasu objížďky vést po silnici III/3853 do Dolní Rožínky, dále po silnici II/385 směr Zvole. Zde odbočit na silnici II/388 do Bobrové, poté po silnici II/360 na Moravec a odtud zpět na II/389 do Jemnice. Celková délka této trasy je 21 km.

2. etapa-od křižovatky III/3853 po konec úseku

Objízdnou trasu vést ze Strážku po křižovatku silnic II/389 a III/3892. Zde odbočit a pokračovat po této silnici přes obec Radkovičky až po křižovatku se silnicí II/389. Odtud zpět do Strážku. Celková délka trasy je 9 km.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni DSP + PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE zpracoval ing. Bohumil Kotlán – Profi Jihlava, spol. s r.o.

Lhůty plnění:

Předpokládaný termín zahájení prací 				srpen 2019

Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)		60 kalendářních dnů

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části               do 1 měsíce od

(vyjma zpracování geometrického plánu)                                    předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického                          do 3 měsíců od předání stavby

plánu příslušným KÚ                                                                     do předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo						60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši celkové ceny za provedení díla s DPH.