## Uvod_list
Příloha 19B.P6 - Kontrolní a zkušební plán
Tiskopis 19B.P6/1 - Úvodní list každého použitého OPS na konstrukci
Název stavby:
Investor:
Zhotovitel: | KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN |  |  | Číslo KZP: | Strana:
Změna č.
Název konstrukce: |  | Označení kce dle PD: | Skladba OPS dle Specifikace PKO:
|  |  |  | Materiál: | Tloušťka:
Osoby odpovědné za provedení, přezkoušení a kontrolu díla: |  |  | Očištění povrchu:
OPZ | Jméno | Podpis | Příprava povrchu:
KTZ/IZ | Jméno | Podpis | Metalizace:
TDI/IO | Jméno | Podpis | Penetrace:
I. Mezivrstva:
II. Mezivrstva:
Vrchní nátěr:
OPZ - Odpovědný pracovník zhotovitele, odpovědnost za provedení díla
KTZ/IZ - Korozní technik zhotovitele/Inspektor zhotovitele, kontrola činnosti OPZ a zkoušky všech vrstev
TDI/IO - Technický dozor investora/Inspektor objednatele, kontrola provádění, dílčí namátkové přejímky

## KZP
Příloha 19B.P6 - Kontrolní a zkušební plán
Tiskopis 19B.P6/2 - Kontrolní a zkušební plán (KZP)
Popis pracovní operace | Popis kontrolní zkoušky | Použitá metoda | Požadovaný parametr vyhodnocení | Četnost kontrolních zkoušek, kdo ji provede a způsob záznamu |  | Vyhodnocení kontrolní zkoušky zhotovitelem
|  |  |  | Zhotovitel prací PKO | Inspektor objednatele
Příprava povrchu před zhotovením povlaku - tryskání
Přejímka stavu povrchu oceli před započetím prací na PKO | Vizuální hodnocení povrchu oceli, svary, hrany, otvory atd. | Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení 10x | TKP 19B, čl. 19.B.3 a ISO 8501-3, stupeň P3 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu | Klimatické podmínky aplikace | Vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod | Specifikace PKO a TKP 19B | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění a odmaštění povrchu | Kontrola odmaštění a přítomnost olejů | Metoda dle článku 19.B.3.2 nebo jinou odsouhlasenou metodou | Podle TePř PKO, povrch zbavený nečistot a mastnoty, čistý a suchý | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Abrazivní otryskání ocelového povrchu a následná kontrola dosažené čistoty a drsnosti povrchu | Čistota povrchu, drsnost | Metoda dle ČSN EN ISO 8501-1, dle ČSN EN ISO 8503-1, ISO komparátor | Čistota otryskaného povrchu Sa 3, drsnost povrchu ISO komparátor Medium (G) | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Očištění otryskaného povrchu od zbytků abraziva a prachu | Výskyt prachových nečistot | Metoda dle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápis do ND | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápis do ND
Žárově stříkaný povlak (metalizace)
Aplikace žárově stříkaného povlaku a následná kontrola provedení | Vizuální hodnocení žárově naneseného povlaku nástřikem | Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x | ČSN EN ISO 2063, TKP 19B, čl. 19.B.6 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Kontrola tloušťky žárově stříkaného povlaku | Tloušťka povlaku pro žárově nanášený povlak nástřikem | ČSN ISO 19840, ČSN EN ISO 2063, ČSN EN ISO 2808, ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 2178, metoda magnetická | TKP 19B, čl. 19.B.6 | Minimálně v rozahu Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND a vystavení náměrového protokolu | Namátkově, v případě pochybností dle Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND
Základní penetrační nátěr
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu | Klimatické podmínky aplikace | Vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod | Specifikace PKO a TKP 19B | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Aplikace penetrace a následná kontrola provedení - nejpozději do 4 hodin od dokončení metalizace | Vizuální hodnocení nátěrového povlaku PKO | Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x | Vady podle TKP 19B, čl. 19.B.6, ČSN EN ISO 4628 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Kontrola přilnavosti povrchu na základě dohody nebo v případě pochybností | Přilnavost povlaku | ČSN EEN ISO 4624, ČSN EN ISO 2409 | 5 MPa, klasifikace O | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápisem do ND a doložením protokolu o zkoušce | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápisem do ND a doložením protokolu o zkoušce
I.Mezivrstva
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu | Klimatické podmínky aplikace | Vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod | Specifikace PKO a TKP 19B | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění opovrchu od prachu | Výskyt prachových nečistot | Podle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Aplikace I.Mezivrstvy | Mokrá tloušťka filmu | Kontrola PKO za pomoci měřícího hřebenu dle ČSN EN ISO 2808 | Požadovaná tloušťka mokrého filmu dle TePř PKO a Údajových listů nátěru | Namátkově, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT) | Vizuální hodnocení nátěrového povlaku PKO, tloušťka povlaku | Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x, ČSN ISO 19840, ČSN ISO 2178, ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 2808 | Vady podle TKP 19B, čl. 19.B.6, ČSN EN ISO 4628 | Vizuálně 100% všech povrchů, tloušťka minimálně v rozsahu Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND a vystavení náměrového protokolu | Vizuálně 100% všech povrchů, namátkově, v případě pochybností dle Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND
II.Mezivrstva
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu | Klimatické podmínky aplikace | Vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod | Specifikace PKO a TKP 19B | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění opovrchu od prachu | Výskyt prachových nečistot | Podle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Aplikace II.Mezivrstvy | Mokrá tloušťka filmu | Kontrola PKO za pomoci měřícího hřebenu dle ČSN EN ISO 2808 | Požadovaná tloušťka mokrého filmu dle TePř PKO a Údajových listů nátěru | Namátkově, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT) | Vizuální hodnocení nátěrového povlaku PKO, tloušťka povlaku | Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x, ČSN ISO 19840, ČSN ISO 2178, ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 2808 | Vady podle TKP 19B, čl. 19.B.6, ČSN EN ISO 4628 | Vizuálně 100% všech povrchů, tloušťka minimálně v rozsahu Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND a vystavení náměrového protokolu | Vizuálně 100% všech povrchů, namátkově, v případě pochybností dle Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND
Vrchní nátěr
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu | Klimatické podmínky aplikace | Vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod | Specifikace PKO a TKP 19B | Průběžný záznam, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Očištění povrchu od prachu | Výskyt prachových nečistot | Podle ČSN ISO 8502-3 | Maximum četnost a velikost 2 | 100% všech povrchů, zápis do ND | 100% všech povrchů, zápis do ND
Aplikace Vrchního nátěru | Mokrá tloušťka filmu | Kontrola PKO za pomoci měřícího hřebenu dle ČSN EN ISO 2808 | Požadovaná tloušťka mokrého filmu dle TePř PKO a Údajových listů nátěru | Namátkově, zápis do ND | Namátkově, zápis do ND
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT) | Vizuální hodnocení nátěrového povlaku PKO, tloušťka povlaku | Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x, ČSN ISO 19840, ČSN ISO 2178, ČSN EN ISO 2064, ČSN EN ISO 2808 | Vady podle TKP 19B, čl. 19.B.6, ČSN EN ISO 4628 | Vizuálně 100% všech povrchů, tloušťka minimálně v rozsahu Tabulky 6 TKP 19B, zápis do ND a vystavení náměrového protokolu | Vizuálně 100% všech povrchů, namátkově, v případě pochybností dleTabulky 6 TKP 19B, zápis do ND
Kontrola přilnavosti povrchu na základě dohody nebo v případě pochybností | Přilnavost povlaku | ČSN EN ISO 4624, ČSN EN ISO 2409 | 5 MPa, klasifikace O | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápisem do ND a doložením protokolu o zkoušce | Nahodile místně, podle pokynů objednatele, zápisem do ND a doložením protokolu o zkoušce
Poznámky:
Zde uvedený KZP je vzorovým příkladem, který byl připraven pro kombinovaný povlakový systém (metalizace + nátěrový systém). Pro konkrétní případy a použité OPS je nutno tento KZP náležitě upravit a konkretizovat.
Konkrétní příklady vyhodnocení ve sloupci "Požadovaný parametr vyhodnocení", které mohou být pro různé OPS rozdílné, jsou pro přehlednost uvedeny kurzívou.
KZP je nedílnou součástí TePř PKO.