## Rekapitulace
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2025 - III/11250 – Rynárec -Čelistná
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 000 | Všeobecné a ostatní náklady
SO 101 | Silnice III/12250

## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [5 empty] | 5
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2025 |  | III/11250 – Rynárec -Čelistná |  |  | SO 000 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Všeobecné a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02610 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 11 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 3 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 2 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | - se souhlasem TDS
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
P | 4 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Vytyčení inž. sítí na stavbě | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02911 | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Pro realizaci stavby | KM | 3.309 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | -DTM
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 13 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x
P | 10 | 02946 | 2 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE přilehlých nemovitostí | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | FOTODOKUMENTACE celé stavby a pasportizace budov
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
P | 12 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti Položka nezahrnuje: - x
P | 8 | 03101 |  | KOMLPETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM TDS
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | [5 empty] | 5
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2025 |  | III/11250 – Rynárec -Čelistná |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice III/12250 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113726 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 362.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v obci Čelistná bude provedeno frézování o průměrné tl.60mm mezi obcemi Rynárec a Čelistná bude provedeno frézování o tl.40mm (cca 1/3plochy)
VV |  |  |  | 2850*0,06=171,00000 [A] 14500*0,04*0,33=191,40000 [B] A+B=362,40000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 6 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 17350 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2850+14500=17 350,00000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 5 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 14500 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2900*5=14 500,00000 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 7 | 574A56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 60MM | M2 | 2850 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2850=2 850,00000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 9 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | m | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 50=50,00000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 13 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,00000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 2 | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5,00000 [A]
TS |  |  |  | - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
P | 12 | 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 17350 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2850+14500=17 350,00000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
SD |  | 91 |  | Doplňující konstrukce a práce
P | 8 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | m | 50 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | 50=50,00000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody