SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění.

Objednatel:

název: 		Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

sídlo: 		Vrchlického 59, 586 01 Jihlava

IČ: 			00090638

DIČ:		CZ00090638

bankovní spojení: 	18736–681/0100, Komerční banka, a.s.

statutární orgán: 	Ing. Alexander Filip, ředitel

a

Zhotovitel:

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

statutární orgán:

Objednatel (zadavatel) a Zhotovitel (dodavatel) uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace operačních sálů“, vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadávané v rámci dotačního projektu „Modernizace urgentní péče Nemocnice Jihlava, reg.č.: CZ.06.04.03/00/23_104/0008003“, který je financován z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

- Předmět plnění

  - Předmětem plnění dle této smlouvy je komplexní revitalizace operačních sálů zadavatele, spočívající v dodávkách zdravotnických technologií, přístrojového a interiérového vybavení, včetně souvisejících instalačních a montážních prací.

  - Součástí předmětu plnění je zejména:

- dodávka a instalace obkladových panelů, podhledů a vzduchotechnických prvků,

- dodávka a instalace stropních stativů, závěsných systémů a souvisejících nosných prvků,

- dodávka a instalace operačního osvětlení a dalších svítidel,

- dodávka a instalace zobrazovacích a informačních monitorů (videomanagement),

- dodávka a instalace nábytku a vestavěných interiérových prvků operačních sálů,

- dodávka a instalace rozvodů medicinálních plynů včetně koncových prvků,

- provedení kompletních funkčních a bezpečnostních zkoušek všech dodaných zařízení a systémů,

- povrchovou přípravu prostor na plánované úpravy v nezbytném rozsahu,

- výměnu dveří a souvisejících výplní otvorů,

- výměnu podlahové krytiny ve stanoveném rozsahu,

- napojení dodaných prvků na stávající technickou infrastrukturu zadavatele,

- uvedení dodaných zařízení a technologií do provozu,

- koordinace jednotlivých profesí v rámci realizace,

- likvidace obalových materiálů,

- provedení zaškolení obsluhy a technického personálu zadavatele v nezbytném rozsahu.

  - Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli předmět plnění v rozsahu uvedeném v odstavci 1.2., a to do místa plnění dle článku 3, odst. 3. 2. této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje předmět plnění od Zhotovitele řádně a včas převzít a uhradit Zhotoviteli kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.

- Cena

  - Sjednaná cena za dílo

Cena za předmět plnění v Kč bez DPH:

Cena za předmět plnění v Kč včetně DPH:

  - Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele, spjaté s dodáním a instalací předmětu plnění v místě plnění, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňové poplatky, kompletní uvedení předmětu plnění do provozu a zaškolení obsluhy v místě plnění. Cena dále obsahuje náklady na odborný servis, údržbu a BTK všech dodaných přístrojů dle doporučení výrobce (včetně veškerých souvisejících nákladů jako vystavení protokolu, cenu náhradních dílů, které se povinně periodicky mění, provedení el. revize, práci a dopravu techniků včetně času stráveného na cestě), během záruční doby.

  - Cena za předmět plnění je Zhotovitelem garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a nelze jí překročit ani v případě, kdy dojde ke změně sazby DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

- Doba a místo plnění

- Doba plnění

Plnění veřejné zakázky bude realizováno postupně ve dvou samostatných fázích, z důvodu zajištění kontinuity zdravotnického provozu zadavatele. Každá fáze plnění bude zahájena na základě oficiální písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění, odeslané vybranému dodavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dodavatel je povinen zahájit plnění bez zbytečného odkladu po doručení výzvy zadavatele.

Fáze I.

První fáze zahrnuje realizaci veškerých dodávek a souvisejících instalačních a montážních činností v prostorách 1. nadzemního podlaží budovy operačních sálů.

Nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v Registru smluv) bude dodavateli zaslána oficiální výzva k zahájení plnění. Fáze I. bude zahájena následujícím pracovním dnem od doručení této výzvy.

Dodavatel je povinen dokončit plnění první fáze nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení této fáze.

Za dokončení Fáze I. se považuje:

- úplné dodání všech požadovaných prvků, technologií a vybavení,

- provedení všech souvisejících instalačních a montážních prací,

- provedení funkčních a bezpečnostních zkoušek,

- uvedení do provozu a předání zadavateli.

Fáze II.

Druhá fáze zahrnuje realizaci veškerých dodávek a souvisejících instalačních a montážních činností v prostorách 2. nadzemního podlaží budovy operačních sálů.

Nejpozději do 1. 6. 2027 bude dodavateli zaslána oficiální výzva k zahájení plnění další fáze revitalizace. Fáze II. bude zahájena následujícím pracovním dnem od doručení této výzvy.

Dodavatel je povinen dokončit plnění druhé fáze nejpozději do 4 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení této fáze.

Za dokončení Fáze II. se považuje:

- úplné dodání všech požadovaných prvků, technologií a vybavení,

- provedení všech souvisejících instalačních a montážních prací,

- provedení funkčních a bezpečnostních zkoušek,

- uvedení do provozu a předání zadavateli.

Dodavatel je povinen přizpůsobit realizaci plnění a koordinaci postupu prací tak, aby bylo minimalizováno provozní omezení operačních sálů a navazujících pracovišť, zejména s ohledem na zachování funkčnosti a bezpečnosti zdravotnického provozu.

Harmonogram plnění:

Dodavatel předloží jako součást nabídky podrobný časový harmonogram plnění, který bude respektovat výše uvedené členění na jednotlivé fáze a stanovené maximální lhůty.

Harmonogram bude obsahovat minimálně:

•	členění na fáze a jednotlivé dílčí činnosti (dodávky, instalace, zkoušky),

•	časovou posloupnost a návaznosti jednotlivých činností,

•	identifikaci kritických milníků plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před zahájením jednotlivých fází aktualizaci harmonogramu.

  - Místo plnění

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Oddělení centrálních operačních sálů

- Dodací podmínky

  - Zhotovitel je povinen provést dílo dle technických podmínek předmětu plnění, řádným způsobem ho dokončit a předat Objednateli.

  - Za řádné dokončení díla se považuje stav, kdy:

- jsou dodána veškerá zařízení, technologie a další prvky dle projektové dokumentace,

- jsou provedeny veškeré instalační a montážní práce,

- jsou provedeny všechny předepsané zkoušky a revize,

- je dílo plně funkční, bezpečné a způsobilé k užívání k určenému účelu,

- jsou odstraněny veškeré vady a nedodělky bránící užívání.

  - S ohledem na rozdělení plnění do jednotlivých fází bude předání a převzetí realizováno samostatně pro každou fázi plnění.

  - O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání. V případě vad nebránících užívání mohou smluvní strany dohodnout převzetí s výhradami, přičemž tyto vady budou uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůt pro jejich odstranění.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli kompletní dokumentaci k předmětu plnění, zejména návody k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě a označení CE, technickou dokumentaci a technické listy, revizní zprávy a protokoly o zkouškách, servisní a údržbové pokyny, seznam dodaného zařízení včetně identifikace (např. výrobní čísla).

  - Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení obsluhy a technického personálu objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné užívání dodaných zařízení.

- Platební podmínky

  - Zálohy nebudou poskytovány.

  - Cena za plnění veřejné zakázky bude Objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po řádném dokončení a předání příslušné fáze plnění (po dokončení realizační fáze I. a fáze II.).

  - Faktura bude vystavena vždy na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků, případně s vadami nebránícími užívání, pokud se smluvní strany na takovém převzetí dohodnou.

  - Doba splatnosti faktur bude stanovena minimálně na 60 dní od data jejího doručení Objednateli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu za předmět plnění na oficiální emailovou adresu pro příjem elektronických faktur: efaktura@nemji.cz. Faktura se považuje za přijatou až v momentu potvrzeného doručení na tuto adresu.

  - Veškeré účetní doklady, vztahující se k předmětu veřejné zakázky, budou obsahovat název veřejné zakázky, včetně uvedení názvu a registračního čísla dotačního projektu (Modernizace urgentní péče Nemocnice Jihlava, reg.č.: CZ.06.04.03/00/23_104/0008003).

  - Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

  - Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

  - Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel (Nemocnice Jihlava) uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny, rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

  - V případě, že vystavená faktura obsahuje nesprávné údaje, nesrovnalosti nebo chybí-li ve faktuře některé z náležitostí uvedené v předchozích odstavcích, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do doby její splatnosti. V takovém případě je Zhotovitel povinen vystavit novou odpovídající fakturu, s novým termínem splatnosti dle podmínek smlouvy.

- Odpovědnost za vady, záruční podmínky

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má zařízení v době jeho předání a dále odpovídá za vady zařízení zjištěné v záruční době. Skryté vady je Objednatel povinen Zhotoviteli oznámit bezodkladně po jejich zjištění. V případě reklamace skrytých vad zboží je Zhotovitel povinen toto zboží od Objednatele odebrat zpět a jeho cenu Objednateli uhradit, popř. dodat zboží náhradní.

  - Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

  - Zhotovitel poskytuje na zařízení záruku za jakost v délce       měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zařízení Objednatelem.

  - Poskytnutá záruka za jakost znamená, že dodané zařízení bude po dobu záruky za jakost plně funkční a bude mít vlastnosti odpovídající právním předpisům, obsahu technických norem, eventuálně dalších technických požadavků či norem (např. ISO), které má zařízení splňovat, a které se na dané zařízení vztahují, a bude mít vlastnosti uváděné výrobcem či Zhotovitelem.

  - Plnění poskytnutá Zhotovitelem, na základě uplatnění záruky za jakost ze strany Objednatele, zahrnují zejména veškeré práce spojené s odstraněním reklamovaných závad, dodání veškerých náhradních dílů, veškeré cestovní náhrady servisních techniků, jakož i další náklady související s odstraňováním reklamovaných vad zařízení.

  - V případě uplatnění záruky za jakost může Objednatel:

- požadovat bezplatné odstranění reklamovaných vad zařízení,

- požadovat bezplatné dodání nového bezvadného zařízení, pokud reklamovanou vadu není možné z technického hlediska odstranit nebo pokud by její odstraňování trvalo déle než 15 dnů nebo pokud není reklamovaná vada do 15 dnů odstraněna; Zhotovitel je pak povinen dodat Objednateli bezplatně náhradní plnění do 15 dnů ode dne uplatnění požadavku ze strany Objednatele,

- požadovat poskytnutí slevy z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady stejného druhu.

  - Objednatel je povinen oznámit případnou závadu Zhotoviteli, bez zbytečného odkladu, písemně nebo telefonicky, a to na servisní linku Zhotovitele:

Servis – kontakt:

e-mail:

telefon:

(doplní účastník zadávacího řízení)

Závadu nahlášenou telefonicky potvrdí Objednatel zároveň zasláním potvrzujícího emailu na výše uvedenou servisní linku. Reklamace musí obsahovat stručný popis toho, jak se vada projevuje.

  - Zhotovitel je povinen nastoupit na opravu zařízení nejpozději do 24 hodin, počítaných od nahlášení závady Objednatelem a závadu odstranit nejpozději do 72 hodin, počítaných od nástupu Zhotovitele k odstranění závady, pokud se strany nedomluví jinak. Zhotovitel je dále povinen zajistit poskytování telefonické podpory v českém jazyce v pracovní dny v době od 700 do 1530 hodin.

  - Po odstranění závady je Zhotovitel povinen předat Objednateli servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, způsob a čas jejího odstranění. Dnem podpisu servisního výkazu oprávněnou osobou Objednatele, ze kterého bude vyplývat, že byla závada odstraněna, se závada považuje za odstraněnou.

  - Zhotovitel se po dobu záruky zavazuje k provádění pravidelných preventivních kontrol všech dodaných prvků předmětu plnění dle pokynů výrobce a platných vyhlášek, včetně kontroly kvality, kalibrace, a nastavení přístrojů/SW. Dále je povinen k provádění povinných bezpečnostně technických kontrol v souladu s požadavky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění, včetně elektrické revize. Veškeré náklady jsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Dodavatel je povinen o provedení každé BTK či servisního úkonu vystavit a předat objednateli příslušný protokol nebo záznam.

  - Záruka za jakost se prodlouží o dobu, po kterou nebude zařízení provozuschopné z důvodu závad, na něž se vztahuje záruka za jakost.

  - Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření Zhotovitelem.

  - V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Součinnost

  - Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky v rámci dotačního projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

  - Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MZ ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do prostor místa plnění v průběhu doby plnění, včetně vjezdu do areálu nebo parkování.

  - Objednatel je povinen seznámit před započetím díla odpovědného zástupce Zhotovitele s vnitřními předpisy jako je bezpečnostní politika, bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod.

  - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nakládání s odpady

Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu. Zároveň je povinen realizovat plnění v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH – Do No Significant Harm) ve smyslu relevantních právních předpisů Evropské unie a podmínek poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen přijmout vhodná technická a organizační opatření ke snížení negativních dopadů realizace plnění na životní prostředí, je povinen v rámci svých možností minimalizovat vznik odpadů při plnění veřejné zakázky, zajistit třídění odpadů dle jednotlivých druhů, jejich ekologickou likvidaci a upřednostnit opětovné použití materiálů, pokud je to technicky možné.

Zhotovitel je dále povinen:

- vést evidenci vzniklých odpadů,

- na vyžádání předložit zadavateli způsob využití nebo likvidace vzniklého odpadu,

- na vyžádání předložit doklady o předání odpadu oprávněné osobě.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

| Název položky | Hodnota |
| --- | --- |
| Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení | 0,03 % |
| Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení | 0,03 % |
| Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení | 0,05 % |

  - Smluvní strany se zavazují zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem z dlužné částky za každý den prodlení se splněním svého peněžitého závazku dle této smlouvy.

  - Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

- Zánik závazků

  - Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním,

- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná,

- odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem,

- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy, skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

  - V případě, že Objednatel neobdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace, určené k financování předmětu veřejné zakázky, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným dodavatelem, anebo rozhodnout o pokračování v plnění smlouvy. Přičemž neobdržení finančních prostředků samo o sobě nezakládá povinnost objednatele od smlouvy odstoupit.

- Závěrečná ustanovení

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

  - Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

  - Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem Objednatele. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

  - Smluvní strany se shodly na tom, že Objednatel zveřejní tuto smlouvu v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně osobních údajů.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne						V ……………….. dne

…………………………………………………………………….		…………………………………………………………………

Ing. Alexander Filip

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace