Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Dílčí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

Projektové dokumentace oprav silnic, opěrných zdí a mostů 2016

Část VI Opěrné zdi

Zadávací řízení je zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon).

Zadavatel:		Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ: 00090450

- Dílčí zadávací dokumentace zadavatele, která podrobným způsobem upravuje podmínky týkající se pouze jedné části

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování 3 projektových dokumentací oprav opěrných zdí v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek.

# Technické podmínky

- Předmět plnění

Předmětem plnění je zpracování projektových dokumentací (dílčích plnění veřejné zakázky) pro opravy úseků silnic:

III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi v km 1,240 – 1,320

II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 – 52,380

II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160

Na každé dílčí plnění bude vypracována samostatná projektová dokumentace.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle technických podmínek a požadavků uvedených v přílohách č. 1f – 3f.

- Zadávací podklady

Přehledné situace (Příloha č. 21) a formuláře pro kalkulací projekčních prací (Příloha č. 28).

# Předpokládaná lhůta a místo plnění veřejné zakázky

- Termíny plnění

Termíny plnění pro dílčí projektové dokumentace v rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel stanovuje následovně:

III/02324 Řípov, rekonstrukce zárubní zdi v km 1,240 – 1,320

- Návrh řešení odevzdat do 45 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 90 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 165 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 180 dnů.

II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 – 52,380

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 120 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 210 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů.

II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160

- Návrh řešení odevzdat do 60 dnů.

- Koncept dokumentace DSP+PDPS k odsouhlasení odevzdat do 150 dnů.

- Dokumentace DSP+PDPS odevzdat do 270 dnů.

- Podání žádosti o stavební povolení do 300 dnů.

# Jistota

- Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v této části zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši 4 500,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

- Pro složení peněžní částky uvádí zadavatel číslo účtu: 18330681/0100. Při vložení peněžní částky na účet zadavatele uchazeči uvedou variabilní symbol: 0204062016.

- Zadavatel požaduje, aby peněžní jistota byla připsána na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

- V případě složení jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, kterou uchazeč předloží jako součást nabídky, je součástí nabídky výhradně originál záruční listiny. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

- Peněžní jistotu uvolní nebo originál záruční listiny vrátí zadavatel uchazeči za podmínek uvedených v zákoně.

- Peněžní jistotu zadavatel uvolní včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

Příloha č. 1f

# Technické podmínky pro 1. dílčí plnění

III/02324   Řípov, rekonstrukce zárubní zdi v km 1,240 – 1,320

Předmětem projekčních prací je rekonstrukce zárubní zdi v intravilánu obce Řípov na konci zástavby po levé straně ve směru provozního staničení v km 1.240 – 1.320. Celková délka zárubní zdi je 80 m. Stávající zárubní zeď je částečně zborcená.

Veřejný provoz: Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat částečně za omezeného a částečně za uzavřeného silničního provozu.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření silničního tělesa v předmětném území, včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí, polohopis a výškopis pro zpracování příčných řezů v intravilánu po 20 m.

- Inženýrskogeologický průzkum - před patou a nad zárubní zdí 1+1 sonda do hloubky cca 1,0 -1,5 pod předpokládanou úrovní základové spáry.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS) dle technických podmínek v ZD a vyhlášky 146/2008 Sb., včetně řešení případných přeložek inženýrských sítí, dokumentace k odstranění stávající zdi a konstrukcí v silnici. Součástí PDPS budou Zásady organizace výstavby (ZOV), výkaz výměr (bilance stavebních prací) a statický výpočet zdiv návaznosti na IG průzkum.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdné trasy. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF, včetně průzkumu a související dokumentace.

- Zpracování plánu BOZP.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Soupis prací/rozpočet bude odevzdán ve formátu *.xls(MS Excel) a * xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4).

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP, resp. uzavření veřejnoprávní smlouvy. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případně doplňující kopané sondy budou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen, a navíc bude předán kontrolní rozpočet (2x v tištěné podobě). K tomu navíc DSP + PDPS 1x na CD-R včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Příloha č. 2f

# Technické podmínky pro 2. dílčí plnění

II/354 Radostín nad Oslavou, opěrná zeď v km 52,230 – 52,380

Předmětem plnění je projektová dokumentace nové opěrné zdi a nezbytné úpravy vozovky silnice II/354 v obci Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou. Opěrná zeď leží v km 52,230 – 52,380 provozního staničení, vlevo po směru staničení. V předmětném úseku se nachází kamenná zeď v rozpadlém stavu a nestabilní strmý svah. Návrh rekonstrukce opěrné zdi – předpokládá se vybourání stávající rozpadlé kamenné zdi a výstavba nové zdi, vč. řešení odvodnění, řešení bezpečnostního zařízení a opravy povrchu přilehlé silnice. Předpokládá se zpevnění svahu - z části železobetonovou zdí a z části vyztužením. Železobetonová opěrná zeď bude délky 70 m, výšky min. 1,5 m – 10 m, včetně řešení odvodnění a případných překládek inženýrských sítí. Na zbývající části svahu, která má délku 80 m, se předpokládá zpevnění svahu vyztužením.  Křižovatka se silnicí III/35425 nebude součástí řešení projektu.

Veřejný provoz: Během opravy dojde k uzavření přilehlého pruhu silnice, popř. ke krátkodobému úplnému uzavření silnice pro veřejnou dopravu. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření lokality, zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.

- Geologický průzkum v potřebném rozsahu pro ověření způsobu založení a vlastností základové půdy (2 vrtané sondy, do hloubky cca 2,0 m pod předpokládanou základovou spáru zdi), zpracování a vyhodnocení IG průzkumu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí, výkazy výměr a Zásady organizace výstavby.

- Statický výpočet zdi v potřebném rozsahu.

- Vypracování plánu BOZP.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případné vynětí z LPF a související dokumentace.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy a tabulky záborů.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případné doplňující kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

Příloha č. 3f

- Technické podmínky pro 3. dílčí plnění

II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 – 105,160

Předmětem plnění je rekonstrukce opěrné zdi a nezbytné úpravy vozovky silnice II/360 na příjezdu do města Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou. Opěrná zeď se nachází v km 105,040 – 105,160 provozního staničení, vpravo po směru staničení. V předmětném úseku se nachází kamenná postupně se rozpadající zeď s výraznými poruchami. Zároveň dochází k poklesu krajnice. Předpokládá se vybourání stávající rozpadající se kamenné zdi a výstavba nové zdi, včetně řešení odvodnění, řešení bezpečnostního zařízení, překládky inženýrských sítí a opravy povrchu přilehlé silnice. Předpokládaná délka nové železobetonové opěrné zdi je 60 m před odbočkou k firmě Motorpal a.s. a 60 m za odbočkou. Výška železobetonové opěrné zdi je min. 4,0 – 5,5 m od základové spáry.

Veřejný provoz: Během opravy dojde k uzavření přilehlého pruhu silnice, popř. ke krátkodobému úplnému uzavření silnice pro veřejnou dopravu. Objízdné trasy budou součástí řešení DIO.

Technické podmínky

Projektová dokumentace bude vypracována autorizovanou osobou v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby a v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 1.1.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a bude obsahovat:

- Geodetické zaměření lokality, zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí.

- Geologický průzkum v potřebném rozsahu pro ověření způsobu založení a vlastností základový zemin a hornin (2 vrtané sondy, do hloubky cca 2,0 m pod předpokládanou základovou spáru zdi). Provedení z povrchu vozovky včetně omezení provozu.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP + PDPS). Součástí dokumentace bude řešení odvodnění a projektová dokumentace případných přeložek inženýrských sítí, výkazy výměr a Zásady organizace výstavby.

- Statický výpočet zdi v potřebném rozsahu.

- Zpracování plánu BOZP.

- DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR.

- Dokladová část – projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení, např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, HZS, KHS, atd.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.

- Vyřízení souhlasu s vynětím ze ZPF včetně pedologického průzkumu, případně vynětí z LPF a související dokumentace.

- Povodňový a havarijní plán, vyjádření správce toku a správce povodí.

- Záborový elaborát včetně případného předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.

- Soupis prací, kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele. Soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. Zaplacení správního poplatku je věcí zadavatele.

Majetková příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. a případné doplňující kopané sondy jsou věcí zadavatele.

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (předpoklad min. 3 jednání) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Projektová dokumentace DSP + PDPS bude dodána v 6 soupravách v tištěné podobě, včetně soupisu prací bez cen. K tomu navíc kompletní dokumentace 2x v digitální podobě na CD-R, včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu.

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.